## Hoja1
Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato
Programa Anual de Desarrollo Archivístico
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No. | Tema | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o supuesto | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
ÁREA: Archivo de Trámite | [9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Capacitación a encargados de Archivo de Trámite de la administración pública centralizada y descentralizada de Salamanca | Implementar estaregias de sensibilización y seguimiento en materia archivística para que los procesos de inegración, ordenación, clasificación, descripción y destino final sean aplicados de manera correctas en las unidades administrativas del municipio de Salamanca | Contar con un mínimo de 60 enlaces de archivo de trámite capacitados | 1 | Capacitar continuamente a los encargados de archivo de trámite de la administración pública centralizada y descentralizada de Salamanca | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez / C. Efraín Hernández Cabrera / C. Martha Leticia Baca Juárez | Desarrollo de la capacitación y registro de asistentes. | Número de encargados de archivo de trámite a los que se les proporciona apoyo en el cumplimiento de sus labores. | Para cumplimentar con lo establecido en éste programa se deberá de contar con la participacion plena de los enlaces de archivo de cada una de las dependencias del Sujeto Obligado, así como con el respaldo de los Directores Generales, Directores, Jefes, Coordinadores o Encargados de área de la administración pública centralizada y descentralizada del municipio de Salamanca, Guanajuato. | bar: Enero S4 to Abril S1; Abril S4 to Julio S1; Julio S4 to Noviembre S4
|  |  |  | 2 | Apoyar a los encargados de archivo de trámite en la elaboración de los instrumentos de consulta y control archivístico de las dependencias municipales | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez / C. Efráin Hernández Cabrera | Desarrollo de capacitación e instrumentos de consulta y control de cada una de las unidades administrativas.
|  |  |  | 3 | Asesorías y regulación continua de los archivos de trámite de las dependencias municipales | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez / C. Efráin Hernández Cabrera | Minuta de trabajo y/o reporte de actividades.
No. | Tema | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o supuesto | Enero S1: Enero; Febrero S1: Febrero; Marzo S1: Marzo; Abril S1: Abril; Mayo S1: Mayo; Junio S1: Junio; Julio S1: Julio; Agosto S1: Agosto; Septiembre S1: Septiembre; Octubre S1: Octubre; Noviembre S1: Noviembre; Diciembre S1: Diciembre
ÁREA: Archivo de Concentración | [9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Consulta de expedientes internos resguardados en Archivo de Concentración por parte de las dependencias de la administración pública centralizada del municipio de Salamanca | Garantizar el total acceso a la consulta de los expedientes resguardados en el Archivo de Concentración por parte de las diversas unidades administrativas, garantizando el acceso a la información al interior de la administración pública. | Haber atendido 400 solicitudes de consulta de expedientes por parte de las dependencias municipales | 1 | Recepción de las solicitudes de expedientes hechas por las dependencias del sujeto obligado. | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Solicitud de consulta de expedientes | Eficacia y eficiencia en la consulta de expedientes internos de las dependencias de Presidencia Municipal | El cumplimiento de la meta depende del número de expedientes solicitados por las Unidades Administrativas productoras de la documentación resguardada en el Archivo de Concentración.
|  |  |  | 2 | Búsqeuda de expedientes solicitados | C. Martha Leticia Baca Juárez | Registo de expedientes solicitados
|  |  |  | 3 | Envío de expedientes solicitados por las dependencias bajo resguardo de las mismas | C. Fernando Corona Guzmán / C. Efraín Hernández Cabrera | Vales de resguardo
|  |  |  | 4 | Recuperación de los expedientes y retorno de los mismos al Archivo de Concentración. | C. Leticia Bava Juárez / C. Efraín Hernández Cabrera | Vales de resguardo
2 | Depuración del Archivo de Concentración Municipal | Gestionar de manera óptima el espacio de almacenamiento del archivo de concentración municipal | Lograr la identificación total y plena de 60 cajas de archivo. | 1 | Identificación y etiquetado de las cajas que se depurarán | C. Martha Leticia Baca Juárez / C. Verónica Romero Quintanar | Inventarios de destino final | Espacio para recepción y resguardo de cajas de archivo | Las labores de depuración pueden verse afectadas por no contar con el personal suficiente y capacitado para el desarrollo de estas actividades así como por la falta de colaboración de los Sujetos Obligados quienes son los responsables de su documentación por ser los generadores de la misma. También puede verse afectado el proceso por no contar con estudiantes del servicio social o profesional que cumplan con el perfíl de la Licenciatura en Historia o en Derecho, puesto que el trabajo de depuración requiere de actividades meticulosas, metódicas y requieren de conocimiento en materia de gestión documental.
|  |  |  | 2 | Revisión caja por caja y expediente por expediente | C. Martha Leticia Baca Juárez / C. Verónica Romero Quintanar | Inventarios de destino final
3 | Resguardo de la documentación del sujeto obligado | Mejorar el manejo y control de la documentación generada por las dependencias de la administración pública municipal | Resguardo de 50 cajas de archivo | 1 | Coordinación con las dependencias del sujeto obligado para la entrega-recepción de las cajas y documentación de archivo. | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez / C. Efraín Hernández Cabrera | Calendario de transferencias primarias. | Entrega - Recepción de la documentación en el Archivo de Concentración | Se puede carecer del espacio para la recepción de las cajas a resguardo del Archivo de Concentración. | bar: Enero S1 to Febrero S4; Junio S1 to Julio S4; Noviembre S1 to Diciembre S4
|  |  |  | 2 | Procedimiento de entrega-recepción de las cajas de archivo en las instalaciones del Archivo de Concentración. | C. Efráin Hernández Cabrera / C. Leticia Baca Juárez | Inventario documentales y relación de contenido de la caja revisados. | bar: Enero S1 to Febrero S4; Junio S1 to Julio S4; Noviembre S1 to Diciembre S4
|  |  |  | 3 | Elaboración del Catálogo de Disposición Documental del Archivo de Concentración. | Leticia Baca Juárez / C. Verónica Romero Quintanar | Catálogo de Disposición Documental.
|  |  |  | 4 | Limpieza y mantenimiento continuo de las cajas de archivo. | C. Fernando Corona Guzmán | Bitácora de mantenimiento y limpieza.
No. | Tema | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o supuesto | Enero S1: Enero; Febrero S1: Febrero; Marzo S1: Marzo; Abril S1: Abril; Mayo S1: Mayo; Junio S1: Junio; Julio S1: Julio; Agosto S1: Agosto; Septiembre S1: Septiembre; Octubre S1: Octubre; Noviembre S1: Noviembre; Diciembre S1: Diciembre
ÁREA: Archivo Histórico | [9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | El Vihuelo. Boletín del Archivo Histórico Municipal de Salamanca | Lograr un mayor acecamiento con la ciudadanía despertando el interés por su historia local fomentando la identidad salmantina | Entrega de 700 ejemplares a la ciudadanía | 1 | Integración del proyecto | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Proyecto | Acercamiento con la ciudadanía para la entrega de boletines | La publicación del boletín puede no realizarse si no se cuenta con recursos suficientes para su publicación y distribución. Se contabiliza la entrega de boletines de números anteriores aún en existencia en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal. | bar: Enero S4 to Mayo S4
|  |  |  | 2 | Revisión y aprobación del proyecto | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Dictamen u oficio de revisión y aprobación del proyecto | bar: Junio S1 to Junio S4
|  |  |  | 3 | Realización de trámite para publicación | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez / C. Martha Alicia Castro Álvarez | Cotizaciones, requisiciones y oficios de solicitud de diseño de portada, corrección de estilo e impresión. | bar: Julio S1 to Agosto S4
|  |  |  | 4 | Distribución de ejemplares | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez / C. Martha Alicia Castro Álvarez | Solicitudes de boletín | bar: Abril S1 to Diciembre S4
2 | Rescatando la historia oral de los salmantinos. El Archivo Histórico como fuente de información histórico e identidad | Preservar la memoria y conseguir una mayor difusión del Archivo Histórico Municipal, propiciando la identidad y el enriquecimiento de los acervos documentales | Conseguir el acercamiento y visita de 250 consultantes a las instalaciones del Archivo Histórico | 1 | Programa "Rescatando la memoria viva de los Salmantinos" (entrevistas) | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Audios, videos y transcripciones de entrevistas | Número de consultantes y visitantes | bar: Febrero S1 to Noviembre S4
|  |  |  | 2 | Elaboración de cápsulas informativas del Archivo Histórico para su difusión por diferentes medios | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Cápsulas informativas
|  |  |  | 3 | Programa "Calendario del mes" (exhibición de documentos) | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Evidencia fotográfica de exposición de documentos, efemérides o fotografías relevantes.
|  |  |  | 4 | Atención continua a la ciudadanía en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de Salamanca | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Bitácora y/o registro de visitantes
|  |  |  | 5 | Entrega del Acervo Fotográfico Digital a los ciudadanos que lo requieran | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Solicitudes de Acervo Fotográfico
|  |  |  | 6 | Atención a investigadores y ciudadanía | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Solicitudes de consulta de información
|  |  |  | 7 | Proyectos, convocatorias, eventos y difusión de actividades | C. Jesús Alejandro Arredondo Martínez | Proyectos y convocatorias | bar: Febrero S1 to Diciembre S3
- Programado
- Realizado