## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | GUA190201556593 | Proyecto de inversión | 798879.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:399439.92, modificado:399439.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399439.92, modificado:399439.92}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO SAN RAFAEL SALAMANCA GTO - 115630 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 115630 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:46, direccion:CALLE VILLAS DE SAN RAFAEL RANCHERIA SAN RAFAEL CERRO GORDO, 36860 CERRO GORDO (SAN RAFAEL), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE MAROCHO Y , CALLE INGENIERO ANTONIO CORIA NORTE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DEL MUN, lon:-101.12154923, lat:20.59626152}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 399439.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556350 | Proyecto de inversión | 964245.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964245.24, modificado:964245.24}} | SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN DE MODULO DEPORTIVO EN VALTIERRILLA - 115092 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 115092 | S | 6541 | 6172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:161, direccion:CALLE ACCESO A MÓDULO COMUDAJ PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DREN PEPINOS Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL PIE DE LA CARRETERA SALAMANCA - CELA, lon:-101.11254551, lat:20.53730773}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 964245.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201555791 | Proyecto de inversión | 1632534.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE OBRA ANUAL, monto:1314568.78, modificado:1314568.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317965.99, modificado:317965.99}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CALLE MIRTOS DEL TRAMO CALLE AZAHARES A MADRE SELVA EN LA COL SAN JOSÉ - 113805 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 113805 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.81, meta_modificada:685.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIRTOS COLONIA SAN JOSÉ, 36775 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE AZHARES Y CALLE MADRE SELVA, CALLE LIRIOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LAS COLONIAS EL CERRITO AMPL., lon:-101.19423334, lat:20.54704272}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 1314568.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1555791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201555549 | Proyecto de inversión | 1644115.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE OBRA ANUAL, monto:990565.59, modificado:990565.59}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653549.73, modificado:653549.73}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CALLE VENUS DEL TRAMO CALLE MARTES A CALLE ITURBIDE EN LA COL OLIMPO - 113244 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 113244 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.97, meta_modificada:993.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VENUS COLONIA OLIMPO, 36793 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MARTES, CALLE TIERRA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA COLINDA CON LAS COLONIAS LA GLORIA Y CONS, lon:-101.19574611, lat:20.55795263}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 653549.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1555549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201539511 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CARRIZALITO MUNICIPIO DE SALAMANCA - 82487 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 82487 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:250, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE E0161 TRAMO SALAMANCA - JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 7 + 240 RANCHERIA SAN JUAN, 36867 SAN JUAN, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO AL , lon:-101.11000071, lat:20.59072273}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556851 | Proyecto de inversión | 610997.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:305498.98, modificado:305498.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305498.98, modificado:305498.98}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOMA PELADA SALAMANCA GTO - 116220 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 116220 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:CALLE BANDERA RANCHERIA LOMA PELADA, 36870 LOMA PELADA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZAPATA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA , lon:-101.29474665, lat:20.57071057}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 305498.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556199 | Proyecto de inversión | 4172947.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBCM, monto:2086473.68, modificado:2086473.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086473.69, modificado:2086473.69}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE GODOY MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO - 114757 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 114757 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.48, meta_modificada:1859.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GODOY, 36883 GODOY, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO SANTA RITA - MEXICANOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA, lon:-101.09039142, lat:20.56069529}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 2086473.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556969 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS PRIETOS - 116439 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 116439 | S | 1703 | 1656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA LOS PRIETOS (EL CAJÓN), 36876 LOS PRIETOS (EL CAJÓN), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO A LA CUAL SE LLEGA P, lon:-101.26578375, lat:20.58231291}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1556969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556880 | Proyecto de inversión | 992871.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:496435.85, modificado:496435.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496435.85, modificado:496435.85}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS PRIETOS EL CAJÓN SALAMANCA GTO - 116273 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 116273 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CALLE TOMASA ESTEVEZ RANCHERIA LOS PRIETOS (EL CAJÓN), 36876 LOS PRIETOS (EL CAJÓN), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE INSURGENTE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO SE LLE, lon:-101.26515713, lat:20.57794968}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 496435.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556105 | Proyecto de inversión | 2669598.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBCM, monto:1197898.42, modificado:1197898.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471700.33, modificado:1471700.33}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAUCES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE RAZOS MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO - 114545 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 114545 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.2, meta_modificada:1048.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:136, direccion:CALLE LOS SAUCES COLONIA SAN JUAN DE RAZOS, 36782 SAN JUAN DE RAZOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE TABACHINES, CALLE JACARANDAS LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A ELLA PO, lon:-101.22813922, lat:20.5545087}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 1471700.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556325 | Proyecto de inversión | 1024141.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBCM, monto:416112.08, modificado:319300.94}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608028.96, modificado:1721978.47}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO - 115049 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 115049 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.33, meta_modificada:399.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:147, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTO DOMINGO, 36878 SANTO DOMINGO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.22759609, lat:20.51480562}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 2041279.41 | 2041279.41 | 2041279.41 | 2041279.41 | 2041279.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/RE-RM/PIDMC-MUNICIPAL/067-18, contratista:CONSTRUCTORA MULTIMODAL DE IRAPUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1999578.7, importe_modificado:1999578.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.33}} | {1556325/proyecto_INICIO, 1556325/proyecto_PROCESO, 1556325/proyecto_INICIO, 1556325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201555875 | Proyecto de inversión | 3960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:3960000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DREN PEPINOS EN LA LOCALIDAD DE VALTIERRILLA MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO - 113989 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 113989 | S | 6541 | 6172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:161, direccion:CALLE DREN PEPINOS PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A COMUDAG Y CARRETERA SALAMANCA - CELAYA, LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE VALTIERRILLA LA CUAL ESTÁ AL ESTE, lon:-101.11377267, lat:20.5382568}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1555875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201539691 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:5966436.08}} | COLECTOR SANITARIO A URUETARO SEGUNDA ETAPA - 82755 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 82755 | S | 1043 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAFO - URUETARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 830 COLONIA VALLE HERMOSO, 36787 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO Y CALLE 5 DE MAYO, , lon:-101.189401, lat:20.52547808}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 5966436.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1539691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556926 | Proyecto de inversión | 305498.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:152749.49, modificado:152749.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152749.49, modificado:152749.49}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TEMASCATÍO SALAMANCA GTO - 116354 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 116354 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:135, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA SAN JOSÉ DE TEMASCATIO, 36856 SAN JOSÉ TEMASCATÍO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ALCOCER Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO SE , lon:-101.25917308, lat:20.6894986}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 152749.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556650 | Proyecto de inversión | 3291751.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645875.76, modificado:1645875.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:1645875.76, modificado:1645875.76}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE VALTIERRILLA SALAMANCA GTO - 115768 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 115768 | S | 178 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1599.0, meta_modificada:1599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:161, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ANDRES DELGADO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DEL MUNICIPIO AL PIE DE LA CARRETERA , lon:-101.11939319, lat:20.53175795}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201555394 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO - 112893 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 112893 | S | 341 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:CALLE LUIS M. DUCOING RANCHERIA LOS LOBOS, 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ELLA POR LA CARRETERA FEDERAL, lon:-101.20369606, lat:20.47174773}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201555276 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO DE RAYAS MUNICIPIO DE SALAMANCA - 112600 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 112600 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.7, meta_modificada:718.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO MESA DE AGUIRRE - LO DE RAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 940 RANCHERIA LO DE RAYAS, 36855 LO DE RAYAS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MENDOZA - EL ESTANCO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE D, lon:-101.18409046, lat:20.7489865}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201556014 | Proyecto de inversión | 1785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785000.0, modificado:1785000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE VALTIERRILLA MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO - 114308 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 114308 | S | 6541 | 6172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:161, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DREN PEPINOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SURESTE DEL CENTRO POBLACION, lon:-101.11726824, lat:20.53090304}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 1785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201539230 | Acción | 2176543.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176543.74, modificado:2176543.74}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 82115 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 82115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1539230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | GUA190201539612 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:843245.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE VALLE MUNICIPIO DE SALAMANCA - 82637 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 82637 | S | 427 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:212, direccion:CALLE LA CANDELARIA RANCHERIA PUERTO DE VALLE, 36886 PUERTO DE VALLE, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE BERNABÉ DE J. MENDEZ M. Y , CALLE HACIENDA DE CADENA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SURESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA, lon:-101.13564717, lat:20.49012036}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 843245.18 | 843245.18 | 843245.18 | 843245.18 | 843245.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/RE/CP/094-16, contratista:GONZÁLEZ Y PIMENTEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO., monto:863647.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539612/proyecto_INICIO, 1539612/proyecto_FIN, 1539612/proyecto_PROCESO, 1539612/proyecto_INICIO, 1539612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA190201556593 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 399439.92 | 399439.92
GUA190201556593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399439.92 | 399439.92
GUA190201556350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964245.24 | 964245.24
GUA190201555791 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | 1314568.78 | 1314568.78
GUA190201555791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317965.99 | 317965.99
GUA190201555549 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | PROGRAMA DE OBRA ANUAL | 990565.59 | 990565.59
GUA190201555549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653549.73 | 653549.73
GUA190201539511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
GUA190201556851 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 305498.98 | 305498.98
GUA190201556851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305498.98 | 305498.98
GUA190201556199 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBCM | 2086473.68 | 2086473.68
GUA190201556199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2086473.69 | 2086473.69
GUA190201556969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000000 | 35000000
GUA190201556880 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 496435.85 | 496435.85
GUA190201556880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496435.85 | 496435.85
GUA190201556105 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBCM | 1197898.42 | 1197898.42
GUA190201556105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471700.33 | 1471700.33
GUA190201556325 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBCM | 416112.08 | 319300.94
GUA190201556325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608028.96 | 1721978.47
GUA190201555875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3960000 | 3960000
GUA190201539691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 5966436.08
GUA190201556926 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 152749.49 | 152749.49
GUA190201556926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152749.49 | 152749.49
GUA190201556650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645875.76 | 1645875.76
GUA190201556650 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 1645875.76 | 1645875.76
GUA190201555394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GUA190201555276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA190201556014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785000 | 1785000
GUA190201539230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2176543.74 | 2176543.74
GUA190201539612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 843245.18

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA190201556593 | Otros | 519 | 519
GUA190201556350 | Otros | 341 | 341
GUA190201555791 | Metros Cuadrados | 685.81 | 685.81
GUA190201555549 | Metros Cuadrados | 993.97 | 993.97
GUA190201539511 | Otros | 1 | 1
GUA190201556851 | Otros | 591 | 591
GUA190201556199 | Metros Cuadrados | 1859.48 | 1859.48
GUA190201556969 | Metros lineales | 17000 | 17000
GUA190201556880 | Otros | 647 | 647
GUA190201556105 | Metros Cuadrados | 1048.2 | 1048.2
GUA190201556325 | Metros Cuadrados | 399.33 | 399.33
GUA190201555875 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
GUA190201539691 | Metros lineales | 970 | 970
GUA190201556926 | Otros | 111 | 111
GUA190201556650 | Otros | 1599 | 1599
GUA190201555394 | Otros | 1 | 1
GUA190201555276 | Metros lineales | 718.7 | 718.7
GUA190201556014 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
GUA190201539230 | Lote | 1 | 1
GUA190201539612 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA190201556593 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | CALLE VILLAS DE SAN RAFAEL RANCHERIA SAN RAFAEL CERRO GORDO, 36860 CERRO GORDO (SAN RAFAEL), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE MAROCHO Y , CALLE INGENIERO ANTONIO CORIA NORTE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DEL MUN | -101.1215 | 20.5963
GUA190201556350 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | CALLE ACCESO A MÓDULO COMUDAJ PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DREN PEPINOS Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL PIE DE LA CARRETERA SALAMANCA - CELA | -101.1125 | 20.5373
GUA190201555791 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE MIRTOS COLONIA SAN JOSÉ, 36775 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE AZHARES Y CALLE MADRE SELVA, CALLE LIRIOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON LAS COLONIAS EL CERRITO AMPL. | -101.1942 | 20.547
GUA190201555549 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE VENUS COLONIA OLIMPO, 36793 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MARTES, CALLE TIERRA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LA COLONIA COLINDA CON LAS COLONIAS LA GLORIA Y CONS | -101.1957 | 20.558
GUA190201539511 | Guanajuato | Salamanca | San Juan | CARRETERA ESTATAL LIBRE E0161 TRAMO SALAMANCA - JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 7 + 240 RANCHERIA SAN JUAN, 36867 SAN JUAN, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO AL | -101.11 | 20.5907
GUA190201556851 | Guanajuato | Salamanca | Loma Pelada | CALLE BANDERA RANCHERIA LOMA PELADA, 36870 LOMA PELADA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZAPATA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA | -101.2947 | 20.5707
GUA190201556199 | Guanajuato | Salamanca | Godoy | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GODOY, 36883 GODOY, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO SANTA RITA - MEXICANOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA | -101.0904 | 20.5607
GUA190201556969 | Guanajuato | Salamanca | Los Prietos (El Cajón) | CALLE INSURGENTES RANCHERIA LOS PRIETOS (EL CAJÓN), 36876 LOS PRIETOS (EL CAJÓN), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO A LA CUAL SE LLEGA P | -101.2658 | 20.5823
GUA190201556880 | Guanajuato | Salamanca | Los Prietos (El Cajón) | CALLE TOMASA ESTEVEZ RANCHERIA LOS PRIETOS (EL CAJÓN), 36876 LOS PRIETOS (EL CAJÓN), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE INSURGENTE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO SE LLE | -101.2652 | 20.5779
GUA190201556105 | Guanajuato | Salamanca | San Juan De Razos | CALLE LOS SAUCES COLONIA SAN JUAN DE RAZOS, 36782 SAN JUAN DE RAZOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE TABACHINES, CALLE JACARANDAS LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A ELLA PO | -101.2281 | 20.5545
GUA190201556325 | Guanajuato | Salamanca | Santo Domingo | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTO DOMINGO, 36878 SANTO DOMINGO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -101.2276 | 20.5148
GUA190201555875 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | CALLE DREN PEPINOS PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A COMUDAG Y CARRETERA SALAMANCA - CELAYA, LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE VALTIERRILLA LA CUAL ESTÁ AL ESTE | -101.1138 | 20.5383
GUA190201539691 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CAMINO TRAMO CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAFO - URUETARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 830 COLONIA VALLE HERMOSO, 36787 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO Y CALLE 5 DE MAYO, | -101.1894 | 20.5255
GUA190201556926 | Guanajuato | Salamanca | San José Temascatío | CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA SAN JOSÉ DE TEMASCATIO, 36856 SAN JOSÉ TEMASCATÍO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ALCOCER Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO SE | -101.2592 | 20.6895
GUA190201556650 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | CALLE PIPILA PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ANDRES DELGADO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DEL MUNICIPIO AL PIE DE LA CARRETERA | -101.1194 | 20.5318
GUA190201555394 | Guanajuato | Salamanca | Los Lobos | CALLE LUIS M. DUCOING RANCHERIA LOS LOBOS, 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ELLA POR LA CARRETERA FEDERAL | -101.2037 | 20.4717
GUA190201555276 | Guanajuato | Salamanca | Lo De Rayas | CAMINO TRAMO MESA DE AGUIRRE - LO DE RAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 940 RANCHERIA LO DE RAYAS, 36855 LO DE RAYAS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MENDOZA - EL ESTANCO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE D | -101.1841 | 20.749
GUA190201556014 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DREN PEPINOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SURESTE DEL CENTRO POBLACION | -101.1173 | 20.5309
GUA190201539230 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1999 | 20.5687
GUA190201539612 | Guanajuato | Salamanca | Puerto De Valle | CALLE LA CANDELARIA RANCHERIA PUERTO DE VALLE, 36886 PUERTO DE VALLE, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE BERNABÉ DE J. MENDEZ M. Y , CALLE HACIENDA DE CADENA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SURESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA | -101.1356 | 20.4901

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA190201556325 | Obra | DGOP/LS/LE/RE-RM/PIDMC-MUNICIPAL/067-18 | CONSTRUCTORA MULTIMODAL DE IRAPUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 1999578.7 | 1999578.7
GUA190201539612 | Obra | DGOP/AD/RE/CP/094-16 | GONZÁLEZ Y PIMENTEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO. | 863647.32

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA190201556593 | 2019 | 3 | Otros | 519 | 519 | 0 | 0
GUA190201556350 | 2019 | 3 | Otros | 341 | 341 | 0 | 0
GUA190201555791 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 685.81 | 685.81 | 0 | 0
GUA190201555549 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 993.97 | 993.97 | 0 | 0
GUA190201539511 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201556851 | 2019 | 3 | Otros | 591 | 591 | 0 | 0
GUA190201556199 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1859.48 | 1859.48 | 0 | 0
GUA190201556969 | 2019 | 3 | Metros lineales | 17000 | 17000 | 0 | 0
GUA190201556880 | 2019 | 3 | Otros | 647 | 647 | 0 | 0
GUA190201556105 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1048.2 | 1048.2 | 0 | 0
GUA190201556325 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 399.33 | 399.33 | 399.33 | 100
GUA190201555875 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890 | 0 | 0
GUA190201539691 | 2019 | 3 | Metros lineales | 970 | 970 | 0 | 0
GUA190201556926 | 2019 | 3 | Otros | 111 | 111 | 0 | 0
GUA190201556650 | 2019 | 3 | Otros | 1599 | 1599 | 0 | 0
GUA190201555394 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555276 | 2019 | 3 | Metros lineales | 718.7 | 718.7 | 0 | 0
GUA190201556014 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 0 | 0
GUA190201539230 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201539612 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".