## Reporte final
MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
CAPTURA DEL RAMO 33 FORTAMUN - 2025 4TO. TRIMESTRE DE 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GUA250302599232 | Proyecto de inversión | 3299997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299997.87, modificado:3299997.87}} | Mejoramiento vialidades 2025 Proyecto Integral Reencarpetado de Camino Ramal a Santiaguillo de Garcia | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/021-2025 | S | 209 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:19236.0, meta_modificada:19236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:146, direccion:CAMINO RAMAL A COMUNIDAD SANTIAGUILLO DE GARCIA, lon:-101.28053827, lat:20.55096484}} | 2025-09-06 | 2025-12-04 | 3299997.87 | 3299997.87 | 2085841.1 | 2085841.1 | 2085841.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/021-2025, contratista:RENTA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA DE SALAMANCA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3299997.87, importe_modificado:3299997.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12159.0}} | {2599232/proyecto_INICIO, 2599232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302599277 | Proyecto de inversión | 1421093.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421093.15, modificado:1421093.15}} | Mejoramiento de Vialidades 2025 Paquete 3 Reencarpetado Camino a Guadalupe-Coecillo 1era ETAPA Camino Doña Rosa | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/022-2025 | N | 0 | 0 | 2016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9849.2, meta_modificada:9849.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:CAMINO A GUADALUPE-EL COECILLO, lon:-101.13906171, lat:20.61849644}} | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1421093.15 | 1421093.15 | 290901.24 | 290901.24 | 290901.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/022-2025, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1421093.15, importe_modificado:1421093.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2016.13}} | {2599277/proyecto_INICIO, 2599277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302599657 | Proyecto de inversión | 2390984.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390984.04, modificado:2390984.04}} | Mejoramiento Vialidades 2025 Paquete 2 Reencarpetado Blvd. Manuel J. Clouthier, Col San Jacinto 4ta Etapa y calle Monte Teide | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/029-2025 | N | 0 | 0 | 4878 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20815.4, meta_modificada:20815.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JACINTO, lon:-101.18379507, lat:20.59385406}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER COLONIA SAN JACIENTO 4ta ETAPA Y CALLE MONTE TEIDE, lon:-101.175912, lat:20.60408635}} | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 2390984.04 | 2390984.04 | 356834.08 | 356834.08 | 356834.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/029-2025, contratista:ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2390984.04, importe_modificado:2390984.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3105.65}} | {2599657/proyecto_INICIO, 2599657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302599738 | Proyecto de inversión | 2999182.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES , monto:370998.92, modificado:370998.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628183.95, modificado:2628183.95}} | Mantenimiento vialidades 2025 Pauete 5 Mejoramiento con Asfalto colonia el Eden calle Domingo 1era Etapa, Rehab pav Hidraulico col. Alamos calle Nogal 1era. Etapa | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/RM/OB/032-2025 | S | 738 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2642.33, meta_modificada:2642.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO COLONIA EL EDEN , lon:-101.19729869, lat:20.56184763}} | 2025-09-20 | 2025-12-18 | 2999182.87 | 2999182.87 | 2683802.7 | 2683802.7 | 2683802.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/RM/OB/032-2025, contratista:BRAULIO GARCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2999182.87, importe_modificado:2999182.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2364.35}} | {2599738/proyecto_INICIO, 2599738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302599080 | Proyecto de inversión | 1421093.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421093.15, modificado:1421093.15}} | MEJORAMIENTO VIALIDADES 2025 PAQUETE 3 REENCARPETADO DE CAMINO A GUADALUPE-COECILLO 1era ETAPA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/022-2025 | N | 0 | 0 | 2016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9849.2, meta_modificada:9849.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:CAMINO A GUADALUPE-EL COECILLO, lon:-101.13906, lat:20.61849644}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 1421093.15 | 1421093.15 | 629868.81 | 629868.81 | 629868.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FORTAMUN/OB/022-2025, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1421093.15, importe_modificado:1421093.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:38.56}} | {2599080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622745 | Proyecto de inversión | 3097564.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097564.72, modificado:3097564.72}} | Programa Mantenimiento Vialidades 2025, Mejoramiento con Asflto colonia Jardines del Sol, calle Vicente Guerrero 1ERA etapa, Salamanca, Gto. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 068-2025 | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-101.19135, lat:20.56918}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-101.18338, lat:20.55245}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DEL SOL, lon:-101.18306, lat:20.56708}} | 2025-12-23 | 2026-02-20 | 3097564.72 | 3097564.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/PART-FORTAMUN-R.F./068-2025, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3097564.72, importe_modificado:3097564.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622787 | Proyecto de inversión | 399996.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399996.88, modificado:399996.88}} | PROGRAMA MTTO DE OBRAS INDRAESTRUCTURA VIAL REHABILITACION PTE VEHICULAR SOBRE RIO LERMA O/COMUNICAR LA COMUNIDAD DE LOS ZAVALA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 080-2025 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:170, direccion:PUENTE A LOS ZAVALA, lon:-101.178537, lat:20.513522}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:170, direccion:PUENTE A LOS ZAVALA, lon:-101.17657, lat:20.512237}} | 2026-01-13 | 2026-03-28 | 399996.88 | 399996.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/080-2025, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:399996.88, importe_modificado:399996.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622614 | Proyecto de inversión | 1455959.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455959.94, modificado:1455959.94}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2025, PQTE 4 REENCARPETADO DE CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN GONZALO 1era ETAPA, C PRIVADA RAFAEL R. CAMPUZANO, MPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/066-2025 | N | 0 | 0 | 2819 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJERO, lon:-101.202811, lat:20.574223}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RAFAEL CAMPUZANO, lon:-101.203189, lat:20.577418}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA, lon:-101.199716, lat:20.577342}} | 2025-12-20 | 2026-02-17 | 1455959.94 | 1455959.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/066-2025, contratista:PASCUAL RAMIREZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1455959.94, importe_modificado:1455959.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622762 | Proyecto de inversión | 1499575.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499575.52, modificado:1499575.52}} | Programa Mejoramiento Infraestructura Municipal, Pavimentacion Asfaltica de espacios en Tianguis LAS JOYAS, Mpio de Salamanca, Gto. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/069-2025 | N | 0 | 0 | 2905 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOL, lon:-101.193609, lat:20.554302}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOL, lon:-101.19444, lat:20.55347}} | 2025-12-27 | 2026-02-24 | 1499575.52 | 1499575.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/069-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORUMA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1499575.52, importe_modificado:1499575.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622794 | Proyecto de inversión | 589067.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589067.88, modificado:589067.88}} | PROGRAMA MEJORAMIENTO VIALIDADES 2025 PAVIMENTACION HIDRAULICO BLVD BICENTENARIO 1era ETAPA, MPIO SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca |  | N | 0 | 0 | 1720 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD BICENTENARIO, lon:-101.182676, lat:20.597356}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD BICENTENARIO, lon:-101.19672, lat:20.59509}} | 2026-01-13 | 2026-02-26 | 589067.88 | 589067.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/082-2025, contratista:MIGUEL ANGEL ALDACO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:589067.88, importe_modificado:589067.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622599 | Proyecto de inversión | 2699971.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699971.76, modificado:2699971.76}} | Programa Mantenimiento Vialidades 2025, Reencarpetado PQTE1, VARIAS CALLE ZACAMIXTLE, BELLAVISTA 2da. ETAPA, CALLE PADRE RAFAEL GARCILITA, MPIO DE SALAMANCA.GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/063-2025 | N | 0 | 0 | 2925 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZACAMIXTLE, lon:-101.190307, lat:20.586478}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PLURIPARTIDISTA, lon:-101.215366, lat:20.577533}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZACAMIXTLE, CALLE BELLAVISTA, CALLE PADRE RAFAEL GARCILITA, lon:-101.216253, lat:20.586724}, geo4: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SILAO, lon:-101.20455, lat:20.55985}} | 2025-12-16 | 2026-02-13 | 2699971.16 | 2699971.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/063-2025, contratista:PAULINA ORTEGA CAMARENA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2699971.76, importe_modificado:2699971.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622773 | Proyecto de inversión | 3498833.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498833.71, modificado:3498833.71}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO DE SAN JUAN DE RAZOS PARA CCESO AL CUARTEL DE LA GUARIDA NACIONAL, MPIO SALAMANCA. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 079-2025 | N | 0 | 0 | 2917 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:136, direccion:GUARDIA NACIONAL, lon:-101.183, lat:20.53863}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:136, direccion:SAN JUAN DE RAZOS, lon:-101.1809, lat:20.53981}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 3498833.71 | 3498833.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/RECURSOMUNICIPAL/079-2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3498833.71, importe_modificado:3498833.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622788 | Adquisición | 31974734.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.197473463E7, modificado:3.197473463E7}} | Adquisición de plataforma de seguridad para monitoreo en el Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | C-RM-219/2025 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JARDIN DE PLAISIR # 111 JARDINES DEL COUNTRY , lon:-101.22641, lat:20.58209}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO MANCERA # 127 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.2235, lat:20.58115}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO MANCERA # 133 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.22502, lat:20.5809}} | 2025-12-05 | 2026-01-30 | 31974734.63 | 31974734.63 | 22382314.05 | 22382314.05 | 22382314.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-219/2025, contratista:OFI STORE, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3.197473463E7, importe_modificado:3.197473463E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.4}} | {2622788/proyecto_PROCESO, 2622788/proyecto_INICIO, 2622788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622798 | Proyecto de inversión | 249739.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249739.38, modificado:249739.38}} | PROGRAMA MTTO OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL REHABILITACION DE CRUCE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY COM DOÑA ROSA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 085-2025 | N | 0 | 0 | 1998 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:354, direccion:JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, lon:-101.178161, lat:20.637221}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:354, direccion:JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, lon:-101.17483, lat:20.69801}} | 2026-01-13 | 2026-02-26 | 249739.38 | 249739.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FORTAMUN/085-2025, contratista:JOSE DE JESUS GONZALEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:249739.38, importe_modificado:249739.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2622798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402617864 | Adquisición | 16899.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16899.99, modificado:16899.99}} | Adquisición de Herramientas para la Jefatura de Maquinaria Pesada Municipio de Salamanca. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 5670 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAZADORA SUR # 1301 FRACC DEL PARQUE , lon:-101.21151, lat:20.56533}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DEL PARQUE S/N FRACC. DEL PARQUE , lon:-101.20721, lat:20.56752}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DEL PARQUE # 355 FRACC DEL PARQUE , lon:-101.20929, lat:20.56662}} | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 16899.99 | 16899.99 | 16899.99 | 16899.99 | 16899.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2617864/proyecto_FIN, 2617864/proyecto_PROCESO, 2617864/proyecto_INICIO, 2617864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402617884 | Adquisición | 21860 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21860.0, modificado:21860.0}} | Adquisición Equipo de Tamices Jefatura Mantenimiento calles y avenidas del Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 5690 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:TEZIUTLAN # 1999 FRACC DEL PARQUE , lon:-101.20945, lat:20.5659}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV DEL PARQUE S/N, lon:-101.20721, lat:20.56752}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DEL PARQUE # 355 FRACC DEL PARQUE , lon:-101.20929, lat:20.56662}} | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 21860 | 21860 | 21860 | 21860 | 21860 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2617884/proyecto_INICIO, 2617884/proyecto_FIN, 2617884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402617851 | Adquisición | 12992 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12992.0, modificado:12992.0}} | Adquisición Equipo aire acondicionado para Oficina de Síndicos y Regidores del Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 5640 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL DE LOS BRAVOS # 115 CENTRO , lon:-101.19924, lat:20.56881}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ALLENDE # 100 CENTRO , lon:-101.19922, lat:20.56966}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL O MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.19994, lat:20.56879}} | 2025-11-02 | 2025-11-13 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {2617851/proyecto_PROCESO, 2617851/proyecto_INICIO, 2617851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402617774 | Adquisición | 18420 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18420.0, modificado:18420.0}} | Adquisición Mobiliario para la Dirección de Recursos Materiales del Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 41535 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PIPILA # 113 CENTRO , lon:-101.20024, lat:20.56819}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:MONTERREY S/N CENTRO , lon:-101.20115, lat:20.5672}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:MONTERREY # 335 CENTRO , lon:-101.2009, lat:20.56732}} | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}} | {2617774/proyecto_PROCESO, 2617774/proyecto_FIN, 2617774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402617705 | Adquisición | 15776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15776.0, modificado:15776.0}} | Adquisición mobiliario para la Academia de la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 1083 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO MANCERA # 127 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.2235, lat:20.58133}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JARDIN DE PLAISIR # 111 JARDINES DEL COUNTRY , lon:-101.22631, lat:20.58208}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO MANCERA # 133 JARDINES DEL COUNTRY, lon:-101.22497, lat:20.58105}} | 2025-09-02 | 2025-11-06 | 15776 | 15776 | 15776 | 15776 | 15776 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2617705/proyecto_INICIO, 2617705/proyecto_FIN, 2617705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622596 | Adquisición | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0, modificado:1218000.0}} | Adquisición de Equipo de Defensa y Seguridad para Dirección de Movilidad del Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | C-RM-142/2025 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ANDRES DELGADO # 200 CENTRO , lon:-101.19855, lat:20.56769}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ANDRES DELGADO # 203 CENTRO , lon:-101.19881, lat:20.56661}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ANDRES DELGADO # 216 CENTRO , lon:-101.1992, lat:20.56699}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-142/2025, contratista:SISTEMAS DE CAPACITACION CONTINUA Y ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:70.0}} | {2622596/proyecto_INICIO, 2622596/proyecto_PROCESO, 2622596/proyecto_FIN, 2622596/proyecto_PROCESO, 2622596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402617725 | Adquisición | 152240.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152240.69, modificado:152240.69}} | Adquisición Equipos de Computo para Dirección de Tecnologías de la Información y Oficialía Mayor del Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 5150 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV LEONA VICARIO # 323 VILLA VERDE , lon:-101.20542, lat:20.58471}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV CAZADORA # 1301 VILLA VERDE, lon:-101.20758, lat:20.58464}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 328 VILLA VERDE , lon:-101.20602, lat:20.58506}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 152240.69 | 152240.69 | 152240.69 | 152240.69 | 152240.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:13.0}} | {2617725/proyecto_INICIO, 2617725/proyecto_PROCESO, 2617725/proyecto_FIN, 2617725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402617822 | Adquisición | 43744.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43744.76, modificado:43744.76}} | Adquisición de Equipo audio para Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social, Jefatura Eventos Especiales Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 5210 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV LEONA VICARIO # 323 VILLA VERDE , lon:-101.20542, lat:20.58471}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV CAZADORA # 1301 VILLA VERDE, lon:-101.20758, lat:20.58464}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 328 VILLA VERDE , lon:-101.20602, lat:20.58506}} | 2025-10-02 | 2025-11-27 | 43744.76 | 43744.76 | 43744.76 | 43744.76 | 43744.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}} | {2617822/proyecto_INICIO, 2617822/proyecto_PROCESO, 2617822/proyecto_FIN, 2617822/proyecto_INICIO, 2617822/proyecto_FIN, 2617822/proyecto_PROCESO, 2617822/proyecto_FIN, 2617822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402619178 | Adquisición | 96495.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.27, modificado:96495.27}} | Adquisición de Software para la Dirección de Tecnologías de la Información Y Recursos Humanos del Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F 5910 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 346 VILLA VERDE , lon:-101.20678, lat:20.58522}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV LEONA VICARIO # 323 VILLA VERDE , lon:-101.20542, lat:20.58471}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 328 VILLA VERDE , lon:-101.20602, lat:20.58486}} | 2025-10-08 | 2025-11-28 | 96495.27 | 96495.27 | 96495.27 | 96495.27 | 96495.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:5.0}} | {2619178/proyecto_INICIO, 2619178/proyecto_PROCESO, 2619178/proyecto_FIN, 2619178/proyecto_PROCESO, 2619178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402622749 | Adquisición | 135720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135720.0, modificado:135720.0}} | Adquisición software licencia para actualización plataforma SID Dirección Tecnologías de la Información del Municipio de Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Salamanca | C-RM-207/2025 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 328 VILLA VERDE , lon:-101.20602, lat:20.58508}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 323 VILLA VERDE, lon:-101.20541, lat:20.58468}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 328 VILLA VERDE , lon:-101.20598, lat:20.58472}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | 135720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-207/2025, contratista:RUBIO ZALAPA NOE JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:135720.0, importe_modificado:135720.0}} | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}} | {2622749/proyecto_INICIO, 2622749/proyecto_FIN, 2622749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones