## OBJETIVO EST 38-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Falta de seguridad en los espacios públicos o centros recreativos. Mejorar la seguridad e incrementar los elementos de seguridad pública.
RETO: |  | Proteger la vida y e patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención y capacitación, además del incremento en el número de elementos de Seguridad Pública.
OBJETIVO ESTRATEGICO 38: |  | Establecer un proyecto con acciones integrales para proteger la integridad de los salmantinos a través de la operatividad, prevención del delito y la dignificación de los elementos de seguridad.
ESTRATEGIA A: |  | Mejorar la operatividad con rondines, casetas de vigilancia, así como más y mejor presencia (policías en las colonias y comunidades).
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo (Calificación promedio) | [14 empty] | Meta: |  |  | 9 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Calificación | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Encuestas, reportes de D.I. y Graficas
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | N/A | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | N/A | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | N/A
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Sistema de Emergencias 066
OTROS PARTICIPANTES: |  | Call Center 070
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Sacar los números telefónicos del sistema. | P | [48 empty] | Lic. Jose Omar Rosas Lozano | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
2 | Enviarlos al Call Center 070. | P | [48 empty] | Maria Angelica Escalera Quintana | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
3 | Entrega de resultados y recomendaciones del Call Center 070 | P | [48 empty] | Lic. Cesar Arriaga Moreno | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
4 | Elaborar estrategias para las recomendaciones que nos dio la ciudadania. | P | [48 empty] | Lic. Jesus Alejandro Perez Rios y Lic. Jose Omar Rosas Lozano | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
5 | Aplicar las recomendaciones y/o sugerencias de la ciudadania. | P | [48 empty] | Lic. Jesus Alejandro Perez Rios | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo (Calificación promedio) | P | ENE 1: 9; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABR 1: 9; MAY 1: 9; JUN 1: 9; JUL 1: 9; AGO 1: 9; SEP 1: 9; OCT 1: 9; NOV 1: 9; DIC 1: 9 | 9
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## Hoja3
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Falta de seguridad en los espacios públicos o centros recreativos. Mejorar la seguridad e incrementar los elementos de seguridad pública.
RETO: |  | Proteger la vida y e patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención y capacitación, además del incremento en el número de elementos de Seguridad Pública.
OBJETIVO ESTRATEGICO 38: |  | Establecer un proyecto con acciones integrales para proteger la integridad de los salmantinos a través de la operatividad, prevención del delito y la dignificación de los elementos de seguridad.
ESTRATEGIA A: |  | Mejorar la operatividad con rondines, casetas de vigilancia, así como más y mejor presencia (policías en las colonias y comunidades).
INDICADOR 2: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo (Numero de cursos) | [14 empty] | Meta: |  |  | 20 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Cursos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Listar de asistencia, constancias, oficios, fotografias.
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | N/A | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | N/A | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | N/A
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Sistema de Emergencias 066
OTROS PARTICIPANTES: |  | Desarrollo Institucional
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Sondeo piloto. | P | [48 empty] | Supervisores de turno del Sistema 066 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
2 | Concentración y elaboración del programa capacitación. | P | [48 empty] | Lic. Jose Omar Rosas Lozano. | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
3 | Gestión de recursos. | P | [48 empty] | Lic. Jesus Alejandro Perez Rios | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
4 | Solicitud de cotizaciones con el provedor de capacitaciones. | P | [48 empty] | Lic. Emmanuel Soto . | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
5 | Elaboración y difusión del programa de capacitación. | P | [48 empty] | Lic. Emmanuel Soto . | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
6 | Evaluación del personal sobre las capacitaciones. | P | [48 empty] | Lic. Emmanuel Soto . | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo (Número de cursos) | P | MAR 1: 2; ABR 1: 2; MAY 1: 3; JUN 1: 2; JUL 1: 2; AGO 1: 2; SEP 1: 2; OCT 1: 2; NOV 1: 2; DIC 1: 1 | 20
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## Hoja4
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Falta de seguridad en los espacios públicos o centros recreativos. Mejorar la seguridad e incrementar los elementos de seguridad pública.
RETO: |  | Proteger la vida y e patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención y capacitación, además del incremento en el número de elementos de Seguridad Pública.
OBJETIVO ESTRATEGICO 38: |  | Establecer un proyecto con acciones integrales para proteger la integridad de los salmantinos a través de la operatividad, prevención del delito y la dignificación de los elementos de seguridad.
ESTRATEGIA A: |  | Mejorar la operatividad con rondines, casetas de vigilancia, así como más y mejor presencia (policías en las colonias y comunidades).
INDICADOR 3: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo. (Numero de visitar y reuniones) | [14 empty] | Meta: |  |  | 30 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Visitas y reuniones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Encuestas, reportes D.I., graficas.
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | N/A | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | N/A | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | N/A
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Sistema de Emergencias 066
OTROS PARTICIPANTES: |  | Comunicación social y Prevencion del Delito
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar difusión en la radio y televisión por cable. | P | [48 empty] | Lic. Jesus Alejandro Perez Rios | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
2 | Impartir platicas en escuelas, comités de colonos y agrupaciones sociales | P | [48 empty] | Lic. Jesus Alejandro Perez Rios | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
3 | Impartir platicas en colonias apoyados en el programa " Vecino Vigilante" | P | [48 empty] | Lic. Jesus Alejandro Perez Rios | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
4 | Difusión del Sistema de Emergencias 066 | P | [48 empty] | Lic. Jose Omar Rosas Lozano | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo. (Numero de visitar y reuniones) | P | MAR 1: 3; ABR 1: 3; MAY 1: 3; JUN 1: 2; JUL 1: 3; AGO 1: 3; SEP 1: 4; OCT 1: 3; NOV 1: 4; DIC 1: 2 | 30
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## Hoja5
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Falta de seguridad en los espacios públicos o centros recreativos. Mejorar la seguridad e incrementar los elementos de seguridad pública.
RETO: |  | Proteger la vida y e patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención y capacitación, además del incremento en el número de elementos de Seguridad Pública.
OBJETIVO ESTRATEGICO 38: |  | Establecer un proyecto con acciones integrales para proteger la integridad de los salmantinos a través de la operatividad, prevención del delito y la dignificación de los elementos de seguridad.
ESTRATEGIA A: |  | Mejorar la operatividad con rondines, casetas de vigilancia, así como más y mejor presencia (policías en las colonias y comunidades).
INDICADOR 4: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo (Acreditacion Calea) | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Calificacion | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Encuestas, reportes de D.I. y Graficas
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | N/A | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | N/A | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | N/A
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Sistema de Emergencias 066
OTROS PARTICIPANTES: |  | Call Center 070
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Cumplimiento de las directivas. | P | [48 empty] | Personal del sistema 066 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
2 | Elaboración de reportes | P | [48 empty] | Personal del sistema 066 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
3 | Captura en el sofware CASES. | P | [48 empty] | María Angelica Escalera Quintana | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo (Acreditacion Calea) | P | DIC 1: 100 | 100 | 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA