## OBJETIVO EST 12-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Incrementar la cobertura de servicios básicos en el municipio, agua, drenaje, alcantarillado y electrificación. Mejora en la calidad de vida de las familias, a través de las condiciones básicas de vivienda.
RETO: |  | Establecer una estrategia eficaz, con enfoque integral, que permita brindar a la ciudadanía más y mejores servicios públicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 12: |  | CONTAR CON UN MUNICIPIO MÁS Y MEJOR ILUMINADO.
ESTRATEGIA A: |  | Mantenimiento al alumbrado público de Salamanca, con la instalación de alumbrado, lámparas ahorradoras.
INDICADOR 1: |  | Mantenimiento del alumbrado público | [14 empty] | Meta: |  |  | 3600 reparaciones |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | % | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Número de reparaciones
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 7´000,000.00 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Cuenta corriente y Ramo 33
UNIDAD RESPONSABLE |  | Dirección General de Servicios Municipales, Departamento de Alumbrado
OTROS PARTICIPANTES: |  | Tesoreria Municipal, Dirección de Compras
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero del 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre del 2016.
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Captura de reporte en la red de alumbrado publico en la zona urbana y rural ya sea via telefónica, ofcio, o presencial | P | [48 empty] | Eduardo, Cuahuctemoc
R
2 | Programación de reparación del alumbrado público | P | [48 empty] | José Luis Arellano
R
3 | Compra de material eléctrico, para realizar eparaciones en la red de alumbrado públicco en zona rural y urbana | P | [48 empty] | José Luis Arellano
R
4 | Reparación de las fallas en la red de alumbrado publico en zona urbana y rural | P | [48 empty] | Cabos y oprerarios electricitas
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de material eléctrico, para realizar reparaciones
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES
1 | Captura de reporte en la red de alumbrado público en la zona urbana y rural ya sea vía telefónica, ofcio o presencial | P | ENE 1: 300; FEB 1: 300; MAR 1: 300; ABR 1: 300; MAY 1: 300; JUN 1: 300; JUL 1: 300; AGO 1: 300; SEP 1: 300; OCT 1: 300; NOV 1: 300; DIC 1: 300 | 3600 | % DE AVANCE
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Programación de reparación del alumbrado público | P | ENE 1: 300; FEB 1: 300; MAR 1: 300; ABR 1: 300; MAY 1: 300; JUN 1: 300; JUL 1: 300; AGO 1: 300; SEP 1: 300; OCT 1: 300; NOV 1: 300; DIC 1: 300 | 3600
R
3 | Compra de material eléctrico, para realizar eparaciones en la red de alumbrado públicco en zona rural y urbana | P | FEB 1: 1500; NOV 1: 1500 | 3000
R
4 | Reparación de las fallas en la red de alumbrado público en zona urbana y rural | P | ENE 1: 300; FEB 1: 300; MAR 1: 300; ABR 1: 300; MAY 1: 300; JUN 1: 300; JUL 1: 300; AGO 1: 300; SEP 1: 300; OCT 1: 300; NOV 1: 300; DIC 1: 300 | 3600
R
5 | Programación del alumbrado público decorativo | P | MAR 1: 1; ABR 1: 1; SEP 1: 60; DIC 1: 70 | 132
R
6 | Gestión de trámites ante CFE | P | ENE 1: 20; FEB 1: 20; MAR 1: 20; ABR 1: 20; MAY 1: 20; JUN 1: 20; JUL 1: 20; AGO 1: 20; SEP 1: 20; OCT 1: 20; NOV 1: 20; DIC 1: 20 | 240
R
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| JANETTE ORTEGA VIDAL |  | OCT 4: JOSE LUIS ARELLANO RAZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 12-A1
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Incrementar la cobertura de servicios básicos en el municipio, agua, drenaje, alcantarillado y electrificación. Mejora en la calidad de vida de las familias, a través de las condiciones básicas de vivienda.
RETO: |  | Establecer una estrategia eficaz, con enfoque integral, que permita brindar a la ciudadanía más y mejores servicios públicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 12: |  | CONTAR CON UN MUNICIPIO MÁS Y MEJOR ILUMINADO.
ESTRATEGIA A: |  | Mantenimiento al alumbrado público de Salamanca, con la instalación de alumbrado, lámparas ahorradoras.
INDICADOR 2: |  | Peticiones de apoyo atendidas | [14 empty] | Meta: |  |  | 500 apoyos | [15 empty] | % | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Numero de reparaciones
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 7´000,000.00 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Cuenta corriente y Ramo 33
UNIDAD RESPONSABLE |  | Dirección General de Servicios Municipales, Departamento de Alumbrado
OTROS PARTICIPANTES: |  | Tesoreria Municipal, Dirección de Compras
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero del 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre del 2016.
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepcion de peticiones apoyo via escrita | P | [48 empty] | Eduardo, Cuahuctemoc
R
2 | Diagnistico de las necesidades del area donde se llevara acabo el apoyo | P | [48 empty] | Jose Luis Arellano
R
3 | Proporcinar el apoyo a asociaciones, depenenndcecia, escuelas y focinas | P | [48 empty] | Jose Luis Arellano
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de material electrico, para realizar reparaciones
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES
1 | Recepcion de peticiones apoyo via escrita | P | ENE 1: 41; FEB 1: 41; MAR 1: 43; ABR 1: 43; MAY 1: 41; JUN 1: 41; JUL 1: 41; AGO 1: 41; SEP 1: 43; OCT 1: 41; NOV 1: 41; DIC 1: 43 | 500 | % DE AVANCE
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Diagnistico de las necesidades del area donde se llevara acabo el apoyo | P | ENE 1: 41; FEB 1: 41; MAR 1: 43; ABR 1: 43; MAY 1: 41; JUN 1: 41; JUL 1: 41; AGO 1: 41; SEP 1: 43; OCT 1: 41; NOV 1: 41; DIC 1: 43 | 500
R
3 | proporcinar el apoyo a asociaciones, depenenndcecia, escuelas y focinas | P | ENE 1: 41; FEB 1: 41; MAR 1: 43; ABR 1: 43; MAY 1: 41; JUN 1: 41; JUL 1: 41; AGO 1: 41; SEP 1: 43; OCT 1: 41; NOV 1: 41; DIC 1: 43
R
OBERVACIONES GENERALES: | [51 empty] | 0.2
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| JANETTE ORTEGA VIDAL |  | OCT 4: JOSE LUIS ARELLANO RAZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 12-A2
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Falta de cobertura al 100% de servicios básicos en el municipio, agua, drenaje, alcantarillado, electrificación. Mejora en la calidad de vida de las familias, a través de las condiciones básicas de vivienda.
RETO: |  | Establecer una estrategia eficaz, con enfoque integral, que permita brindar a la ciudadanía más y mejores servicios públicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 12-C |  | CONTAR CON UN MUNICIPIO MÁS Y MEJOR ILUMINADO.
ESTRATEGIA : |  | Mantenimiento al alumbrado público de Salamanca, con la instalación de alumbrado, lámparas ahorradoras.
INDICADOR 3: |  | Cantidad de dinero ahorrado | [14 empty] | Meta: |  |  | $ 250, 000.00 pesos |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | dinero | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Recibos CFE
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 1400000 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Cuenta corriente y Ramo 33
UNIDAD RESPONSABLE |  | Dirección General de Servicios Municipales, Departamento de Alumbrado
OTROS PARTICIPANTES: |  | Tesoreria Municipal, Dirección de Compras
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero del 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre del 2016.
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recoger recibos facturados por CFE en las oficinas propias de esta paraestatal | P | [48 empty] | Francisco Hermosillo
R
2 | Revisar los recibos facturados por CFE por concepto de consumo de energia electrica | P | [48 empty] | Francisco Hermosillo
R
3 | Supervisar fisicamente los recibos facturados por CFE en los cuales se haya detectado algun incremento en el costo | P | [48 empty] | Francisco Hermosillo
R
4 | Llevar a CFE evidencia de los recibos que estan mal facturados para verficar la correccion. | P | [48 empty] | Francisco Hermosillo
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de material electrico, para realizar reparaciones
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES
1 | Recoger recibos facturados por CFE en las oficinas propias de esta paraestatal | P | ENE 1: 100000; FEB 1: 100000; MAR 1: 100000; ABR 1: 100000; MAY 1: 100000; JUN 1: 100000; JUL 1: 100000; AGO 1: 100000; SEP 1: 100000; OCT 1: 100000; NOV 1: 100000 | 1100000 | % DE AVANCE
R
2 | Revisar los recibos facturados por CFE por concepto de consumo de energia electrica | P
R
3 | Supervisar fisicamente los recibos facturados por CFE en los cuales se haya detectado algun incremento en el costo | P
R
4 | Llevar a CFE evidencia de los recibos que estan mal facturados para verficar la correccion. | P
R
OBERVACIONES GENERALES: | [51 empty] | 9.0909e-05
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| JANETTE ORTEGA VIDAL |  | OCT 4: JOSE LUIS ARELLANO RAZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 12-B
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Falta de cobertura al 100% de servicios básicos en el municipio, agua, drenaje, alcantarillado, electrificación. Mejora en la calidad de vida de las familias, a través de las condiciones básicas de vivienda.
RETO: |  | Establecer una estrategia eficaz, con enfoque integral, que permita brindar a la ciudadanía más y mejores servicios públicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 12-D: |  | CONTAR CON UN MUNICIPIO MÁS Y MEJOR ILUMINADO.
ESTRATEGIA A: |  | Ampliación del alumbrado público para mejorar la cobertura.
INDICADOR 2: |  | De la ampliación en la cobertura del alumbrado. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | [10 empty] | Peticiones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Reportes
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Cuenta corriente y Ramo 33
UNIDAD RESPONSABLE |  | Direcion General de Servicios Municipales, Departamento de Alumbrado
OTROS PARTICIPANTES: |  | Tesoreria Municipal, Dirección de Compras
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero del 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre del 2016.
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diagnóstico | P | [48 empty] | Eduardo, Cuahuctemoc | bar: ENE 1 to ENE 4
R
2 | Gestión de equipo y/o material | P | [48 empty] | José Luis Arellano | bar: FEB 1 to MAR 4
R
3 | Ampleaciones | P | [48 empty] | José Luis Arellano | bar: ABR 3 to ABR 4; JUN 3 to JUN 4; AGO 3 to AGO 4; OCT 4 to NOV 1; DIC 3 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de material eléctrico, para realizar reparaciones
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES
1 | Diagnóstico de las necesidades de renovación del alumbrado publico | P | ENE 1: 300; FEB 1: 300; MAR 1: 300; ABR 1: 300; MAY 1: 300; JUN 1: 300; JUL 1: 300; AGO 1: 300; SEP 1: 300; OCT 1: 300; NOV 1: 300; DIC 1: 300 | 3600 | % DE AVANCE
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Compra de materiales necesarios para la renovación del alumbrado público | P | ENE 1: 300; FEB 1: 300; MAR 1: 300; ABR 1: 300; MAY 1: 300; JUN 1: 300; JUL 1: 300; AGO 1: 300; SEP 1: 300; OCT 1: 300; NOV 1: 300; DIC 1: 300 | 3600
R
OBERVACIONES GENERALES: | [51 empty] | 0.027778
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| JANETTE ORTEGA VIDAL |  | OCT 4: JOSE LUIS ARELLANO RAZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 12-B1
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Falta de cobertura al 100% de servicios básicos en el municipio, agua, drenaje, alcantarillado, electrificación. Mejora en la calidad de vida de las familias, a través de las condiciones básicas de vivienda.
RETO: |  | Establecer una estrategia eficaz, con enfoque integral, que permita brindar a la ciudadanía más y mejores servicios públicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 12-D: |  | CONTAR CON UN MUNICIPIO MÁS Y MEJOR ILUMINADO.
ESTRATEGIA A: |  | Ampliación del alumbrado público para mejorar la cobertura.
INDICADOR 2: |  | De la ampliación en la cobertura del alumbrado. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100 decorativos |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | [10 empty] | Adornos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | reportes
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 7´000,000.00 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Cuenta corriente y Ramo 33
UNIDAD RESPONSABLE |  | Direcion General de Servicios Municipales, Departamento de Alumbrado
OTROS PARTICIPANTES: |  | Tesoreria Municipal, Dirección de Compras
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero del 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre del 2016.
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diagnóstico de las necesidades de renovación del alumbrado publico | P | [48 empty] | Eduardo, Cuahuctemoc
R
2 | Compra de materiales necesarios para la renovacion del alumbrado publico | P | [48 empty] | Jose Luis Arellano
R
3 | Fabricacion, colocación y enecendido del alumbrado decorativo nuevo y renovado | P | [48 empty] | Jose Luis Arellano
R
4 | Retirar alumbrado decoratvo | P | [48 empty] | Cabos y oprerarios electricitas
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de material eléctrico, para realizar reparaciones
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES
1 | Diagnóstico de las necesidades de renovación del alumbrado publico | P | ENE 1: 300; FEB 1: 300; MAR 1: 300; ABR 1: 300; MAY 1: 300; JUN 1: 300; JUL 1: 300; AGO 1: 300; SEP 1: 300; OCT 1: 300; NOV 1: 300; DIC 1: 300 | 3600 | % DE AVANCE
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Compra de materiales necesarios para la renovación del alumbrado público | P | ENE 1: 300; FEB 1: 300; MAR 1: 300; ABR 1: 300; MAY 1: 300; JUN 1: 300; JUL 1: 300; AGO 1: 300; SEP 1: 300; OCT 1: 300; NOV 1: 300; DIC 1: 300 | 3600
R
3 | Fabricacion, colocacion y enecendido del alumbrado decorativo nuevo y renovado | P | FEB 1: 1500; NOV 1: 1500
R
4 | Retirar alumbrado decoratvo | P | ENE 1: 300; FEB 1: 300; MAR 1: 300; ABR 1: 300; MAY 1: 300; JUN 1: 300; JUL 1: 300; AGO 1: 300; SEP 1: 300; OCT 1: 300; NOV 1: 300; DIC 1: 300
R
OBERVACIONES GENERALES: | [51 empty] | 0.027778
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| JANETTE ORTEGA VIDAL |  | OCT 4: JOSE LUIS ARELLANO RAZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA