## OBJETIVO EST 16-G
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA G: |  | G. Sustento y promoción de la diversidad de expresiones culturales, salvaguarda del patrimonio cultural intangible, y desarrollo de industrias incubadoras de cultura.
INDICADOR 1: |  | Numero de encargados de archivos en trámite a los que se les proporciona apoyo en el cumplimiento de sus labores | [14 empty] | Meta: |  |  | 50 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | empleados | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | registros, oficios y fotografias.
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 959991.34 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 4 DE ENERO 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 16 DE DIEMBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Capacitacion a los encargados de archivos en trámite de las dependencias de la Administracion Pública Municipal Centralizada. | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: FEB 1 to FEB 4
R
2 | Apoyo a encargados de archivo para elaboracion de instrumentos de consulta y control archivistico de las dependencias municipales, que lo soliciten. | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: FEB 1 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R
3 | Asesoría y regulación continua de los Archivos de Trámite de las Dependencias Municipales | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R
INDICADOR 2: |  | Entrega-Recepción de la documentación para su resguardo en el Archivo de Concentración | ABR 3: Meta:; MAY 2: 150; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: cajas de archivo recibidas; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Expedientes y cajas recibidas y resguardadas
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 959991.34 | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 4 DE ENERO 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 16 DE DIEMBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Coordinación con las dependencias del sujeto obligado para la entrega-recepción de sus cajas con documentación de archivo | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
2 | Procedimiento de entrega-recepción de las cajas de archivo al Archivo de Concentración Municipal | P | [48 empty] | Leticia Baca Juárez | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
3 | Creación del catálogo de disposición documental del Archivo de Concentración | P | [48 empty] | Leticia Baca Juárez | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
4 | Limpieza y mantenimiento continuo de las cajas de archivo | [49 empty] | Miguel Angel Prieto Mendez | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Carecer de espacio para la recepción de cajas a resguardo en el Archivo de Concentración
INDICADOR 3: |  | Agilidad y Eficiencia en las consultas de las dependencias de sus documentos resguardados en el Archivo de Concentración Municipal | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Expedientes consultados; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Resguardo de documentación
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 959991.34 | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 4 DE ENERO 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 16 DE DIEMBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de las solicitudes de expedientes hechas por las dependencias del Sujeto Obligado | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
2 | Búsqueda de los expedientes solicitados | P | [48 empty] | Leticia Baca Juárez | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
3 | Envío de expedientes solicitados por las dependencias bajo resguardo de las mismas | P | [48 empty] | Miguel Angel Prieto Mendez | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
3 | Recuperación de los expedientes y retorno de los mismos al Archivo de Concentración | P | [48 empty] | Leticia Baca Juárez / Miguel Angel Prieto Mendez | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R
INDICADOR 4: |  | Depuración del Archivo de Concentración Municipal | ABR 3: Meta:; MAY 2: 20 cajas; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Documentos revisados caja por caja; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Inventarios de destino
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 959991.34 | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 4 DE ENERO 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 16 DE DIEMBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Identificación y etiquetado de las cajas que se depurarán | P | [48 empty] | Jesús Alejandro Arredondo Martinez | bar: FEB 1 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R
2 | Revisión caja por caja y documento por documento | P | [48 empty] | Jesús Alejandro Arredondo Martinez | bar: FEB 4 to MAR 3; ABR 3 to DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: No contar con estudiantes de la licenciatura de historia que presten su servicio social profesionanal para agilizar la tarea, ya que es un trabajo meticuloso que requiere la revisión de documento por documento.
INDICADOR 5: |  | VIHUELO | ABR 3: Meta:; MAY 2: 2000 ejemplares Vihuelo 4; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Ejemplares; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Ejemplares y formatos
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 959991.34 | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 4 DE ENERO 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 16 DE DIEMBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Integracion del proyecto | P | [48 empty] | Jesús Alejandro Arredondo Martinez | bar: ENE 2 to MAR 3
R | bar: ENE 2 to ENE 4
2 | Revisión y aprobacion del proyecto | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: ABR 3 to ABR 4
R
3 | Realizacion de trámite para publicación | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: MAY 1 to MAY 4
R
4 | Distribucion de ejemplares | [49 empty] | Jesús Alejandro Arredondo Martinez | bar: JUN 1 to DIC 2
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Carecer de recurso para la publicación
INDICADOR 6: |  | Difusión del Archivo Histórico Municipal, de la identidad salmantina y enriquecimiento de los acervos documentales | ABR 3: Meta:; MAY 2: 80; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: aportaciones; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Número de participantes y colaboradores
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 959991.34 | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 4 DE ENERO 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 16 DE DIEMBRE DE 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Programa "Rescatando la memoria viva de los Salmantinos" (Grupo de Facebook y testimoniales) | P | [48 empty] | Jesús Alejandro Arredondo Martinez | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
2 | Elaboración de cápsulas informativas del Archivo Histórico para su difusión en Face book | P | [48 empty] | Jesús Alejandro Arredondo Martinez | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
3 | Programa: "Leyendas de mi tierra salmantina" con participación de público que ingresa a Face book | P | [48 empty] | Jesús Alejandro Arredondo Martinez | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
4 | Programa: "Calendario del mes" (exhibición de documentos) | P | [48 empty] | Jesús Alejandro Arredondo Martinez | bar: ENE 2; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; NOV 1; DIC 1
R | bar: ENE 2
5 | Conferencias impartidas por DECUS "Sucesos Relevantes de la Historia Guanajuatense" | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: MAY 3; AGO 4; NOV 1
R
6 | Atención continua a la ciudadanía en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de Salamanca | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano/Jesús Alejandro Arredondo Martínez | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
7 | Entrega del Acervo Fotográfico Digital | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
8 | Atención a investigadores y ciudadania | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
9 | Proyectos, convocatorias, eventos y difusion de actividades | P | [48 empty] | Hilda del Carmen Varela Luevano | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to DIC 2
R | bar: ENE 2 to ENE 4
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Número de encargados de archivo en trámite a los que se les proporciona apoyo en el cumplimiento de sus labores | P | ENE 1: 4; FEB 1: 4; MAR 1: 4; ABR 1: 4; MAY 1: 4; JUN 1: 5; JUL 1: 4; AGO 1: 4; SEP 1: 5; OCT 1: 4; NOV 1: 4; DIC 1: 4 | 50
R
2 | Entrega- Recepcion de documentos para su resguardo en el archivo de concentración | P | ENE 1: 12; FEB 1: 12; MAR 1: 12; ABR 1: 12; MAY 1: 12; JUN 1: 15; JUL 1: 12; AGO 1: 12; SEP 1: 12; OCT 1: 12; NOV 1: 12; DIC 1: 15 | 150
R
3 | Peoyecto Depuración | P | ENE 1: 2; FEB 1: 1; MAR 1: 2; ABR 1: 1; MAY 1: 2; JUN 1: 1; JUL 1: 2; AGO 1: 1; SEP 1: 2; OCT 1: 2; NOV 1: 2; DIC 1: 2 | 20
R
4 | Vihuelo | P | ENE 1: 166; FEB 1: 168; MAR 1: 166; ABR 1: 166; MAY 1: 166; JUN 1: 168; JUL 1: 166; AGO 1: 168; SEP 1: 166; OCT 1: 166; NOV 1: 168; DIC 1: 166 | 2000
R
5 | Difusión del Archivo Historico Municipal, de la Identidad Salmantina y Enriquecimiento de Acervos Documentales. | P | ENE 1: 6; FEB 1: 8; MAR 1: 6; ABR 1: 8; MAY 1: 6; JUN 1: 6; JUL 1: 6; AGO 1: 8; SEP 1: 6; OCT 1: 8; NOV 1: 6; DIC 1: 6 | 80
R
6 | Agilidad y eficiencia en la entrega de documentos para su consulta | P | ENE 1: 8; FEB 1: 10; MAR 1: 8; ABR 1: 8; MAY 1: 10; JUN 1: 8; JUL 1: 10; AGO 1: 8; SEP 1: 8; OCT 1: 10; NOV 1: 8; DIC 1: 8 | 100
R
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| HILDA DEL CARMEN VARELA LUÉVANO |  | OCT 4: HILDA DEL CARMEN VARELA LUÉVANO
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16-I
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA I: |  | Posicionar a Salamanca, como epicentro regional de expresiones culturales
INDICADOR 1: | [16 empty] | Meta: | [7 empty] | Unidad de Medida: | [16 empty] | Evidencia:
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: | [28 empty] | TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | P
R
2 |  | P
R
3 |  | P
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA