## OBJETIVO EST 16-H
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA H: |  | Realizar ferias, cursos y talleres de emprendedores.
INDICADOR: |  | Calendario de Actividades deribadas de proyectos con jovenes. | [14 empty] | Meta: |  |  | 1 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | PROYECTOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Listas de asistencia, Fotos, Reportes.
INDICADOR 1: |  | CURSOS EN LÍNEA | [14 empty] | Meta: |  |  | 300 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | USUARIOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Cédulas de Inscripción
INDICADOR 2: |  | TALLERES PRESENCIALES | [14 empty] | Meta: |  |  | 4 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | TALLERES | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Cédulas de Inscripción, listas de asistencia y evidencia fotográfica
INDICADOR 3: |  | TALLERES RECREATIVOS Y CULTURALES | [14 empty] | Meta: |  |  | 3 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | TALLERES | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Cédulas de Inscripción, listas de asistencia y evidencia fotográfica
INDICADOR 4: |  | CIBERNET | [14 empty] | Meta: |  |  | 600 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | USUARIOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Registro de la gestión del equipamiento, reporte de soporte Técnico, listas de asistencia y evidencias fotográficas
INDICADOR 5: |  | CONCURSOS JUVENILES | [14 empty] | Meta: |  |  | 3 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | CONCURSOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Carpeta de integración documental y registros
INDICADOR 6: |  | EVENTOS MASIVOS DE GRAN IMPACTO | [14 empty] | Meta: |  |  | 3 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | EVENTOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Carpeta de gestiones, logística, registros, acuerdos y Convenios de Colaboración
INDICADOR 7: |  | EVENTOS DE DEPORTES EXTREMOS | [14 empty] | Meta: |  |  | 5 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | EVENTOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Carpeta de integración documental y registros
INDICADOR 8: |  | EVENTOS DE ARTE URBANO | [14 empty] | Meta: |  |  | 2 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | EVENTOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Carpeta de integración documental y registros
INDICADOR 9: |  | FERIAS DE EMPRENDEDORES | [14 empty] | Meta: |  |  | 3 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | EVENTOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Invitaciones, listas de registro y evidencias fotográficas.
INDICADOR 10: |  | SERVICIO SOCIAL DE LOS JÓVENES | [14 empty] | Meta: |  |  | 1200 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Formatos de inscripciones, registros y constancias
INDICADOR 11: |  | CANTIDAD DE APOYOS REALIZADOS CON JÓVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | [14 empty] | Meta: |  |  | 18 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | APOYOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Oficios, petición, formatos, fotos, listas de registro y/o fichas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 3700000 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | N/P | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | N/P
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD/COORDINACIÓN PROGRAMAS JUVENILES, CENTRO PODER JOVEN, CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOCIAL
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: | [28 empty] | TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS TALLERES E INSCRIPCIONES (1, 2 y 3) | P | [48 empty] | DAJ | bar: ENE 1 to SEP 4; DIC 1 to DIC 4
R
2 | SEGUIMIENTO Y TÉRMINO DE TALLERES (1, 2 y 3) | P | [48 empty] | DAJ
R
3 | COORDINAR Y SUPERVISAR EL BUEN USO DE LOS EQUIPOS (4) | P | [48 empty] | DAJ
R
4 | REPORTE MENSUAL (4) | P | [48 empty] | DAJ | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 3; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2
R
5 | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO (5, 6, 7, 8 y 9) | P | [48 empty] | DAJ | bar: ENE 1 to MAY 4; JUN 3 to AGO 1; AGO 4 to NOV 2
R
6 | DIFUSIÓN DEL EVENTO (9) | P | [48 empty] | DAJ | bar: ABR 1 to ABR 4; AGO 1 to AGO 4; NOV 3 to DIC 2
R
7 | ENTREGA DE INVITACIONES (5, 6, 7 y 8) | P | [48 empty] | DAJ | bar: FEB 1 to FEB 2; MAR 1 to MAR 4; ABR 4 to MAY 3; JUN 1 to JUN 2; JUL 3 to AGO 1; SEP 3 to OCT 3; NOV 3 to NOV 4
R
8 | REALIZACIÓN DEL EVENTO (5, 6, 7, 8 y 9) | P | [48 empty] | DAJ | bar: FEB 3; MAR 4 to ABR 1; ABR 4; MAY 2; MAY 4; JUN 4 to JUL 1; AGO 2 to AGO 4; OCT 2; OCT 4 to NOV 1; DIC 2
R
9 | REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES (5, 6, 7 y 8) | P | [48 empty] | DAJ | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 3; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2
R
10 | CARTA DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN, REPORTES QUINCENALES, MENSUALES Y TRIMESTRALES, INSCRIPCIÓN, APOYO A CAMPAÑAS DIF Y DEPENDENCIAS MPALES. (10 y 11) | P | [48 empty] | DAJ
R
11 | BRIGADAS ANTIGRAFFITI Y ECOLÓGICAS (10 y 11) | P | [48 empty] | DAJ | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 3; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: (1) CAMBIO IMPREVISTO EN EL CALENDARIO DE LOS CURSOS POR PARTE DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY. (4) DESCOMPOSTURA DE LOS EQUIPOS. (5) CAMBIO EN LA CALENDARIZACIÓN DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA ESTATAL. (7) CAMBIO CLIMATOLÓGICO PUEDE POSTERGAR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO. (9) ALGÚN CAMBIO EN LA CALENDARIZACIÓN, RECURSO ECONÓMICO. (10) QUE HAYA POCA INSCRIPCIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES.
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Calendario de Actividades de los Cursos en Línea | P | ENE 1: 30; FEB 1: 30; MAR 1: 30; ABR 1: 30; MAY 1: 30; JUN 1: 30; JUL 1: 30; AGO 1: 30; SEP 1: 30; OCT 1: 30; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 300 | 0.33333
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Calendario de Actividades de los Talleres Presenciales | P | ENE 1: 2; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 2; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 4 | 25
|  | R | [48 empty] | 0
3 | Calendario de Actividades de los Talleres Recreativos y Culturales | P | ENE 1: 1; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 1; AGO 1: 1; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 3 | 33.3333
|  | R | [48 empty] | 0
4 | Calendario de Actividades del Cibernet | P | ENE 1: 50; FEB 1: 50; MAR 1: 50; ABR 1: 50; MAY 1: 50; JUN 1: 50; JUL 1: 50; AGO 1: 50; SEP 1: 50; OCT 1: 50; NOV 1: 50; DIC 1: 50 | 600 | 0.16667
|  | R | [48 empty] | 0
5 | Calendario de Actividades de los Concursos Juveniles | P | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 1; ABR 1: 0; MAY 1: 1; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 1; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 3 | 33.3333
|  | R | [48 empty] | 0
6 | Calendario de Actividades de los Eventos Masivos de gran Impacto | P | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 1; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 1; SEP 1: 1; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 3 | 33.3333
|  | R | [48 empty] | 0
7 | Calendario de Actividades de los Eventos de Deportes Extremos | P | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 1; ABR 1: 0; MAY 1: 1; JUN 1: 0; JUL 1: 1; AGO 1: 0; SEP 1: 1; OCT 1: 0; NOV 1: 1; DIC 1: 0 | 5 | 20
|  | R | [48 empty] | 0
8 | Calendario de Actividades de los Eventos de Arte Urbano | P | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 1; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 1; DIC 1: 0 | 2 | 50
|  | R | [48 empty] | 0
9 | Calendario de Actividades de las Ferias de Emprendedores | P | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0; JUN 1: 1; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 1; OCT 1: 1; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 3 | 33.3333
|  | R | [48 empty] | 0
10 | Calendario de Actividades de los Jóvenes del Servicio Social | P | ENE 1: 100; FEB 1: 100; MAR 1: 100; ABR 1: 100; MAY 1: 100; JUN 1: 100; JUL 1: 100; AGO 1: 100; SEP 1: 100; OCT 1: 100; NOV 1: 100; DIC 1: 100 | 1200 | 0.083333
|  | R | [48 empty] | 0
11 | Calendario de Actividades de Cantidad de Apoyos con Prestadores del Servicio Social | P | ENE 1: 2; FEB 1: 1; MAR 1: 0; ABR 1: 2; MAY 1: 0; JUN 1: 2; JUL 1: 2; AGO 1: 1; SEP 1: 2; OCT 1: 2; NOV 1: 2; DIC 1: 2 | 18 | 5.5556
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| C. MARÍA GUADALUPE SANJUÁN HERNÁNDEZ |  | OCT 4: LIC. ANA DE JESÚS GUTIÉRREZ BECERRA
| COORDINADORA DEL CPJ Y ASISTENTE |  | OCT 4: DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16-L
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA L: |  | Consejo juvenil y de la DG.
INDICADOR 1: |  | ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD | [14 empty] | Meta: |  |  | 1 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | SESIONES | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Convocatoria, Acta Minutaria y evidencia fotográfica
INDICADOR 2: |  | CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD | [14 empty] | Meta: |  |  | 6 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | SESIONES | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Invitaciones, Ordenes del día, listas de asistencia, Minutas y evidencia fotográfica
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | N/A | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | N/A | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | N/A
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD(COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
OTROS PARTICIPANTES: |  | DEPENDENCIAS PARTICIPANTES; CIUDADANOS
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | O4/01/2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-19
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ENTREGA DE INVITACIONES | P | [48 empty] | DAJ | bar: ENE 1; ENE 3 to ENE 4; MAR 3 to MAR 4; MAY 3 to MAY 4; JUL 3 to JUL 4; SEP 3 to SEP 4; NOV 3 to NOV 4
R
2 | REALIZACIÓN DE SESIONES | P | [48 empty] | DAJ | bar: ENE 2; FEB 2; ABR 2; JUN 2; AGO 2; OCT 2; DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Calendario de actividades de la Actualización de los Miembros del Consejo Municipal de Juventud | P | ENE 1: 0; FEB 1: 1; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 1 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Calendario de actividades del Consejo Municipal de Juventud | P | ENE 1: 0; FEB 1: 1; MAR 1: 0; ABR 1: 1; MAY 1: 0; JUN 1: 1; JUL 1: 0; AGO 1: 1; SEP 1: 0; OCT 1: 1; NOV 1: 0; DIC 1: 1 | 6 | 16.6667
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| C. MARÍA GUADALUPE SANJUÁN HERNÁNDEZ |  | OCT 4: LIC. ANA DE JESÚS GUTIÉRREZ BECERRA
| COORDINADORA DEL CPJ Y ASISTENTE |  | OCT 4: DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16-N
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA N: |  | Impulso a los proyectos productivos con jóvenes banda y el rescate de los valores cívicos.
INDICADOR 1: |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS CON JÓVENES BANDA | [14 empty] | Meta: |  |  | 3 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | EVENTOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Diseño del Programa, registros de participación y evidencia fotográfica
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 100000 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | N/P | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | N/P
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL Y ESTATAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD/COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
OTROS PARTICIPANTES: |  | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, JÓVENES
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-04 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-19
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO | P | [48 empty] | DAJ | bar: MAR 2 to ABR 2; JUL 1 to AGO 2; NOV 1 to DIC 2
R
2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO | P | [48 empty] | DAJ | bar: ABR 4; AGO 4; DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: CAMBIO EN LA CALENDARIZACIÓN POR DISPONIBILIDAD DE LOS JÓVENES.
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Calendario de actividades derivadas de proyectos productivos con jóvenes banda | P | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 1; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 1; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 1; DIC 1: 0 | 3 | 33.3333
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| C. MARÍA GUADALUPE SANJUÁN HERNÁNDEZ |  | OCT 4: LIC. ANA DE JESÚS GUTIÉRREZ BECERRA
| COORDINADORA DEL CPJ Y ASISTENTE |  | OCT 4: DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA