## OBJETIVO EST 14-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 14: |  | INTERVENCIÓN EN ZONAS PRIORITARIAS PARA DAR IMPULSO AL DEPORTE, LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN.
ESTRATEGIAS A: |  | Realizar un proyecto anual para la gestión de recursos destinados al deporte, para niños y jóvenes que viven en zonas prioritarias o con escasos recursos, ante organismos e instituciones nacionales e internacionales.
INDICADOR 1: |  | Proyecto anual para la gestión de recursos destinados al deporte, del calenario de eventos deportivos y del programa de intervención. | [14 empty] | Meta: | [7 empty] | Unidad de Medida: | [16 empty] | Evidencia:
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Económico
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES: |  | CODE y CONADE
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gestionar Recurso para Apoyo con Becas deportivas a Niños y Adolecentes de Escasos Recursos | P | [48 empty] | Alejandra Gutíerrez | bar: ENE 1 to JUN 4
R
2 | Ubicar a los Talentos deportivos de Escasos Recursos | P | [48 empty] | Antonio Ortiz
R
3 |  | P
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de cumplimiento del proyecto anual para la gestión de recursos destinados al deporte, del calenario de eventos deportivos y del programa de intervención. | P | [48 empty] | 1 | 100 | bar: ENE 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 14-B
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 14: |  | INTERVENCIÓN EN ZONAS PRIORITARIAS PARA DAR IMPULSO AL DEPORTE, LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN.
ESTRATEGIAS B: |  | Calendario de eventos deportivos en zonas prioritarias.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de cumplimiento del proyecto anual para la gestión de recursos destinados al deporte, del calenario de eventos deportivos y del programa de intervención. | [14 empty] | Meta: |  |  | 10 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. De Ferias Deportivas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Reporte del Evento
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES: |  | Desarrollo Social
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-02-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-11-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Ferias Deportivas en Comunidades del Municipio | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: FEB 3 to FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 3 to ABR 4; MAY 2 to MAY 3; JUN 2 to JUN 3; JUL 3 to JUL 4; AGO 3 to AGO 4; SEP 3 to SEP 4; OCT 2 to OCT 3; NOV 3 to NOV 4
R
2 | Ferias Deportivas en Colonias y Fraccionamientos del Municipio | P | bar: MAR 2 to MAR 3; ABR 1 to ABR 2; MAY 2 to MAY 3; JUN 1 to JUN 2; JUL 1 to JUL 2; AGO 2 to AGO 3; SEP 3 to SEP 4; OCT 3 to OCT 4; NOV 2 to NOV 3; DIC 1 to DIC 2
R
3 |  | P
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Proyecto anual para la gestión de recursos destinados al deporte, del calenario de eventos deportivos y del programa de intervención. | P | FEB 1: 1; MAR 1: 2; ABR 1: 2; MAY 1: 2; JUN 1: 2; JUL 1: 2; AGO 1: 2; SEP 1: 2; OCT 1: 2; NOV 1: 2; DIC 1: 1 | 20 | 5
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 15-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 15: |  | MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA
ESTRATEGIA A: |  | Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para la operación óptima de las unidades operativas.
INDICADOR 1: |  | Programa de mantenimiento y mejoras en Infraestructura y equipamiento. | [14 empty] | Meta: |  |  | 8 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. De Obras | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Ficha Informatíva.
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Económico
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración de Diagnóstico del espacio. | P | [48 empty] | Ramon Hernández | bar: ENE 1 to ENE 2
R
2 | Elaboración de un Programa de Mejoras al espacio. | P | [48 empty] | Ramon Hernández / Jorge Arroyo | bar: ENE 3 to ENE 4
R
3 | Ejecución del Programa de Mejoras. | P | [48 empty] | Ramon Hernández
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta del Recurso Necesario
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Programa de mantenimiento y mejoras en Infraestructura y equipamiento. | P | ENE 1: 0; FEB 1: 3; MAR 1: 2; ABR 1: 1; MAY 1: 1; AGO 1: 1 | 8 | 12.5
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 15-B
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 15: |  | MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA
ESTRATEGIA B: |  | Rescate del Módulo COMUDE de Valtierrilla.
INDICADOR 2: |  | Programa de rescate de COMUDE Valtierrilla | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Obra Terminada | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Ficha Informativa
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Económico
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES: |  | Obras Publicas
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gestionar el Recurso para el termino de la Obra | P | [48 empty] | Alejandra Gutierrez | bar: ENE 1 to FEB 4
R
2 | Seguimiento de la Obra | P | [48 empty] | Alejandra Gutierrez / Ramon Hernandez | bar: MAR 1 to OCT 4
R
3 | Recepción de Obra | P | [48 empty] | Alejandra Gutierrez | bar: NOV 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Programa de rescate de COMUDE Valtierrilla | P | [48 empty] | 1 | 100 | bar: ENE 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 15-C
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 15: |  | MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA
ESTRATEGIA C: |  | Creación de más espacios públicos.
INDICADOR 3: |  | Programa para creación de nuevos espacios. | [14 empty] | Meta: |  |  | 9 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Obras Realizadas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Recepción de Obras
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Económico
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES: |  | Obras Publicas
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gestion de Recurso | P | [48 empty] | Alejandra Gutíerrez | bar: ENE 1 to FEB 4
R
2 | Seguimiento de las Obras | P | [48 empty] | Alejandra Gutierrez / Ramon Hernández | bar: MAR 1 to OCT 4
R
3 | Recepción de Obras | P | [48 empty] | Alejandra Gutíerrez | bar: NOV 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Que no se Apruebe el Recurso Solicitado
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Programa para creación de nuevos espacios | P | [48 empty] | 9 | 11.1111 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA A: |  | Difusión, promoción y apoyo a talentos deportivos de Salamanca.
INDICADOR 1: |  | Plan de trabajo para dar impulso al talento deportivo. | [14 empty] | Meta: |  |  | 25 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Disciplinas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Reporte de Olimpiada Estatal y Nacional
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Económico
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-02-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Olimpiada Municipal | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: ENE 4
R
2 | Regional Estatal | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: FEB 3 to MAR 2
R
3 | Olimpiada Estatal | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: FEB 3 to MAR 4
R
4 | Pre-Nacional | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: MAY 3 to JUN 3
R
5 | Olimpiada Nacional | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: JUL 3 to SEP 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Plan de trabajo para dar impulso al talento deportivo. | P | [48 empty] | 3 | 33.3333 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16-E
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA E : |  | Promoción, difusión y activación de la Ciudadania Salmantina
INDICADOR 6: |  | Programa semestral de difusión del deporte. | [14 empty] | Meta: |  |  | 5 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. De Torneos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Ficha Informativa
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | En Especie
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES: |  | Gobierno
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Intergubernamental 2016 | P | [48 empty] | Aeljandro Meza | bar: FEB 3 to JUN 3; JUL 2 to DIC 1
R
2 | Interprepas 2016 (Futbol) | P | [48 empty] | Aeljandro Meza | bar: FEB 4 to JUN 4; JUL 2 to NOV 4
R
3 | Interprepas 2016 (Basquetbol) | P | [48 empty] | Aeljandro Meza | bar: FEB 4 to JUN 4; JUL 2 to NOV 4
R
4 | Torneo Empresarial 2016 | P | [48 empty] | Aeljandro Meza | bar: FEB 4 to NOV 2
R
5 | Liga Municipal de Basquetbol | P | [48 empty] | Aeljandro Meza | bar: ABR 3 to DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Programa semestral de difusión del deporte. | P | FEB 1: 3; MAR 1: 1; ABR 1: 1 | 5 | 20
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16-F
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA F: |  | Promoción, difusión y activación del Módulo de Valtierrilla.
INDICADOR 4: |  | Programa semestral de difusión del deporte. | [14 empty] | Meta: |  |  | 5 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. De Escuelas en el Modulo | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Ficha Informativa
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gestionar la Creación de Escuelas deportivas en el Modulo con Profesores del Municipío | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: ENE 2 to JUL 2
R
2 | Difución de las Escuelas en la Comunidad de Valtierrilla | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: JUN 1 to DIC 2
R
3 | Realizar Eventos Deportivos | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: NOV 2 to NOV 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Programa semestral de difusión del deporte. | P | [48 empty] | 1 | 100 | bar: ENE 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16 E
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA E: |  | Difusión y promoción a concursos y eventos culturales, deportivos y artísticos.
INDICADOR 5: |  | Programa semestral de difusión del deporte y la cultura. (Activación Física) | [14 empty] | Meta: |  |  | 90 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. De Activaciones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Ficha Informativa
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Activaciones Físicas Escolares | P | [48 empty] | Oel Rivera | bar: ENE 3 to JUL 2; SEP 1 to DIC 1
R
2 | Activaciones Físicas Laborales | P | [48 empty] | Oel Rivera | bar: ENE 3 to MAR 2; ABR 2 to DIC 1
R
3 | Activaciones Físicas En Adultos Mayores | P | [48 empty] | Oel Rivera | bar: ENE 3 to DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Programa semestral de difusión del deporte y la cultura. (Activación Física) | P | ENE 1: 4; FEB 1: 10; MAR 1: 4; ABR 1: 6; MAY 1: 10; JUN 1: 10; JUL 1: 5; AGO 1: 5; SEP 1: 10; OCT 1: 10; NOV 1: 10; DIC 1: 6 | 90 | 1.1111
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16 -A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA A: |  | Difusión, promoción y apoyo a talentos deportivos de Salamanca.
INDICADOR 1: |  | Plan de trabajo para dar impulso al talento deportivo (Plan de trabajo para Capacitación a Deportistas y Entrenadores Salmantinos) | [14 empty] | Meta: |  |  | 5 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. De Capacitaciones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Ficha Informativa
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Económico
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-02-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SICCED | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: MAR 2 to MAR 3; SEP 3 to SEP 4; DIC 1 to DIC 2
R
2 | Diplomado Para Certificación Entrenadores | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: MAY 2 to MAY 3
R
3 | Curso para Entrenadores y Deportistas de Lesiones Deportivas | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: NOV 2 to NOV 3
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Plan de trabajo para dar impulso al talento deportivo (Plan de trabajo para Capacitación a Deportistas y Entrenadores Salmantinos) | P | [48 empty] | 5 | 20 | bar: MAR 1; MAY 1; SEP 1; NOV 1; DIC 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 16 A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Escapes de oferta para los jóvenes y niños en materia de espacios públicos recreativos y acceso a internet. Necesidad de programas de fomento al desarrollo de los jóvenes, con impacto en la eficiencia terminal de su educación básica y el desarrollo de sus talentos y potencial.
RETO: |  | Desarrollar proyectos en zonas de intervención para promover el desarrollo integral de los salmantinos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 16: |  | IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA CULTURA
ESTRATEGIA A: |  | Difusión, promoción y apoyo a talentos deportivos de Salamanca.
INDICADOR 1: |  | Plan de trabajo para dar impulso al talento deportivo. (Promocionar el Deporte y la Activación Física mediante la realización de Eventos Deportivos) | [14 empty] | Meta: |  |  | 11 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. De Eventos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Reporte del Evento
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 16797592.33 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 7504886.2 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Económico
UNIDAD RESPONSABLE |  | COMUDE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-02-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Olimpiada Municipal | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: ENE 4
R
2 | Premio Municipal del Deporte 2015 | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: FEB 3
R
3 | Cuadrangular del Dia de la Mujer | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: MAR 2
R
4 | Mega Rally Infantil | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: ABR 4
R
5 | Baile Fitness 2016 | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: MAY 2
R
6 | El Hombre Más Fuerte (Crossfit) 2016 | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: JUN 3
R
7 | Curso de Verano 2016 | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: JUL 4 to AGO 1
R
8 | Clinica Y Convivencia Deportiva (Beisbol) | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: AGO 4
R
9 | Rodada Ciclismo de Montaña | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: SEP 3
R
10 | Campeonato de TKD | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: OCT 3
R
11 | Valtierrilla Activate 2016 | P | [48 empty] | Antonio Ortiz | bar: NOV 3
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de Recurso para realizar algun evento
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Plan de trabajo para dar impulso al talento deportivo. (Promocionar el Deporte y la Activación Física mediante la realización de Eventos Deportivos) | P | [48 empty] | 11 | 9.0909 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| Jorge Manuel Arroyo Zendejas |  | OCT 4: Prof. Alejandra Gutíerrez García
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA