## FORMATO POA 2016
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | Calidad de vida Salamanca para todos | [12 empty] | PROBLEMÁTICA:
RETO:
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:
INDICADOR 1: |  | REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB | [14 empty] | Meta: |  |  | 20´000 LIKES EN FB 8'000 SEGUIDORES EN TW Creación y posicionamiento de la página oficial |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | LIKES Y SEGUIDORES | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | ELECTRÓNICA
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | $10'000 Pesos para Facebook $1'666 Pesos para Twitter $2'000 para Página Web | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Comunicación Social
OTROS PARTICIPANTES: |  | Gobierno Digital de Presidencia Municipal
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | 2015-10-01 |  |  |  | 2015-11-01 |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | 2016-01-01 |  |  |  | 2016-02-01 |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  | 2016-04-01 |  |  |  | 2016-05-01 |  |  |  | 2016-06-01 |  |  |  | 2016-07-01 |  |  |  | 2016-08-01 |  |  |  | 2016-09-01 |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Facebook: 1.Actualización de la Imagen 2.Creación y difusión del contenido 3.Inversión económica | P | 2015-10-01 1: 1; 2015-10-01 2: 1; 2016-02-01 1: 3 | EQUIPO OPERATIVO
R
2 | Twitter: 1.Actualización de la Imagen 2.Creación y difusión del contenido 3.Inversión económica | P | 2015-10-01 1: 1; 2015-10-01 2: 1; 2016-02-01 1: 3 | EQUIPO OPERATIVO
R
3 | Página Web: 1.Solicitud de Dominio 2.Aprobación 3. Inversión y Creación 4.Mantenimiento | P | 2015-10-01 4: 1; 2015-11-01 4: 2; 2016-02-01 1: 3 | EQUIPO OPERATIVO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: La inexistencia del presupuesto para realizar la inversión económica. 2. TODO EL AÑO Y 4 TODO EL AÑO
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | 2015-10-01 1: 2015-10-01; 2015-11-01 1: 2015-11-01; 2015-12-01 1: ENERO; 2016-01-01 1: FEB; 2016-02-01 1: MAY; 2016-03-01 1: JUN; 2016-04-01 1: JUL; 2016-05-01 1: AGO; 2016-06-01 1: SEP; 2016-07-01 1: OCT; 2016-08-01 1: NOV; 2016-09-01 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB | P | 2015-10-01 1: 40; 2015-11-01 1: 40; 2016-01-01 1: 20 | 100 | 1
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Medios Masivos de Comunicación Tv, Prensa, Programa de Radio | P | 2015-10-01 1: 8; 2015-11-01 1: 8; 2015-12-01 1: 8; 2016-01-01 1: 8; 2016-02-01 1: 8; 2016-03-01 1: 8; 2016-04-01 1: 8; 2016-05-01 1: 9; 2016-06-01 1: 9; 2016-07-01 1: 9; 2016-08-01 1: 9; 2016-09-01 1: 8 | 100 | 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | 2015-11-01 2: REALIZADO; 2016-03-01 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); 2016-08-01 1: DATOS GENERALES
L.C.C. DAMARIS ZARET ANDRADE TAYLOR
| ELABORÓ |  | 2016-07-01 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | Calidad de vida Salamanca para todos | 2016-01-01 1: PROBLEMÁTICA:
RETO:
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:
INDICADOR 1: |  | Medios Masivos de Comunicación Tv, Prensa, Programa de Radio | 2016-01-01 3: Meta:; 2016-02-01 2: Mayor difusión; 2016-03-01 3: Unidad de Medida:; 2016-06-01 2: Monitoreo; 2016-07-01 4: Evidencia:; 2016-09-01 4: Física y electrónica
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Costo de suscripcones y convenios | 2016-01-01 3: Presupuesto Asignado:; 2016-06-01 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Comunicación Social
OTROS PARTICIPANTES: |  | Prensa y Comunicación Social de Presidencia
PERIÓDO |  | INICIO: | 2015-11-01 1: 2016-01-01; 2016-05-01 1: TÉRMINO:; 2016-06-01 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | 2015-10-01 1: 2015-10-01; 2015-11-01 1: 2015-11-01; 2015-12-01 1: 2015-12-01; 2016-01-01 1: 2016-01-01; 2016-02-01 1: 2016-02-01; 2016-03-01 1: 2016-03-01; 2016-04-01 1: 2016-04-01; 2016-05-01 1: 2016-05-01; 2016-06-01 1: 2016-06-01; 2016-07-01 1: 2016-07-01; 2016-08-01 1: 2016-08-01; 2016-09-01 1: 2016-09-01 | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Cubrir agenda de eventos | P | [48 empty] | Todo el año, todos los días
R
2 | Estructuración de contenido | P | [48 empty] | Todo el año, todos los días
R
3 | Difusión en medios | P | [48 empty] | Todo el año, todos los días
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: La inexistencia del presupuesto para realizar la inversión económica.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Gracias a Todas y Todos Salamanca Hoy es Mejor
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018