## AUMENTO DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA A: |  | Entrega de Desayunos Escolares.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 1: |  | Entrega de desayunos de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES A PLANTELES EDUCATIVOS 14 PLANTELES EDUCATIVOS |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | PLANTELES EDUCATIVOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | LISTA DE ASISTENCIA, CONSTANCIA DE ALUMNOS EN EL PLANTEL ESCOLAR,FORMACION DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA FOTOGRAFIAS.
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | FOCALIZAR PLANTELES EDUCATIVOS EN LOCALIDADES PREFERENTEMENTE CON ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACION | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ RAMIREZ | bar: AGO 3 to AGO 4
R
2 | PRESENTAR EL PROGRAMA A DIRECTORES Y MADRES DE FAMILIA | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ, MARTIN GARCIA, EDUARDO SALDAÑA | bar: SEP 2 to DIC 3
R
3 | REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y LOS BENEFICIOS DEL DESAYUNO ESCOLAR ASI COMO NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ, MARTIN GARCIA, EDUARDO SALDAÑA | bar: OCT 2 to DIC 3
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018

## CONFORMACION DE EXPEDIENTES
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA A: |  | Entrega de Desayunos Escolares.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 1: |  | Entrega de desayunos de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | REUNION CON DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS Y PADRES DE FAMILIA PARA REACUDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | PLANTELES EDUCATIVOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | PADRON DE BENEFICIARIOS EN MEDIO MAGNETICO Y EXPEDIENTE CON DOCUMENTACION DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS A BENEFICIAR CON EL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REUNION CON DIRECTIVOS DEL PLANTEL EDUCATIVO Y PADRES DE FAMILIA PARA PRESENTAR EL PROGRAMA | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ RAMIREZ | bar: AGO 3 to SEP 3
R
2 | CONFORMACION DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA POR CADA PLANTEL EDUCATIVO DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ, MARTIN GARCIA, EDUARDO SALDAÑA | bar: SEP 2 to DIC 2
R
3 | RECEPCION DE DOCUMENTACION POR ALUMNO BENEFICIADO ( CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CREDENCIAL DE ELECTOR DEL PADRE O TUTOR) | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ, MARTIN GARCIA, EDUARDO SALDAÑA | bar: SEP 2 to DIC 2
R
4 | REGISTRO EN EL DE PADRON BENEFICIARIOS EN DIGITAL | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ RAMIREZ | bar: NOV 2 to DIC 2
R
5 | APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE NIVEL SOCIOECONOMICO | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ, MARTIN GARCIA, EDUARDO SALDAÑA | bar: SEP 2 to DIC 2
R
6 | ELABORAR ESCRITO DE VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS INSCRITOS AL PLANTEL EDUCATIVO OFICIAL | P | [48 empty] | MARIA ELENA RUIZ, MARTIN GARCIA, EDUARDO SALDAÑA | bar: OCT 2 to DIC 3
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: OBSERVACIONES: ESTAS ACTIVIDADES SE SIGUEN REALIZANDO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES QUE LLEGUEN PARA EL PROGRAMA.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018

## ORIENTACION ALIMENTARIA
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA A: |  | Entrega de Desayunos Escolares.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 2: |  | Entrega de desayunos de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | FOMENTAR Y CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA Y MENORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA 25 GRUPOS DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | # de desayunos entregados | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | 2015-11-01 |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ELECCION DE GRUPOS (ALUMNOS BENEFICIADOS Y MADRES DE FAMILIA) | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: 2015-11-01 3 to 2015-12-01 4
R
2 | CONCIENTIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO DEL DESAYUNO ESCOLAR A TRAVES DE REUNIONES , PLATICAS | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 3 to MAR 2
R
3 | PLATICAS, DINAMICAS, INFORMACION BASICA DESTINADA A DESARROLLAR HABILIDADES ACTITUDES Y PRACTICAS PARA UNA DIETA CORRECTA | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 3 to AGO 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; 2015-11-01 1: NOV; 2015-12-01 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
| FOMENTAR Y CAPACITAR A GRUPOS DE MADRES DE FAMILIA Y MENORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE ALIMENTACION 25 GRUPOS | P | ENE 1: 20; FEB 1: 20; MAR 1: 10; ABR 1: 10; MAY 1: 10; JUN 1: 10; JUL 1: 10; 2015-11-01 1: 5; 2015-12-01 1: 5 | 100 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
| PLANEACION Y LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES | P | ENE 1: 10; FEB 1: 10; MAR 1: 10; ABR 1: 10; MAY 1: 10; JUN 1: 10; AGO 1: 10; SEP 1: 10; OCT 1: 10; 2015-11-01 1: 10; 2015-12-01 1: 5 | 105 | 105
|  | R | [48 empty] | 0
| ORIENTAR Y CAPACITAR A LOS COMITES EN CUESTION DE LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA | P | ENE 1: 15; FEB 1: 15; MAR 1: 15; ABR 1: 15; MAY 1: 15; JUN 1: 15; 2015-12-01 1: 10 | 100 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
| IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE DIF ESTATAL QUE NOS PERMITAN LOGRAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIA E INOCUIDAD DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS | P | MAY 1: 50; 2015-11-01 1: 50 | 100 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
| PRIORIZAR LAS NECESIDADES QUE SE DETECTEN, DANDO PREFERENCIA A LAS MAS APREMIANTES. | P | ENE 1: 10; FEB 1: 10; MAR 1: 10; ABR 1: 10; MAY 1: 10; JUN 1: 10; SEP 1: 10; OCT 1: 10; 2015-11-01 1: 10; 2015-12-01 1: 10 | 100 | 110
|  | R | ENE 1: 10 | 10
| PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES PRESENTAR EL PROGRAMA A DIRECTORES Y MADRES DE FAMILA EN 14 PLANTELES EDUCATIVOS | P | AGO 1: 5; SEP 1: 40; OCT 1: 40; 2015-11-01 1: 10; 2015-12-01 1: 5 | 100 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
| REUNION CON DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS Y PADRES DE FAMILIA PARA REACUDAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE | P | AGO 1: 5; SEP 1: 40; OCT 1: 40; 2015-11-01 1: 10; 2015-12-01 1: 5 | 100 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); 2015-11-01 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## DISTRIBUCION D.E.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA A: |  | Entrega de Desayunos Escolares.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 1: |  | Entrega de desayunos de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | PLANEACION Y LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE EL CICLO ESCOLAR |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [16 empty] | Evidencia: | [7 empty] | REMISIONES, FORMATO DE DITRIBUCION , RECIBOS DE ENTREGA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2015-08-03 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2015-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | RECEPCION DE LOS INSUMOS (DESAYUNOS ESCOLARES) EN EL DIF MUNICIPAL ALMACEN DE ALIMENTOS (verificar que las características de éstos coincidan con los datos asentados en la nota de remisión presentada por el proveedor.) | P | [48 empty] | ALMACENISTA | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3
R
2 | ADMINISTRATIVO ELABORACION DE LA DISTRIBUCION Y RECIBOS POR PLANTEL EDUCATIVO DE ACUERDO AL NUMERO DE BENEFICIARIOS | P | [48 empty] | RESPONSABLE | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3
R
3 | PLANEACION DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS 5 DIAS, DOS RUTAS POR DIA. | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3
R
4 | ALMACEN: CONTEO Y ENTREGA A OPERADORES DE LOS VEHICULOS PARA LA ENTREGA A COMUNIDAD | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 3 to ENE 4; FEB 3 to FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 3 to ABR 4; MAY 3 to MAY 4; JUN 3 to JUN 4; AGO 3 to AGO 4; SEP 3 to SEP 4; OCT 3 to OCT 4; NOV 3 to NOV 4
R
5 | RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS A COMUNIDADES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: SI NO SE CUENTA CON EL INSUMO, DIF ESTATAL ES QUIEN NOS ENVIA LOS INSUMOS (DESAYUNOS ESCOLARES)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018

## VISITAS DE SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA A: |  | Entrega de Desayunos Escolares.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 1: |  | Entrega de desayunos de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | ORIENTAR Y CAPACITAR A LOS COMITES EN CUESTION DE LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 66 PLANTELES EDUCATIVOS |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | PLANTELES EDUCATIVOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | DIARIO DE CAMPO
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2015-08-03 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2015-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANEACION SEMANAL CON TRANSPORTE PARA LA VISITA A LAS COMUNIDADES | P | [48 empty] | RESPONSABLE | bar: AGO 3 to AGO 4
R
2 | APLICACIÓN DE DIARIO DE CAMPO PREFERENTEMENTE EN EL HORARIO DE CONSUMO DEL DESAYUNO | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to ENE 2; FEB 1 to FEB 2; MAR 1 to MAR 2; ABR 1 to ABR 2; MAY 1 to MAY 2; JUN 1 to JUN 2; DIC 1 to DIC 2
R
3 | VISITA DOMICILIARIA CON INTEGRANTES DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to ENE 2; FEB 1 to FEB 2; MAR 1 to MAR 2; ABR 1 to ABR 2; MAY 1 to MAY 2; JUN 1 to JUN 2; DIC 1 to DIC 2
R
4 | PLATICA SOBRE RECOMENDACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS Y LA ORIENTACION ALIMENTAR4IA | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 3 to ENE 4; FEB 3 to FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 3 to ABR 4; MAY 3 to MAY 4; JUN 3 to JUN 4; DIC 1 to DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: SI NO SE CUENTA CON EL INSUMO,DIF ESTATAL ES QUIEN NOS ENVIA LOS INSUMOS (DESAYUNOS ESCOLARES)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2012 - 2015

## ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA A: |  | Entrega de Desayunos Escolares.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 1: |  | Entrega de desayunos de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE DIF ESTATAL QUE NOS PERMITAN LOGRAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIA E INOPCUIDAD DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | ALMACEN DE ALIMENTOS, UNIDADES DE TRASPORTE | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | BITACORAS DE SUPERVISION DE DIF ESTATAL, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTACION
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2015-08-03 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2015-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | VISITAS DE SUPERVISION POR PARTE DE DIF ESTATAL, NOS DEJAN LAS OBSERVACIONES | P | [48 empty] | RESPONSABLE | bar: MAY 2 to MAY 3; NOV 2 to NOV 3
R | bar: MAY 2 to MAY 3; NOV 2 to NOV 3
2 | SE REALIZAN LAS ACCIONES PARA SUBSANAR LAS RECOMENDACIONES DE DIF ESTATAL | P | [48 empty] | RESPONSABLE | bar: MAY 2 to JUN 1; NOV 2 to DIC 1
R | bar: NOV 2 to DIC 1
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2012 - 2015

## proyecto de inversion
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA A: |  | Entrega de Desayunos Escolares.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 1: |  | Entrega de desayunos de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | PRIORIZAR LAS NECESIDADES QUE SE DETECTEN, DANDO PREFERENCIA A LAS MAS APREMIANTES. |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [16 empty] | Evidencia: | [7 empty] | COTIZACIONES, FACTURAS Y FORMATOS DE RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSION
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-08-03 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | RECUPERAR LA CUOTA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES CON LA ADMINISTRADORA DE LOS COMITÉ DE DESAYUNOS DE CADA COMUNIDAD | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 4 to FEB 3; MAR 4 to ABR 3; MAY 4 to JUN 3; JUL 4 to AGO 3; SEP 4 to OCT 3; NOV 4 to DIC 3
R | bar: ENE 4
2 | ENTREGA DE CUOTAS DE RECUPERACION AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE DIF MUNICIPAL PARA QUE SE REALICEN LOS PAGOS A DIF ESTATAL | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 4 to FEB 3; MAR 4 to ABR 3; MAY 4 to JUN 3; JUL 4 to AGO 3; SEP 4 to OCT 3; NOV 4 to DIC 3
R | bar: ENE 4
3 | PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS LAIMENTARIOS, ALMACEN Y VEHICULOS | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to ENE 2; JUN 3 to JUL 1
R
4 | ELABORAR PROPUESTA DE INVERSION PARA DIF ESTATAL ANEXANDO LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to ENE 2; JUN 3 to JUL 1
R
5 | APLICAR PROYECTO DE INVERSION AUTORIZADO POR DIF ESTATAL SE ANEXAN FACTURAS DE PROVEEDORES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUN 1 to JUN 4; NOV 3 to DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2012 - 2015