## FORMATO POA 2016
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA B: |  | Orientación alimentaria.
INDICADOR 2: |  | Orientaciones alimentarias programadas en plan de trabajo semestral | [14 empty] | Meta: |  |  | 150 PERSONAS CAPACITADAS CON PLATICAS DE SEGURIDAD Y DE EDUCACION |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Beneficiarios | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fotografica y lista de asistencia
TIPO DE RECURSO: |  | Material y humano
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | SMDIF atraves del Programa de Comedores Comunitarios
OTROS PARTICIPANTES: |  | SDIFEG, PROTECCION CIVIL, SECRETARIA DE EDUCACIÒN
PERIÓDO |  | INICIO |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | 2016-09-01 |  |  |  | 2015-10-01 |  |  |  | 2015-11-01 |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizaciòn de diagnostico situacional | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: 2016-09-01 1 to 2015-11-01 1
R | bar: 2015-10-01 1 to 2015-11-01 1
2 | Envió de solicitud, Coordinaciòn y enlaces | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: MAY 1 to MAY 4; 2015-11-01 1 to 2015-11-01 4
R | bar: 2015-11-01 1 to 2015-11-01 4
3 | Viisitas a comunidad | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: 2016-09-01 4 to 2015-11-01 4
R | bar: 2016-09-01 4 to 2015-11-01 4
4 | Ejecuciòn de acciones | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 1 to FEB 4; MAY 3 to MAY 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Cambio de fechas
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA B: |  | Orientación alimentaria.
INDICADOR 2: |  | Orientaciones alimentarias programadas en plan de trabajo semestral | ABR 3: Meta:; MAY 2: 36 COMITES INTEGRADOS CON PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS; JUN 3: Unidad de Medida:; 2016-09-01 2: NUMERO DE COMITES; 2015-10-01 4: Evidencia:; DIC 4: Firma de actas de comités
TIPO DE RECURSO: |  | Material y humano
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | SMDIF atraves del Programa de Comedores Comunitarios
OTROS PARTICIPANTES: |  | Secretaria de educación, delegados de comunidas y comités de participación ciudadana
PERIÓDO |  | INICIO | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; 2016-09-01 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; 2016-09-01 1: SEP; 2015-10-01 1: OCT; 2015-11-01 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Visitas a comunidades | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUL 2 to JUL 3; AGO 2 to SEP 4
R
2 | Reuniones comunitarias | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUL 2 to JUL 3; AGO 2 to SEP 4
R
3 | Integraciòn de actas de comités y firma de lista de asistencia | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUL 2 to JUL 3; AGO 2 to SEP 4
R
4 | Integracion de acta de aportacion volunaria | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUL 2 to JUL 3; AGO 2 to SEP 4
R
5 | Solicitud de validacion escolar | [49 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUL 2 to JUL 3; AGO 2 to SEP 4
6 | Toma de peso y talla | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUL 2 to JUL 3; AGO 2 to SEP 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA B: |  | Orientación alimentaria.
INDICADOR 2: |  | Orientaciones alimentarias programadas en plan de trabajo semestral | ABR 3: Meta:; MAY 2: CAPTURA DE PADRON DEL PROGRAMA CON 2389 BENEFICIARIOS; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Beneficiarios; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Padrón de beneficiarios, expediente del beeficiario, estudio socieconomicos, diario de campo
TIPO DE RECURSO: |  | Material y humano
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | SMDIF atraves del Programa de Comedores Comunitarios
OTROS PARTICIPANTES: |  | SDIFEG, SECRETARIA DE EDUCACIÒN
PERIÓDO |  | INICIO | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: 2016-09-01; OCT 1: 2015-10-01; NOV 1: 2015-11-01; DIC 1: 2015-12-01 | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Visita a comunidades para integración de padrones, recepcion y revision de documentos | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: AGO 3 to 2015-10-01 4
R
2 | Revision de documentos y captura en equipo de computo | [49 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: AGO 3 to 2015-10-01 4
3 | Consultar RUA,en internet y capturar y en su caso curp de beneficiarios | [49 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: AGO 3 to 2015-10-01 4
4 | Captura de peso y talla en equipo de còmputo | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: AGO 3 to 2015-10-01 4
R
5 | Elaboración de estudios socioeconómicos | [49 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: AGO 3 to 2015-10-01 4
6 | Visitas de supervision a comunidades operadas | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 2 to MAR 4; ABR 3 to JUL 1; AGO 4 to 2015-12-01 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Cambio de fechas
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA B: |  | Orientación alimentaria.
INDICADOR 2: |  | Orientaciones alimentarias programadas en plan de trabajo semestral | ABR 3: Meta:; MAY 2: Organizar pláticas sobre el adecuado manejo de los alimentos, fomentar la higiene personal, vestimenta y del espacio donde se distribuyen los alimentos para 300 personas; JUN 3: Unidad de Medida:; 2016-09-01 2: Beneficiarios; 2015-10-01 4: Evidencia:; 2015-12-01 4: Fotografica y lista de asistencia
TIPO DE RECURSO: |  | Material y humano
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | SMDIF atraves del Programa de Comedores Comunitarios
OTROS PARTICIPANTES: |  | SDIFEG, SECRETARIA DE EDUCACIÒN
PERIÓDO |  | INICIO | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; 2016-09-01 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; 2016-09-01 1: SEP; 2015-10-01 1: 2015-10-01; 2015-11-01 1: 2015-11-01; 2015-12-01 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Platicas de orientación alimentaria | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 2 to MAR 3; ABR 2 to JUL 2; AGO 3 to 2015-11-01 4
R
2 | Talleres | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: MAY 4; AGO 1 to AGO 2; 2015-10-01 3
R
3 | Demostraciones y muestras culinaria | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 4; ABR 1; MAY 4; AGO 1 to AGO 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 6: |  | MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SALMANTINOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.
ESTRATEGIA B: |  | Orientación alimentaria.
INDICADOR 2: |  | Orientaciones alimentarias programadas en plan de trabajo semestral | ABR 3: Meta:; MAY 2: ENTREGA DE INSUMOS A 2389 BENEFICIARIOS PARA LA ELABORACION DE SUS ALIMENTOS; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Beneficiarios; 2015-10-01 4: Evidencia:; DIC 4: Padron de beeficiarios, bitacora y recibo de entrega
TIPO DE RECURSO: |  | Material y humano
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | SMDIF atraves del Programa de Comedores Comunitarios
OTROS PARTICIPANTES: |  | SDIFEG, SECRETARIA DE EDUCACIÒN
PERIÓDO |  | INICIO | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; 2015-10-01 1: 2015-10-01; 2015-11-01 1: 2015-11-01; DIC 1: 2015-12-01 | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración de infotrme mensual | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
2 | Recepción de Insumos e integración de notas de remisión | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO Y ALMACENISTA | bar: MAY 4; AGO 1 to AGO 2; 2015-10-01 3
R
3 | Elaboración de recibos para distribución de insumos | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; 2015-10-01 1: OCT; 2015-11-01 1: NOV; 2015-12-01 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | 150 PERSONAS CAPACITADAS CON PLATICAS DE SEGURIDAD Y DE EDUCACION | P | FEB 1: 50; MAY 1: 50; 2015-10-01 1: 50 | 150 | 0.33
|  | R | [48 empty] | 0
2 | 36 COMITES INTEGRADOS CON PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS | P | AGO 1: 12; SEP 1: 12; 2015-10-01 1: 12 | 36 | 0.25
|  | R | [48 empty] | 0
3 | CAPTURA DE PADRON DEL PROGRAMA CON 2389 BENEFICIARIOS | P | ENE 1: 199; FEB 1: 199; MAR 1: 199; ABR 1: 199; MAY 1: 199; JUN 1: 199; JUL 1: 199; AGO 1: 199; SEP 1: 199; 2015-10-01 1: 199; 2015-11-01 1: 199; 2015-12-01 1: 200 | 2389 | 1.25
|  | R | [48 empty] | 0
4 | Organizar pláticas sobre el adecuado manejo de los alimentos, fomentar la higiene personal, vestimenta y del espacio donde se distribuyen los alimentos para 300 personas | P | ENE 1: 25; FEB 1: 25; MAR 1: 25; ABR 1: 25; MAY 1: 25; JUN 1: 25; JUL 1: 25; AGO 1: 25; SEP 1: 25; 2015-10-01 1: 25; 2015-11-01 1: 25; 2015-12-01 1: 25 | 25 | 2.25
|  | R | [48 empty] | 0
5 | ENTREGA DE INSUMOS A 2389 BENEFICIARIOS PARA LA ELABORACION DE SUS ALIMENTOS | P | ENE 1: 199; FEB 1: 199; MAR 1: 199; ABR 1: 199; MAY 1: 199; JUN 1: 199; JUL 1: 199; AGO 1: 199; SEP 1: 199; 2015-10-01 1: 199; 2015-11-01 1: 199; 2015-12-01 1: 200 |  | 3.25
R
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); 2015-11-01 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | 2015-10-01 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA