## Nuevo Formato POA
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA D: |  | Apoyos a jóvenes y niños trabajadores en situación de calle
INDICADOR 4: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños trabajadores en situación de calle, de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | PLÁTICAS ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN O CONCIENTIZACIÓN PARA ESCUELAS PÚBLICAS O PRIVADAS PARA 288 JÓVENES "VIVAMOS LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS" |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | # De jóvenes | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | fotografías, listas de asistencia
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DESARROLLO INTEGRAL DE MENORES (DIM)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANEACIÓN DE PLÁTICAS ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN O CONCIENTIZACIÓN PARA ESCUELAS PÚBLICAS O PRIVADAS | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to ENE 4
R
2 | CONTACTO CON ESCUELA SELECCIONADA PARA OFRECER LA PLATICA A LA VEZ QUE SE FORMALIZA | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 1 to DIC 2
R
3 | IMPARTICIÓN DE PLÁTICA | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 1 to DIC 2
R
OBSERVACIONES:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA D: |  | Apoyos a jóvenes y niños trabajadores en situación de calle
INDICADOR 4: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños trabajadores en situación de calle, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: Realizar dos “Diagnósticos situacionales“ para detectar y canalizar al programa a menores trabajadores de calle; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Niños trabajadores; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: diagnóstico situacional
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DESARROLLO INTEGRAL DE MENORES (DIM)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANEACIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DOS VECES AL AÑO | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to ENE 2
R
2 | EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 4; OCT 4
R
3 | REPORTE DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: MAR 2; NOV 2
R
OBSERVACIONES:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA D: |  | Apoyos a jóvenes y niños trabajadores en situación de calle
INDICADOR 4: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños trabajadores en situación de calle, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: Talleres para papas: "Escuela para Padres“ y "Mujeres en Desarrollo", Taller dirigido a adolescentes: "Habilidades para la Vida". Para 92 personas beneficiadas al año, Guitarra, Belleza y Zumba, Taller de Carpinteria, Cartonería y Deportivo para 110 siendo un total de 202; AGO 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PERSONAS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
UNIDAD RESPONSABLE |  | DESARROLLO INTEGRAL DE MENORES (DIM)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANEACION DE TALLERES Y ELABORACION DE SOLICITUD DE EVENTOS | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1
R | bar: ENE 1
2 | CONVOCATORIA A LAS FAMILIAS | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to ENE 4
R
3 | APERTURA DE LOS TALLERES Y REGLAS | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 1
R
4 | EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS TALLERES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 1 to DIC 2
R
5 | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 1 to DIC 2
R
OBSERVACIONES:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS (PR)
INDICADORES |  | ENE | ENE 4: FEB; FEB 4: MAR; MAR 4: ABR; ABR 4: MAY; MAY 4: JUN; JUN 4: JUL; AGO 1: AGO; SEP 2: SEP; OCT 3: OCT; NOV 4: NOV | DIC | TOTAL
PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN "VIVAMOS LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES" |  | 9 | ENE 4: 8; FEB 4: 8; MAR 4: 8; ABR 4: 8; MAY 4: 8; JUN 4: 8; AGO 1: 8; SEP 2: 8; OCT 3: 9; NOV 4: 9 | 9 | 100
0
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES |  | 10 | ENE 4: 25; FEB 4: 25; OCT 3: 20; NOV 4: 20 |  | 100
0
TALLERES A FAMILIAS BECADAS |  | 10 | ENE 4: 9; FEB 4: 8; MAR 4: 8; ABR 4: 8; MAY 4: 8; JUN 4: 8; AGO 1: 8; SEP 2: 8; OCT 3: 8; NOV 4: 8 | 9 | 100
0
VISITAS DOMICILIARIAS A 152 FAMILIAS Y ATENCIÓN PSICOLOGICA |  | 12 | ENE 4: 12; FEB 4: 13; MAR 4: 12; ABR 4: 13; MAY 4: 13; JUN 4: 13; AGO 1: 12; SEP 2: 12; OCT 3: 13; NOV 4: 13 | 14 | 152
0
OBERVACIONES GENERALES:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA D: |  | Apoyos a jóvenes y niños trabajadores en situación de calle
INDICADOR 4: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños trabajadores en situación de calle, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: VISITAS DOMICILIARIAS A 152 FAMILIAS Y CITAS PSICOLOGICAS; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: # De familias; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: FOTOGRAFIAS, SEGUIMIENTOS ESCOLARES, LISTAS DE ASISTENCIA
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DESARROLLO INTEGRAL DE MENORES (DIM)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANEACIÓN DE TRANSPORTE SEMANAL Y DE FAMILIA A VISITAR ADEMAS DE ATENDERLOS PSICOLOGICAMENTE | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
2 | CADA PROMOTORA REALIZA UNA VISITA DOMICILIARIA POR SEMANA | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
3 | CADA PROMOTORA ELABORA UN REPORTE DE CADA VISITA DOMICILIARIA PARA EL INFORME MENSUAL | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
OBSERVACIONES:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
Note on D25: .: Y CUALES SON ESAS ESCUELAS TIENES QUE MENCIONARLAS
Note on D93: .: Y CUALES SON ESAS ESCUELAS TIENES QUE MENCIONARLAS
Note on D167: .: Y CUALES SON ESAS ESCUELAS TIENES QUE MENCIONARLAS