## POA OCT-DIC 2015 ESC.PADRES
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA B: |  | Foros para padres de familia.
INDICADOR 2: |  | Foros para padres programados en el semestre. | [14 empty] | Meta: |  |  | 35 Grupos, 700 PADRES DE FAMILIA PARA IMPARTIRLES EL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Grupos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Expedientes, listas de asistencia, fotografías e informe mensual
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | Programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 04 de Enero del 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 18 de Diciembre 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar contacto con las escuelas en situación de riesgo, presentando la temàtica del taller escuela para padres | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: ENE 3; FEB 4; MAR 3 to ABR 1; MAY 2; JUN 3; JUL 4; AGO 3; SEP 4; DIC 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
2 | Confirmar con directores de escuela para formalizar el taller | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: ENE 4; MAR 1; MAR 3 to MAR 4; MAY 1; JUN 1; JUL 4; SEP 1; OCT 3; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Impartir y seguimiento del taller Escuela para Padres | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo por directivos de escuelas
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA B: |  | Foros para padres de familia.
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR 2: |  | Foros para padres programados en el semestre. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 6 platicas aisladas a padres de familia para 180 beneficiados; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Grupos de padres de familia en escuelas; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: listas de asistencia, fotografías e informe mensual
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF Salamanca programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 4 de Enero del 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 18 de Diciembre 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Hacer contactos en escuelas , colonias o comunidades | P
R
2 | Confirmar con directores de escuelas y agendar fechas de inicio | P
R
1 | Visitar escuelas promoviendo el programa | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 3; MAR 3 to MAR 4; ABR 3; MAY 3; JUL 3 to JUL 4; AGO 3; NOV 1; DIC 3 to DIC 4
2 | Agendar fecha de platica con el tema de su interes | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 3; MAR 3 to MAR 4; ABR 3; MAY 3; JUL 3 to JUL 4; AGO 3; NOV 1; DIC 3 to DIC 4
3 | Impartir platica aislada | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 4; NOV 2; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo por directivos de escuelas
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA B: |  | Foros para padres de familia.
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR 3: |  | Foros para padres programados en el semestre. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 2 foros, 1 municipal 300 beneficiados, 1 estatal 700 beneficiados para Padres de Familia; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Grupos de escuelas; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: lista de asistencia, expedientes, fotografías
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF Salamanca programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 04 de Enero 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 18 de Diciembre 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Planeación de 2 foros de Escuela para Padres (lugar, fecha, hora, ponente de evento, requisición del mobiliario, elaboración de ficha técnica) | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 1; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; SEP 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
2 | Contactar escuelas a y con coordinadoras DIF de los programas a invitar | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 2; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; SEP 2; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Ver espacios y realizar oficios de petición e invitación | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 2; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; SEP 2; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
4 | Contactar a dependencias y/o conferencista | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 2 to FEB 3; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; SEP 2 to SEP 3; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
5 | Reunión con coordinadoras que participan y/o directores de escuelas participantes | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 2 to FEB 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; SEP 2 to SEP 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
6 | Realizar preregistro y llevar a cabo foro | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: MAR 2 to MAR 4; JUL 4; OCT 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
7 | Recabar evidencias, listas y fotografias | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: MAR 2 to MAR 4; JUL 4; OCT 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo para la convocatoria.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA B: |  | Foros para padres de familia.
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR 4: |  | Foros para padres programados en el semestre. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 11 acciones, 10000 beneficiados con la Campaña "PADres de Familia con Valores"; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Publico en general Salmantinos; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: fotografías e informe mensual
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF Salamanca programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 4 de Enero del 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 18 de Diciembre 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Planear acción de campaña (radio,volantes, carteles, pinta de bardas, lonas, tv, periodico, revista, pantalla publicitaria, red difusora,evento magno) | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 1; MAR 1; MAR 3 to ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; JUL 4 to AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
2 | Gestionar recursos materiales y economicos para el desarrollo de la acción correspondiente al mes | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 2; MAR 1; MAR 3 to MAR 4; ABR 2; MAY 2; JUN 2; JUL 2; JUL 4; AGO 2; SEP 2; OCT 2; NOV 2; DIC 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Llevar a cabo la accion de sencibilización, una acción diferente por mes. | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 4; MAR 2 to MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2 to DIC 4
4 | Recabar evidencias | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: MAR 2 to MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo por directivos o dependencias, falta de recursos materiales y/o económicos.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA B: |  | Foros para padres de familia.
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR 5: |  | Foros para padres programados en el semestre. | ABR 3: Meta:; MAY 2: Actividades Administrativas; JUN 3: Unidad de Medida:; OCT 4: Evidencia:
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF Salamanca programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 04 de Enero del 2016; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 18 de Diciembre 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Preparar material didactico para cada sesión escuela para padres | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez
R | bar: ENE 3 to ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
2 | Registrar asistencia y llenar formatos con los datos correspondientes de cada sesión | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez
R | bar: ENE 3 to ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Redactar en bitacora observaciones de cada sesión | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez
R | bar: ENE 3 to ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
4 | Integrar y mantener en orden los expedientes de los grupos de padres de familia | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez
R | bar: ENE 3 to ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
5 | Realizar informe mensual recabando evidencias y llenado de formatos correspondientes | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 2 to MAR 4; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3 to JUL 4; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: ENE 3; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
6 | Elaboración de plan anual para DIF Estatal | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: ENE 3; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: ENE 3; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
7 | Elaboración de POA municipal y seguimiento del mismo | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez
R | bar: ENE 3 to ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
8 | Elaborar oficios de peticion o respuesta de talleres escuela para padres y eventos | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: MAR 1; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; SEP 2; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
9 | Revisar videos en yotube y actividades en google para innovar en los talleres | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
10 | Revisar el correo electrónico para enviar y recibir información de trabajo | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez
R | bar: ENE 3 to ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
11 | Elaboración de fichas técnicas y requisiciòn de eventos, asì como toda la logistica del evento | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: FEB 3; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; OCT 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
12 | Captura en el padron de beneficiarios | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2 to DIC 4
R | bar: ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
13 | Revisión de todo lo administrativo a la responsable operativa de los programas valores y participación infantil | P | [48 empty] | TS. Consuelo Sierra Pérez
R | bar: ENE 3 to ENE 4; MAR 3 to MAR 4; JUL 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de tiempo, de recursos materiales, económicos y humano. Equipo electrónico y de computo obsoleto
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Integrar grupos de padres de familia para impartir el taller Escuela para Padres | P | ENE 1: 9; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABR 1: 9; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8; OCT 1: 8; NOV 1: 8; DIC 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Impartir platicas aisladas dirigida a padres de familia | P | FEB 1: 17; ABR 1: 17; MAY 1: 17; JUN 1: 17; JUL 1: 16; NOV 1: 16 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
3 | Realizar foros dirigidos a padres de familia | P | FEB 1: 25; MAR 1: 25; SEP 1: 25; OCT 1: 25 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
4 | Campaña "Padres de Familia con valores" | P | ENE 1: 9; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABR 1: 9; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8; OCT 1: 8; NOV 1: 8; DIC 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
5 | Actividades administrativas | P | ENE 1: 9; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABR 1: 9; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8; OCT 1: 8; NOV 1: 8; DIC 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES: LOS PRESENTES INDICADORES SON PROGRAMADOS DE INICIO DE AÑO 2016 A PARTIR DEL DIA 04 Y CERRAMOS EL 18 DE DICIEMBRE 2016 POR CORTE DE METAS.
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
TS. CONSUELO SIERRA PEREZ
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018