## FORMATO POA 2014
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: |  | MEJORAR LAS VIVIENDAS.
ESTRATEGIA A: |  | Impulso y gestión a los programas de construcción y mejoramiento de viviendas.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo para la construcción y mejoramiento de vivienda. | [14 empty] | Meta: |  |  | Construccion de 100 Unidades Basicas de Vivienda, Recamara y Cocina (PROPUESTA DEL DIF MUNICIPAL) |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Casa y Ampliacion | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Expedientes, construcciones y fotografias
TIPO DE RECURSO: |  | NA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | Mi Casa Diferente "Mi Hogar con Valores"
OTROS PARTICIPANTES: |  | NA
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-04 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-10-03
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Oferta de SDIFG al Sistema Municipal DIF a participar en el proyecto | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: FEB 4
R
2 | Prevalidación de solicitudes para vivienda de las comunidades y colonias del Municipio | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to FEB 3; ABR 3
R
3 | Proceso de integración de expedientes para envio al SDIFEG | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2
R
4 | Entrega de expedientes por parte del Sistema Municipal al SDIFEG | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: MAR 4
R
5 | Entrega de Anexo (listado final de beneficiarios) Anexo ll-A y ll-AA | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUN 3
R
6 | Firma de Convenio del ejercicio entre Municipio y el Estado | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: AGO 4
R
7 | Proceso de capacitacion a Beneficiarios | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: SEP 2
R
8 | Arranque del proceso constructivo | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: OCT 2
R
EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO OPERATIVO
9 | Supervision de obra | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to JUN 4
R
10 | Cierre constructivo 2015 | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUN 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Construccion de Unidades Basicas de vivienda y Ampliación | P | ENE 1: 9; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABR 1: 9; MAY 1: 9; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8; OCT 1: 8; NOV 1: 8; DIC 1: 7 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Talleres y Capacitaciones para Beneficiarios para 100 familias beneficiarias | P | MAR 1: 20; MAY 1: 20; JUN 1: 20; JUL 1: 20; SEP 1: 20 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| C. Alejandra de la Rosa Mejia |  | NOV 1: Lic. Rosa Maria Mortera Kacuris
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: |  | MEJORAR LAS VIVIENDAS.
ESTRATEGIA A: |  | Impulso y gestión a los programas de construcción y mejoramiento de viviendas.
INDICADOR 2: |  | Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo para la construcción y mejoramiento de vivienda. | ABR 3: Meta:; MAY 2: Talleres y Capacitaciones para Beneficiarios para 100 familias beneficiarias; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Casa y Ampliacion; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Expedientes, construcciones y fotografias
TIPO DE RECURSO: |  | NA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | Mi Casa Diferente "Mi Hogar con Valores"
OTROS PARTICIPANTES: |  | NA
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: Diciembre 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Platicas contra la violencia intrafamiliar. | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: MAR 4
R
2 | Capacitacion de Tecnologias Domesticas | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: MAY 3
R
3 | Capacitacion de Higiene y elaboracion de dulces tradicionales | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUN 3
R
4 | Taller de elaboracion de muebles con material de palets | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: JUL 4
R
5 | Desarrollo de tecnologias domesticas y reciclaje para Evento de Cierre de Mcd 2015 | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: SEP 2
R
6 | Platica y Capacitación de vivienda para el Arranque MCD 2015 | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2012 - 2015
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2012 - 2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2012 - 2015