## FORMATO POA 2014
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
INDICADOR 5: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | 113 GRUPOS ATENDIENDOUN TOTAL DE 3400 CON PLATICAS PREVENTIVAS CON EL TEMA ¿Qué ES EL SUICIDO Y COMO SE PUEDE PREVENIR? |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | CONFERENCIA | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | LISTAS DEASISTENCIA, FOTOGRAFIAS Y PASES DE SALIDA.
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | PREVERP
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONTACTO ESCUELAS | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: ENE 2; MAR 2; ABR 1; MAY 1 to MAY 2; JUN 2 to JUN 3; AGO 4 to SEP 1; OCT 1; OCT 3 to OCT 4
R
2 | IMPARTICION DE SESIONES | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: ENE 3 to MAR 2; ABR 2 to ABR 4; MAY 2 to JUN 1; JUN 4 to JUL 2; SEP 2 to SEP 4; OCT 2 to DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
P
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
INDICADOR 5: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO PARA 350 ADOLESCENTES; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: CONFERENCIA; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: LISTAS DEASISTENCIA, FOTOGRAFIAS Y PASES DE SALIDA.
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | PREVERP
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | AGO 1: TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONTACTO ESCUELAS | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: AGO 4 to SEP 1
R
2 | IMPARTICION DE SESIONES | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: SEP 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
INDICADOR 5: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 20 GRUPOS ATENDIENDO A UN TOTAL DE 1000 CON PLATICAS PREVENTIVAS DE VIOLENCIA ESCOLAR; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: CONFERENCIA; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: LISTAS DEASISTENCIA, FOTOGRAFIAS Y PASES DE SALIDA.
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | PREVERP
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | AGO 1: TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONTACTO ESCUELAS | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: MAR 1; MAR 3 to ABR 1; ABR 4; MAY 3; JUN 3; JUL 3 to SEP 1; OCT 3 to OCT 4; NOV 3
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 3 to AGO 3
2 | IMPARTICION DE SESIONES | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: MAR 2 to MAR 4; ABR 2 to ABR 3; MAY 1 to MAY 2; MAY 4 to JUN 2; JUN 4 to AGO 3; SEP 3 to OCT 2; NOV 1 to DIC 1
R | bar: MAR 3 to MAR 4; JUL 3 to AGO 3
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | PLATICAS PREVENTIVAS CON EL TEMA ¿Qué ES EL SUICIDIO Y COMO SE PUEDE PREVENIR? 113 grupos 3400 alumnos | P | ENE 1: 6.8; FEB 1: 8.82; MAR 1: 7.94; ABR 1: 11.76; MAY 1: 8.82; JUN 1: 11.76; JUL 1: 2.94; AGO 1: 5.88; SEP 1: 10.29; OCT 1: 10.29; NOV 1: 7.35; DIC 1: 7.35 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
2 | ENTREGA DE TRIPTICOS CON SENALES DE ALARMA PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO | P | MAR 1: 11.25; ABR 1: 10; MAY 1: 10; JUN 1: 12.5; JUL 1: 3.75; AGO 1: 7.5; SEP 1: 12.5; OCT 1: 12.5; NOV 1: 10; DIC 1: 10 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
3 | DIA MUNDIAL PARA LA PREVNCION DEL SUICIDIO 350 ADOLESCENTES | P | AGO 1: 40; SEP 1: 60 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
4 | PLATICAS PREVENTIVAS SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 20 GRUPOS 600 ALUMNOS | P | MAR 1: 10; ABR 1: 10; MAY 1: 15; JUN 1: 10; JUL 1: 10; AGO 1: 10; SEP 1: 10; OCT 1: 15; NOV 1: 5; DIC 1: 5 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
5 | ATENCION DE PACIENTES CON RIESGO SUICIDA | P | ENE 1: 8.33; FEB 1: 8.33; MAR 1: 8.33; ABR 1: 8.33; MAY 1: 8.33; JUN 1: 8.33; JUL 1: 8.33; AGO 1: 8.33; SEP 1: 8.35; OCT 1: 8.35; NOV 1: 8.33; DIC 1: 8.33 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
6 | ADMINISTRATIVO | P | ENE 1: 8.33; FEB 1: 8.33; MAR 1: 8.33; ABR 1: 8.33; MAY 1: 8.33; JUN 1: 8.33; JUL 1: 8.33; AGO 1: 8.33; SEP 1: 8.35; OCT 1: 8.35; NOV 1: 8.33; DIC 1: 8.33 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
PSIC. EDNA DIANDRA GUZMAN CARDENAS
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
INDICADOR 5: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: ENTREGA DE TRIPTICOS CON SEÑALES DE ALARMA PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO CON 80 GRUPOS; JUN 3: Unidad de Medida:; OCT 4: Evidencia:
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | PREVERP
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | AGO 1: TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | GESTIONAR AUTORIZACION PARA FOTOCOPIADO DE TRIPTICOS | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: MAR 1 to MAR 2; MAY 3; NOV 2
R
2 | ENTREGA DE TRIPTICOS | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: MAR 2; ABR 2 to ABR 4; MAY 2 to JUN 1; JUN 4 to JUL 2; SEP 2 to SEP 4; OCT 2 to DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
INDICADOR 5: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 60 PACIENTES APROXIMADAMENTE DE ATENCIÓN PREVENTIVA DE PACIENTES CON RIESGO SUICIDA; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: 60 EXPEDIENTES; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: EXPEDIENTES
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | PREVERP
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | AGO 1: TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | AGENDAR CITAS | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: ENE 2 to MAR 2; ABR 1 to JUL 2; AGO 4 to DIC 2
R
2 | SEGUIMIENTO DE PACIENTES | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: ENE 2 to MAR 2; ABR 1 to JUL 2; AGO 4 to DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
INDICADOR 5: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: CAPTURA DE EXPEDIENTES DE PACIENTES 4350 ALUMNOS Y 60 PACIENTES APROXIMADAMENTE; JUN 3: Unidad de Medida:; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: EXPEDIENTES
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | PREVERP
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | AGO 1: TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CAPTURA | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: ENE 2 to MAR 2; ABR 1 to JUL 2; AGO 4 to DIC 2
R
2 | EXPEDIENTES DE PACIENTES | P | [48 empty] | PSICOLOGA | bar: ENE 2 to MAR 2; ABR 1 to JUL 2; AGO 4 to DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015- 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018