## FORMATO POA 2014
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
INDICADOR 1: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | [14 empty] | Meta: |  |  | 24 grupos CHIMALLI atendiendo un total de 1,100 adolescentes |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | GRUPOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Convenios, listas de asistencia, vaciados,planes de acción. Fotografias.
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | PREVERP
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-04 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Firma de convenios y recopilacion de listas de asistencia. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4 to ABR 1; ABR 3; SEP 1; OCT 2
R | bar: MAR 4 to ABR 1
2 | Aplicación de diagnosticos iniciales | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 4; FEB 2; MAR 1; MAR 4 to ABR 1; SEP 1; OCT 2
R | bar: MAR 4 to ABR 1
3 | Vaciados de diagnsoticos y elaboración de planes de acción. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 4; FEB 2; MAR 1; MAR 4 to ABR 1; SEP 1; OCT 2
R | bar: MAR 4 to ABR 1
4 | Impartición de sesiones y llenado de bitacoras por sesión. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 4 to JUN 4; SEP 2 to DIC 1
R | bar: MAR 4 to ABR 1
5 | Bitacoras | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 4 to JUN 4; SEP 2 to DIC 1
R | bar: MAR 4 to ABR 1
6 | Aplicación de diagnosticos finales y frases del Yo APRENDI. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 4 to JUN 4; SEP 2 to DIC 1
R | bar: MAR 4 to ABR 1
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCION: Las fechas pueden modificarse así como el número de grupos atendidos, puesto que son los directores quienes deciden.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 2: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 24 GRUPOS atendiendo un total de 700 adolescentes con el Taller Habilidades para la Vida; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: TALLER; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Lista de aistencia y fotografia
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF SALAMANCA PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Contacto con escuelas | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 2; FEB 3; MAR 4 to ABR 1; ABR 3; MAY 4; SEP 1; OCT 1; NOV 1
R | bar: MAR 4 to ABR 1
2 | Imparticion de sesiones | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 3 to FEB 1; FEB 4 to MAR 2; MAR 4 to ABR 1; ABR 4 to MAY 2; JUN 1 to JUN 3; SEP 2 to SEP 4; OCT 2 to OCT 4; NOV 2 to NOV 4
R | bar: MAR 4 to ABR 1
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 3: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 35 GRUPOS ATENDIENDO UN TOTAL DE 1,150 ADOLESCENTES CON PLATICAS MITOS Y REALIDADES DE LAS DROGAS; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PLATICAS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Listas de asistencias Fotografias.
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF SALAMANCA PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONTACTO CON ESCUELAS | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 2; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 2; JUN 2; AGO 4; OCT 3; NOV 2
R
2 | IMPARTICION DE PLATICAS | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 3; FEB 2; MAR 2; ABR 2; MAY 3; JUN 3; SEP 1; OCT 4; NOV 3
R
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 4: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 4 CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES. ATENDIENDO UN TOTAL DE 1,000; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PLATICAS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Listas de asistencia,oficios y Fotografias.
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONTACTO CON ESCUELAS | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 2; MAY 2; JUN 2; NOV 2
R
2 | INICIO DE ACTIVIDADES | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 3; MAY 3; JUN 3; NOV 3
R
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 4: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON GRUPOS DE AA Y GRUPOS ALANON; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: GRUPOS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Listas de asistencia,oficios y Fotografias.
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A)
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2015-10-10; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2015-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SEMANA DE INFORMACION AA | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 4; MAR 4 to ABR 1
R | bar: MAR 4 to ABR 1
2 | CANALIZACIONES DE ALCOHOLICOS | P | [48 empty] | Coordinadora
R | bar: MAR 4 to ABR 1
3 | PLATICAS DE GRUPOS DE ALANON. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: MAR 1; MAR 4 to ABR 1; ABR 4; JUN 4; SEP 4; OCT 4
R | bar: MAR 4 to ABR 1
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA E: |  | Apoyo a niños y adolescentes con problemas como adiciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP”.
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
INDICADOR 1: |  | Acciones dirigidas a jóvenes y niños a través del Programa PREVERP, de acuerdo a plan de trabajo anual. | ABR 3: Meta:; MAY 2: Trabajo Administrativo; JUN 3: Unidad de Medida:; OCT 4: Evidencia:
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | PREVERP
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2015-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CAPTURA DE BENEFICIARIOS | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 2
R
2 | ELABORACION DE INFORMES | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 2
R
3 | CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A JOVENES DE SERVICIO SOCIAL | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; MAY 4; JUN 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4
R
4 | ELABORACION DE OFICIOS | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 3; FEB 4; MAR 4; ABR 3; MAY 4; JUN 4; JUL 3; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4
R
5 | COORDINAR LAS VERTIENTES DEL PROGRAMA. | P | [48 empty] | Coordinadora
R
6 | BRINDAR ORIENTACION Y CANALIZACION DE ADICCIONES. | P | [48 empty] | Coordinadora
R
7 | PREPARACION DE SESIONES Y ELABORACION DE PRESENTACIONES DE POWER POINT. | P | [48 empty] | Coordinadora
R
8 | ASISTENCIA A REUNIONES DEL COSAM. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: ENE 3; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 3 to AGO 1; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 3; DIC 2
R
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS POA
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | GRUPOS CHIMALLI | P | ENE 1: 17; FEB 1: 17; MAR 1: 17; ABR 1: 17; SEP 1: 16; OCT 1: 16 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
0
2 | TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA | P | ENE 1: 9; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABR 1: 9; MAY 1: 9; JUN 1: 9; AGO 1: 9; SEP 1: 9; OCT 1: 10; NOV 1: 10; DIC 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
3 | MITOS Y REALIDADES DE LAS DROGAS. | P | ENE 1: 4; FEB 1: 3; MAR 1: 3; ABR 1: 3; MAY 1: 3; JUN 1: 3; AGO 1: 4; SEP 1: 3; OCT 1: 3; NOV 1: 3; DIC 1: 3 | 35
|  | R | [48 empty] | 0
4 | TALLER LA FAMILIA, LA MEJOR FORTALEZA CONTRA LAS ADICCIONES. | P | FEB 1: 17; ABR 1: 17; JUN 1: 17; JUN 2: 1; AGO 1: 16; OCT 1: 16; DIC 1: 16 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
5 | CAMPAÑAS DE INFORMACION Y PREVENCION DE ADICCIONES | P | ENE 1: 25; MAY 1: 25; JUN 1: 25; NOV 1: 25 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
6 | COORDINAR ACCIONES CON GRUPOS DE AA Y ALANON. | P | ENE 1: 8; FEB 1: 8; MAR 1: 8; ABR 1: 8; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 9; SEP 1: 9; OCT 1: 9; NOV 1: 9; DIC 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
ROSA MARIA ROBLES MONTENEGRO
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
ADMINISTRACION 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Gracias a Todas y Todos Salamanca Hoy es Mejor
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Gracias a Todas y Todos Salamanca Hoy es Mejor
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Gracias a Todas y Todos Salamanca Hoy es Mejor
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## Hoja1
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: | [14 empty] | OBJETIVO ESTRATÉGICO:
LÍNEA DE ACCIÓN: |  | PREVENCION DE ADICCIONES
PROGRAMA / PROYECTO: |  | PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
OBEJTIVO GENERAL: |  | Fortalecer en niños, niñas, adolescentes y padres y madres/ embarazadas adolescentes,padres de familia y comunidad en general, las habilidades para la vida para enfrentar con éxito y prevenir los riesgos asociados a las adicciones, embarazos, suicidios mediante la protección y autogestión. | [22 empty] | Objetivo Específico: | [10 empty] | Facilitar el desarrollo humano de las familias a tráves del fortalecimiento de factores de protección que disminuyan el riesgo en las niñas, niños y adolescentes por medio de un proceso de sensibilización,reflexión y capacitación que los lleve a la autogestión.
RESULTADO: |  | Propiciar la parrticipación y corresponsabilidad de los beneficiarios, de sus familia y la sociedad para promover cambios de actitud en torno a los riesgos psicosociales y a la adolescencia | [22 empty] | Presupuesto Solicitado: | [16 empty] | Presupuesto Asignado:
TIPO DE RECURSO:
INDICADOR 1: |  | conformacion de grupos chimalli | [14 empty] | Meta: |  |  | 8 grupos |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | GRUPOS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Convenios, listas de asistencia, vaciados,planes de acción. Fotografias.
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF SALAMANCA PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2015-10-10 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2015-12-18
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Firma de convenios | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: OCT 2
R
2 | Aplicación de diagnosticos iniciales | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: OCT 3
R
3 | Vaciados de diagnsoticos y elaboración de planes de acción. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: OCT 3
R
4 | Impartición de sesiones. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: OCT 3 to DIC 2
R
5 | Bitacoras | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: OCT 3 to DIC 2
R
6 | Aplicación de diagnosticos finales y frases del Yo APRENDI. | P | [48 empty] | Coordinadora | bar: DIC 2
R
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
| Grupos Chimalli | P | OCT 1: 4; NOV 1: 4 | 8 | 12.5
|  | R | [48 empty] | 0
[51 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | P | [48 empty] | 0
|  | R | [48 empty] | 0
|  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Gracias a Todas y Todos Salamanca Hoy es Mejor
Administración 2012 - 2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Gracias a Todas y Todos Salamanca Hoy es Mejor
Administración 2012 - 2015
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA