## FORMATO POA 2014
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA G: |  | Elevaremos la calidad de vida y encontraremos alternativas socioculturales que fortalezcan el tejido social de nuestras colonias y comunidades Salmantinas, a través de los Centros de Desarrollo Comunitarios.
INDICADOR 7: |  | Plan de Trabajo anual de los Centros de Desarrollo Comunitarios. | [14 empty] | Meta: |  |  | QUE 50 ADULTOS MAYORES PARTICIPEN EN LOS TALLERES DE PATCH WORK, PINTURA EN TELA, ZUMBA, GERONTOGIMNASIA, PILATES, PINATERIA Y DOMINO |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Personas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | fotografía, y listas de asistencia
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF San Pedro
OTROS PARTICIPANTES: |  | CENTRO GERONTOLOGICO
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANEACION DE TALLERES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 2 to ENE 4; JUN 1 to JUN 3
R | bar: ENE 2 to ENE 4
2 | CONVOCATORIA CUANDO INICIAN LOS TALLERES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R | bar: ENE 2 to ENE 4
3 | PREPARACION DE MATERIAL | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ABR 2 to ABR 4; OCT 4 to NOV 2
R
4 | DESARROLLO DEL TALLER | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R | bar: ENE 2 to ENE 4
5 | CONCURSO INTERNO PARA EXPOSICION | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: MAY 2 to MAY 4; NOV 1 to NOV 3
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA G: |  | Elevaremos la calidad de vida y encontraremos alternativas socioculturales que fortalezcan el tejido social de nuestras colonias y comunidades Salmantinas, a través de los Centros de Desarrollo Comunitarios.
INDICADOR 7: |  | Plan de Trabajo anual de los Centros de Desarrollo Comunitarios. | ABR 3: Meta:; MAY 2: REALIZAR FERIA DEL ADULTO MAYOR EN DONDE EXPONGAN ABAJO EN LOS DIFERENTES TALLERES PARA 150 PERSONAS; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Personas; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: FOTOS, PROPAGANDA
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | CEDECOM DIF San Pedro
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: DICIEMBRE DE 2015; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: ENERO DE 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANEACION DEL EVENTO | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: DIC 1 to DIC 2
R | bar: DIC 1 to DIC 2
2 | CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: DIC 1 to DIC 3
R | bar: DIC 1 to DIC 3
3 | SOLICITUD DE MATERIAL Y EQUIPO PARA EL EVENTO | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: DIC 1 to DIC 2
R | bar: DIC 1 to DIC 2
4 | DIFUSION DEL EVENTO | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 1 to ENE 4
R | bar: ENE 1 to ENE 4
5 | DESARROLLO DEL EVENTO | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: ENE 4
R | bar: ENE 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA G: |  | Elevaremos la calidad de vida y encontraremos alternativas socioculturales que fortalezcan el tejido social de nuestras colonias y comunidades Salmantinas, a través de los Centros de Desarrollo Comunitarios.
INDICADOR 7: |  | Plan de Trabajo anual de los Centros de Desarrollo Comunitarios. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 80 ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: Adultos Mayores; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: Listas de asistencia, fotografía
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF San Pedro
OTROS PARTICIPANTES: |  | GERONTOLOGICO
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Colocación del altar de muertos y si existe participar a nivel gerontológico con los diferentes grupos que participen, | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: NOV 1 to NOV 4
R
2 | Colocación del nacimiento para las fechas decembrinas y de igual manera participar en ellos si existe competencia | [49 empty] | EQUIPO OPERATIVO | bar: DIC 1 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA G: |  | Elevaremos la calidad de vida y encontraremos alternativas socioculturales que fortalezcan el tejido social de nuestras colonias y comunidades Salmantinas, a través de los Centros de Desarrollo Comunitarios.
INDICADOR 7: |  | Plan de Trabajo anual de los Centros de Desarrollo Comunitarios. | ABR 3: Meta:; MAY 2: ATENCIÓN PSICOLOGICA PARA 25 PERSONAS MENSUALES; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: personas; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: CITAS, EXPEDIENTES
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF San Pedro
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Agendar citas | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
2 | atención de las personas | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
RETO: |  | Mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: |  | PROTECCIÓN, APOYOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
ESTRATEGIA G: |  | Elevaremos la calidad de vida y encontraremos alternativas socioculturales que fortalezcan el tejido social de nuestras colonias y comunidades Salmantinas, a través de los Centros de Desarrollo Comunitarios.
INDICADOR 7: |  | Plan de Trabajo anual de los Centros de Desarrollo Comunitarios. | ABR 3: Meta:; MAY 2: ATENCION CON EL SERVICIO DE REHABILITACION PARA 30 PERSONAS MENSUAL; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: personas; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: AGENDA, EXPEDIENTES
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIF MUNICIPAL SALAMANCA
OTROS PARTICIPANTES: |  | DIF San Pedro
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Agendar citas | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
2 | atención de las personas | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | QUE 50 ADULTOS MAYORES PARTICIPEN EN LOS TALLERES DE PATCH WORK, PINTURA EN TELA, ZUMBA, GERONTOGIMNASIA, PILATES, PINATERIA Y DOMINO | P | ENE 1: 20; FEB 1: 6; MAR 1: 6; ABR 1: 10; MAY 1: 6; JUN 1: 10; JUL 1: 6; AGO 1: 6; SEP 1: 6; OCT 1: 10; NOV 1: 10; DIC 1: 4 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
0
2 | REALIZAR FERIA DEL ADULTO MAYOR EN DONDE EXPONGAN ABAJO EN LOS DIFERENTES TALLERES PARA 150 PERSONAS | P | ENE 1: 50; DIC 1: 50 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
3 | 80 ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDADES CULTURALES | P | NOV 1: 50; DIC 1: 50 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
4 | ATENCIÓN PSICOLOGICA | P | ENE 1: 9; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABR 1: 9; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8; OCT 1: 8; NOV 1: 8; DIC 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
5 | ATENCION SERVICIO DE REHABILITACION | P | ENE 1: 9; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABR 1: 9; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8; OCT 1: 8; NOV 1: 8; DIC 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2012 - 2015
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018