## FORMATO POA 2016
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 -2018 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | OBJETIVO ESTRATÉGICO: | [9 empty] | NO APLICA
LÍNEA DE ACCIÓN: |  | NO APLICA
PROGRAMA / PROYECTO: |  | SERVICIOS ASISTENCIALES
OBEJTIVO GENERAL: |  | PROPORCIONAR ATENCION A PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD | [22 empty] | Objetivo Específico: | [10 empty] | CREAR UN REGISTRO DIGITAL DE POBLACION ATENDIDA
RESULTADO: |  | CONOCER EL NUMERO DE PERSONAS QUE SE ATIENDEN | [22 empty] | Presupuesto Solicitado: | [10 empty] | NO APLICA | [5 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | NO APLICA
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
INDICADOR 1: |  | REALIZAR UN REGISTRO GENERAL DE POBLACION ATENDIDA | [14 empty] | Meta: |  |  | 80% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | PERSONAS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | ESCRITA Y DIGITAL
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | SERVICIOS ASISTENCIALES
OTROS PARTICIPANTES: |  | NO APLICA
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REGISTRO BENEFICIARIOS SILLAS DE RUEDAS DISCAPACIDAD PERMANENTE | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
2 | REGISTRO BENEFICIARIOS SILLAS DE RUEDAS DISCAPACIDAD PERMANENTE TEMPORAL | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
| REGISTRO PACIENTES ATENDIDOS CON ALTERACIONES MENTALES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
3
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC; ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABRIL 1: ABRIL; MAY 1: MAYO; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP | TOTALES | % DE AVANCE
1 | CREAR UN REGISTRO DIGITAL DE POBLACION ATENDIDA CON PACIENTES DISCAPACITADOS Y CON ALTERACIONES MENTALES | P | OCT 1: 9; NOV 1: 9; DIC 1: 8; ENE 1: 8; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABRIL 1: 8; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
2 | CREAR UN REGISTRO DIGITAL DE POBLACION ATENDIDA CON PACIENTES CON LABIO LEPORINO, CON PSICOLOGIA Y PACIENTES QUE SOLICITAN MEDICAMENTO | P | OCT 1: 9; NOV 1: 9; DIC 1: 8; ENE 1: 8; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABRIL 1: 8; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
3 | CREAR UN REGISTRO DIGITAL DE POBLACION ATENDIDA CON PACIENTES USUARIOS DE TRANSPORTE, CON DESCUENTO DE PASAJES Y CON CAMPAÑA VISUAL | P | OCT 1: 9; NOV 1: 9; DIC 1: 8; ENE 1: 8; FEB 1: 9; MAR 1: 9; ABRIL 1: 8; MAY 1: 8; JUN 1: 8; JUL 1: 8; AGO 1: 8; SEP 1: 8 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | NOV 2: REALIZADO; MAR 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); AGO 1: DATOS GENERALES
T.S.BEATRIZ RAMIREZ CARDENAS
| ELABORÓ |  | JUL 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 -2018 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA SALAMANCA PARA TODOS | ENE 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO:; MAR 3: NO APLICA
LÍNEA DE ACCIÓN: |  | NO APLICA
PROGRAMA / PROYECTO: |  | SERVICIOS ASISTENCIALES
OBEJTIVO GENERAL: |  | PROPORCIONAR ATENCION A PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD | MAR 3: Objetivo Específico:; JUN 2: CREAR UN REGISTRO DIGITAL DE POBLACION ATENDIDA
RESULTADO: |  | CONOCER EL NUMERO DE PERSONAS QUE SE ATIENDEN | MAR 3: Presupuesto Solicitado:; JUN 2: NO APLICA; JUL 4: Presupuesto Asignado:; SEP 4: NO APLICA
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
INDICADOR 1: |  | REALIZAR UN REGISTRO GENERAL DE POBLACION ATENDIDA | ENE 3: Meta:; FEB 2: 80%; MAR 3: Unidad de Medida:; JUN 2: PERSONAS; JUL 4: Evidencia:; SEP 4: ESCRITA Y DIGITAL
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | SERVICIOS ASISTENCIALES
OTROS PARTICIPANTES: |  | NO APLICA
PERIÓDO |  | INICIO: | NOV 1: 2016-01-01; MAY 1: TÉRMINO:; JUN 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC; ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABRIL 1: ABRIL; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REGISTRO BENEFICIARIOS DE MEDICAMENTOS DISPENSARIO MEDICO | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
2 | REGISTRO DE PACIENTES CON LABIO Y PALADAR HENDIDO | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
| REGISTRO DE SOLICITANTES DE PSICOLOGIA 1a.VEZ | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
3
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 -2018 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA SALAMANCA PARA TODOS | ENE 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO:; MAR 3: NO APLICA
LÍNEA DE ACCIÓN: |  | NO APLICA
PROGRAMA / PROYECTO: |  | SERVICIOS ASISTENCIALES
OBEJTIVO GENERAL: |  | PROPORCIONAR ATENCION A PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD | MAR 3: Objetivo Específico:; JUN 2: CREAR UN REGISTRO DIGITAL DE POBLACION ATENDIDA
RESULTADO: |  | CONOCER EL NUMERO DE PERSONAS QUE SE ATIENDEN | MAR 3: Presupuesto Solicitado:; JUN 2: NO APLICA; JUL 4: Presupuesto Asignado:; SEP 4: NO APLICA
TIPO DE RECURSO: |  | NO APLICA
INDICADOR 1: |  | REALIZAR UN REGISTRO GENERAL DE POBLACION ATENDIDA | ENE 3: Meta:; FEB 2: 80%; MAR 3: Unidad de Medida:; JUN 2: PERSONAS; JUL 4: Evidencia:; SEP 4: ESCRITA Y DIGITAL
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | SERVICIOS ASISTENCIALES
OTROS PARTICIPANTES: |  | NO APLICA
PERIÓDO |  | INICIO: | NOV 1: 2016-01-01; MAY 1: TÉRMINO:; JUN 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC; ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABRIL 1: ABRIL; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS CON APOYO DE TRANSPORTE DIF | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
2 | REGISTRO DE PACIENTES BENEFICADOS CON DESCUENTO PASAJES | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
R
| REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS CAMPAÑA SALUD VISUAL | P | [48 empty] | EQUIPO OPERATIVO
3 |  | R
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018