## POA COF ENERO -DIC 2015 VALORES
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | Calidad de vida Salamanca para todos | [12 empty] | OBJETIVO ESTRATÉGICO: | [9 empty] | Se identifica población con situación de pobreza, en sus diferentes grados.
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROGRAMA / PROYECTO: |  | COF Coordinación de Orientación Familiar subprograma Valores
OBJETIVO GENERAL: |  | Prevenir la desintegración familiar fortaleciendo a las familias Salmantinas mediante la promoción y aplicación de los subprogramas escuela para padres, valores y participación infantil | [22 empty] | Objetivo Específico: | [10 empty] | Que los niños , adolescentes y todas las personas reconozcan y se sencibilicen acerca de la importancia que tienen los valores familiares, para la valoración de si mismos y la convivencia con otras personas y sus familias.
RESULTADO: |  | Lograr que los 5,100 beneficiados fortalezcan los 7 valores basicos, amor, respeto, benedicencia, honestidad, responsabilidad, generosidad y unión y hacer familias mas fuertes | [22 empty] | Presupuesto Solicitado: | [10 empty] | N/A | [5 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | N/A
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR 1: |  | Impartir platicas taller de valores | [14 empty] | Meta: |  |  | 144 platicas, 5,100beneficiados |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Grupos de alumnos y población en general | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | listas de asistencia, fotografías e informe mensual
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | Enero del 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Diciembre del 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Hacer contactos en escuelas , colonias o comunidades | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 3
R
2 | agendar y preparar material de apoyo | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 2 to 2; 1 to 3; 1 to 1
R
3 | Impartir la platica | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 2 to 2; 1 to 3; 1 to 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo por directivos de escuelas
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | Calidad de vida Salamanca para todos | 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO:
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROGRAMA / PROYECTO: |  | COF Coordinación de Orientación Familiar subprograma Valores
OBJETIVO GENERAL: |  | Prevenir la desintegración familiar fortaleciendo a las familias Salmantinas mediante la promoción y aplicación de los subprogramas escuela para padres, valores y participación infantil | 3: Objetivo Específico:; 2: Los niños , niñas y adolescentes refleccionen los 7 valores y fortalezcan las relaciones familiares armonicas , por medio de foros
RESULTADO: |  | Lograr que los 550 beneficiados fortalezcan los 7 valores basicos, amor, respeto, benedicencia, honestidad, responsabilidad, generosidad y unión y hacer familias mas fuertes | 3: Presupuesto Solicitado:; 2: N/A; 4: Presupuesto Asignado:; 4: N/A
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR 2: |  | Realizar foro | 3: Meta:; 2: 2 uno con 350 beneficiados y otro con 200; 3: Unidad de Medida:; 2: grupos alumnos; 4: Evidencia:; 4: listas de asistencia, fotografías e informe mensual
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | 1: 4 de Enero del 2016; 1: TÉRMINO:; 2: 18 de Diciembre del 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | 1: ENE; 1: FEB; 1: MAR; 1: ABR; 1: MAY; 1: JUN; 1: JUL; 1: AGO; 1: SEP; 1: OCT; 1: NOV; 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Planear y hacer contactos en escuelas | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 1; 2
R
2 | Elaborar y entregar oficios | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 1; 2
R
3 | Realizaciòn de foro | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 4; 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo por directivos de escuelas
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | Calidad de vida Salamanca para todos | 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO:
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROGRAMA / PROYECTO: |  | COF Coordinación de Orientación Familiar subprograma Valores
OBJETIVO GENERAL: |  | Prevenir la desintegración familiar fortaleciendo a las familias Salmantinas mediante la promoción y aplicación de los subprogramas escuela para padres, valores y participación infantil | 3: Objetivo Específico:; 2: Que los niños y adolescentes por medio de activiodades lúdicas y dinamicas fortalezcan los 7 valores .
RESULTADO: |  | Lograr que los 300 beneficiados fortalezcan los 7 valores basicos, amor, respeto, benedicencia, honestidad, responsabilidad, generosidad y unión y que vivan con valores y así hacer familias mas fuertes. | 3: Presupuesto Solicitado:; 2: N/A; 4: Presupuesto Asignado:; 4: N/A
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR 3: |  | Realizar feria | 3: Meta:; 2: 2 con 150 beneficiados cada uno; 3: Unidad de Medida:; 2: Grupos de alumnos; 4: Evidencia:; 4: listas de asistencia, fotografías e informe mensual
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | 1: 4 de Enero del 2016; 1: TÉRMINO:; 2: 18 de Diciembre del 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | 1: ENE; 1: FEB; 1: MAR; 1: ABR; 1: MAY; 1: JUN; 1: JUL; 1: AGO; 1: SEP; 1: OCT; 1: NOV; 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Planear y hacer contactos en escuelas | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 2 to 3; 3
R
2 | Elaborar y entregar oficios | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 4; 4
R
3 | Realizar feria a toda la escuela | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 1; 3
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo por directivos de escuelas
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | Calidad de vida Salamanca para todos | 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO:
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROGRAMA / PROYECTO: |  | COF Coordinación de Orientación Familiar subprograma Valores
OBJETIVO GENERAL: |  | Prevenir la desintegración familiar fortaleciendo a las familias Salmantinas mediante la promoción y aplicación de los subprogramas escuela para padres, valores y participación infantil | 3: Objetivo Específico:; 2: Que los padres de familia , tengan una vivencia y reflección de los 7 valores que son amor ,respeto, benedicencia, honestidad,responsabilidad, generosidad y unión , fortaleciendo las relaciones familiares por medio de procesos.
RESULTADO: |  | Lograr que los 50 beneficiados fortalezcan los valores basicos, amor, respeto, benedicencia, honestidad, responsabilidad, generosidad y unión , que vivan con valores y tener familias más fuertes | 3: Presupuesto Solicitado:; 2: N/A; 4: Presupuesto Asignado:; 4: N/A
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR 4: |  | Procesos | 3: Meta:; 2: 2 procesos con 25 beneficiados cada uno; 3: Unidad de Medida:; 2: Grupos de padres; 4: Evidencia:; 4: listas de asistencia, fotografías e informe mensual
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | 1: 4 de Enero del 2016; 1: TÉRMINO:; 2: 18 de Diciembre del 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | 1: ENE; 1: FEB; 1: MAR; 1: ABR; 1: MAY; 1: JUN; 1: JUL; 1: AGO; 1: SEP; 1: OCT; 1: NOV; 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Planear y hacer contactos en escuelas , colonias o comunidades | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 1; 4
R
2 | agendar y preparar material de apoyo | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 3; 1
R
3 | Impartir los procesos | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 4 to 2; 2 to 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo por directivos de escuelas
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | Calidad de vida Salamanca para todos | 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO:
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROGRAMA / PROYECTO: |  | COF Coordinación de Orientación Familiar subprograma Valores
OBJETIVO GENERAL: |  | Prevenir la desintegración familiar fortaleciendo a las familias Salmantinas mediante la promoción y aplicación de los subprogramas escuela para padres, valores y participación infantil | 3: Objetivo Específico:; 2: Que los niños niñas y adolescentes interactuen con sus padres por medio de convivencias todas las personas reconozcan y se sencibilicen acerca de la importancia que tienen los valores familiares, para la valoración de si mismos y la convivencia padres he hijos.
RESULTADO: |  | Lograr que los100 beneficiados fortalezcan los valores basicos, amor, respeto, benedicencia, honestidad, responsabilidad, generosidad y unión , y tener familias que vivan con valores | 3: Presupuesto Solicitado:; 2: N/A; 4: Presupuesto Asignado:; 4: N/A
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR :5 |  | convivencias | 3: Meta:; 2: 2 con 50 beneficiados cada una; 3: Unidad de Medida:; 2: Grupos de padres y alunnos; 4: Evidencia:; 4: listas de asistencia, fotografías e informe mensual
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | 1: 4 de Enero del 2016; 1: TÉRMINO:; 2: 18 de Diciembre del 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | 1: ENE; 1: FEB; 1: MAR; 1: ABR; 1: MAY; 1: JUN; 1: JUL; 1: AGO; 1: SEP; 1: OCT; 1: NOV; 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Planear y Hacer contactos en escuelas , colonias o comunidades | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 1; 4
R
2 | agendar y preparar material de apoyo | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 3; 1
R
3 | Realizar las convivencias | P | [48 empty] | EC. María de Lourdes Vargas García | bar: 2; 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de apoyo por directivos de DIF para obtener el material
PROGRAMA DE TRABAJO 2015 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | Calidad de vida Salamanca para todos | 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO:
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROGRAMA / PROYECTO: |  | COF Coordinación de Orientación Familiar subprograma Valores
OBJETIVO GENERAL: |  | Prevenir la desintegración familiar fortaleciendo a las familias Salmantinas mediante la promoción y aplicación de los subprogramas escuela para padres, valores y participación infantil | 3: Objetivo Específico:
RESULTADO: |  | lograr tener familias fuertes que vivan con valores | 3: Presupuesto Solicitado:; 2: N/A; 4: Presupuesto Asignado:; 4: N/A
TIPO DE RECURSO: |  | N/A
INDICADOR :5 |  | IMPARTICION DE PLATICAS DE VALORES | 3: Meta:; 2: durante todo el año con una actividad cada mes; 3: Unidad de Medida:; 2: población en general; 4: Evidencia:; 4: fotografías del material que se utilice e informe
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | Programa COF
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: | 1: 4 de Enero del 2016; 1: TÉRMINO:; 2: 18 de Diciembre del 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | 1: ENE; 1: FEB; 1: MAR; 1: ABR; 1: MAY; 1: JUN; 1: JUL; 1: AGO; 1: SEP; 1: OCT; 1: NOV; 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Buscar actividades y videos para mis pláticas | P | [48 empty] | Maria de Lourdes Vargas García
R
2 | Organizar dinamicas para mi trabajo | P | [48 empty] | Maria de Lourdes Vargas García
R
3 | Revisar correo electronico | P | [48 empty] | Maria de Lourdes Vargas García
R
4 | Elaboración de poa y seguimiento, organizar actividades | p | [48 empty] | Maria de Lourdes Vargas García
R
5 | Elaboración de informes | P | [48 empty] | Maria de Lourdes Vargas García | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 2; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 2
R
6 | Convocatorias | P | [48 empty] | Maria de Lourdes Vargas García | bar: JUN 1; NOV 1
R
7 | Realizar oficios para eventos, foros ferias , convivencias y procesos | P | [48 empty] | Maria de Lourdes Vargas García | bar: ENE 1; FEB 4; ABR 1; MAY 2 to MAY 3; JUN 4; AGO 4; OCT 1; NOV 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de transporte, cambio de fechas por empalmarse con otras actividades no planeadas, falta de recursos economicos para llevar acabo la campaña
No. |  |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Impartir platicas taller de valores | P | ENE 1: 8.33; FEB 1: 8.33; MAR 1: 8.33; ABR 1: 8.33; MAY 1: 8.33; JUN 1: 8.33; JUL 1: 8.33; AGO 1: 8.4; SEP 1: 8.33; OCT 1: 8.33; NOV 1: 8.33; DIC 1: 8.3 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
2 | Realizar foro | P | ENE 1: 30; JUN 1: 30; JUL 1: 40 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
3 | Realizar feria | P | FEB 1: 25; ABR 1: 25; JUN 1: 25; JUL 1: 25 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
4 | Procesos | P | ABR 1: 16; MAY 1: 12; JUN 1: 18; AGO 1: 18; SEP 1: 18; OCT 1: 18 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
5 | Convivencias | P | ABR 1: 25; JUN 1: 25; AGO 1: 25; OCT 1: 25 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
6 | IMPARTICION DE PLATICAS DE VALORES | P | ENE 1: 8.33; FEB 1: 8.33; MAR 1: 8.33; ABR 1: 8.33; MAY 1: 8.33; JUN 1: 8.33; JUL 1: 8.33; AGO 1: 8.4; SEP 1: 8.33; OCT 1: 8.33; NOV 1: 8.33; DIC 1: 8.3 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES: LOS PRESENTES INDICADORES SON PROGRAMADOS DE INICIO DE LA ADMINISTRACION 12 DE OCTUBRE 2015 Y CERRAMOS EN EL AÑO EL 18 DE DICIEMBRE 2016 POR CORTE DE METAS.
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
EC. MARIA DE LOURDES VARGAS GARCIA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018