## POA 2016
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA B: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 1: |  | Mantenimiento al Ecoparque (Metros cuadrados de mantenim iento) | [14 empty] | Meta: |  |  | 23000 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | metros cuadrados | [5 empty] | Evidencia:
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 31/012/2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | DESMALEZADO DE LAS AREAS VERDES | P | [48 empty] | MARCO ANTONIO MEDINA
R
2 | PODA DE ARBOLES | P | [48 empty] | MARCO ANTONIO MEDINA
R
3 | BARRIDO DE LAS AREAS DE ACCESO | P | [48 empty] | MARCO ANTONIO MEDINA
R
4 | RECOLECCION DE PODA | P | [48 empty] | MARCO ANTONIO MEDINA
R
5 | CAJETEO DE ARBOLES | P | [48 empty] | MARCO ANTONIO MEDINA
R
6 | LIMPIEZA DEL LAGO | P | [48 empty] | MARCO ANTONIO MEDINA
R
7 | DESAPAPELE DE PALAPAS | P | [48 empty] | MARCO ANTONIO MEDINA
R
8 | RIEGO DE AREAS VERDES | P | [48 empty] | MARCO ANTONIO MEDINA
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 2: |  | Mantenimiento al Ecoparque | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PORCENTAJE AVANCE; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: OFICIOS
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | GESTION ANTE LAS INSTANCIA CORRESPONDIENTES | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to JUN 4
R
2 | APROBACION COMO ANP | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to JUN 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 3 : |  | Mantenimiento del Ecoparque (NUMERO DE VISITANTES AL ECOPARQUE) | ABR 3: Meta:; MAY 2: 24000; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PESO; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: BITACORA DE RECAUDACION
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | TESORERIA MUNICIPAL
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | VIGILAR EL ACCESO AL ECOPARQUE | P | [48 empty] | VIGILANTE EN TURNO
R
2 | INDICAR COMO SE HACE USO DEL REHILETE | P | [48 empty] | VIGILANTE EN TURNO
R
3 | VERIFICAR EL USO CORRECTO DEL REHILETE POR LOS USUSARIOS | P | [48 empty] | VIGILANTE EN TURNO
R
4 | ENTREGAR LO RECAUDADO A TESORERIA | P | [48 empty] | VIGILANTE EN TURNO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 4: |  | Mantemiento del Ecoparque (REHABILITACION) | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PORCENTAJE AVANCE; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: OFICIOS
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | GESTION ANTE LAS INSTANCIA CORRESPONDIENTES | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
2 | APROBACION COMO ANP | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 5: |  | Mantenimiento del Ecoparque) ILUMINACION | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PORCENTAJE AVANCE; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: OFICIOS
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | GESTION ANTE LAS INSTANCIA CORRESPONDIENTES | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to JUN 4
R
2 | COLOCACION DE ILUMINACION | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to JUN 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 6: |  | Mantenimiento del Ecoparque (AVANCE DE EJECUCION) | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PORCENTAJE AVANCE; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: FOTOGRAFICA
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | DELIMITACION DE AREA | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to AGO 4
R
1 | COLOCACION DE TEZONTLE | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to AGO 4
R
1 | COLOCACION DE SEÑALITICA | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to AGO 4
R
2 | MANTENIMIENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 7: |  | Mantenimiento del Ecoparque (NO. ASISTENCIA) | ABR 3: Meta:; MAY 2: 4000; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PERSONAS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: BOLETAJE FOTOGRAFICA
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-03-24
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | GESTION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to MAR 4
R
2 | ENTREGA DE OFICIOS | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to MAR 4
R
1 | CORRDINACION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to MAR 4
R
2 | REALIZACION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 1 to MAR 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 8: |  | Mantenimiento del Ecoparque (NO. ASISTENCIA) | ABR 3: Meta:; MAY 2: 1000; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PERSONAS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: BOLETAJE FOTOGRAFICA
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | GESTION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 3 to ENE 4; FEB 3 to FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 3 to ABR 4; MAY 3 to MAY 4; JUN 3 to JUN 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 3 to AGO 4; SEP 3 to SEP 4; OCT 3 to OCT 4; NOV 3 to NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R
2 | ENTREGA DE OFICIOS | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 3 to ENE 4; FEB 3 to FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 3 to ABR 4; MAY 3 to MAY 4; JUN 3 to JUN 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 3 to AGO 4; SEP 3 to SEP 4; OCT 3 to OCT 4; NOV 3 to NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R
1 | CORRDINACION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 3 to ENE 4; FEB 3 to FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 3 to ABR 4; MAY 3 to MAY 4; JUN 3 to JUN 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 3 to AGO 4; SEP 3 to SEP 4; OCT 3 to OCT 4; NOV 3 to NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R
2 | REALIZACION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: ENE 3 to ENE 4; FEB 3 to FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 3 to ABR 4; MAY 3 to MAY 4; JUN 3 to JUN 4; JUL 3 to JUL 4; AGO 3 to AGO 4; SEP 3 to SEP 4; OCT 3 to OCT 4; NOV 3 to NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 9: |  | Mantenimiento del Ecoparque (NO. ASISTENCIA) | ABR 3: Meta:; MAY 2: 2000; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PERSONAS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: BOLETAJE FOTOGRAFICA
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-03-24
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | GESTION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: SEP 1 to DIC 4
R
2 | ENTREGA DE OFICIOS | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: SEP 1 to DIC 4
R
1 | CORRDINACION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: SEP 1 to DIC 4
R
2 | REALIZACION DE EVENTO | P | [48 empty] | HECTOR JOSUE CORNEJO | bar: SEP 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA: |  | Mejora y mantenimiento al Ecoparque.
INDICADOR 10: |  | Mantemiento del Ecoparque (ACCIONES REALIZADAS) | ABR 3: Meta:; MAY 2: 48; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: ACCION; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: INFORME Y FOTOGRAFICA
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  |  | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | JEFATURA DE ECOPARQUE
OTROS PARTICIPANTES: |  | MEDIO AMBIENTE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CARACTERIZACION DE LAS ESPECIES | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
2 | DIFUSIÓN DE VISITAS GUIADAS EN EL HUERTO Y JARDIN BOTANICO | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
3 | SUPERVISION DE ZONA DEL HUERTO | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
4 | SUPERVISION DE SIEMBRA | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
5 | TALLERES EN EL HUERTO XIDOO | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
6 | COORDINACION DE GRUPOS VOLUNTARIOS | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
7 | VISITAS GUIADAS AL HUERTO Y JARDIN BOTANICO | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
8 | IMPLEMENTACION DE BOSQUE COMESTIBLE | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
9 | EVENTOS ESPECIALES | P | [48 empty] | HECTOR CORNEJO
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: EVENTOS CLIMATICOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## POA 2016 GENERAL
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE | FEB |  | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | METROS CUADRADOS DE MANTENIMIENTO EN EL ECOPARQUE | P | 19000 | 19000 |  | 19000 | 19000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19000 |  | 18000 | 18000 | 230000
|  | R | [14 empty] | 0
2 | GESTION AREA NAYURAL PROTEGIDA | P | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
|  | R | [14 empty] | 0
3 | NUMERO DE VISITANTES AL ECOPARQUE | P | 4000 | 4000 |  | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 50000
|  | R | [14 empty] | 0
4 | GESTION REHABILITACION | P | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
|  | R | [14 empty] | 0
5 | GESTION ILUMINACION | P | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
|  | R | [14 empty] | 0
6 | REHABILITACION | P | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
|  | R | [14 empty] | 0
7 | NUMERO DE PERSONAS | P | 0 | 0 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000
|  | R | [14 empty] | 0
8 | NEMRO DE EVENTOS | P | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 12
|  | R | [14 empty] | 0
9 | NUMERO DE VISITANTES | P | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 2000
|  | R | [14 empty] | 0
10 | NO. ACCIONES | P | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 48
|  | R | [14 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN) | [5 empty] | DATOS GENERALES
| MANCERA GARCIA MARIA LAURA | [12 empty] | LIC. HECTOR JOSUE CORNEJO AVILA
| ELABORÓ | [12 empty] | TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## Hoja1
4456611.67 | 445661.167
1336983.501
891322.334