## OBJETIVO EST 36-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESISICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Destacan los salmantinos la necesidad de mejorar la seguridad en el municipio. Proteger la vida y el patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención.
RETO: |  | Más fiscalización y control para la prevención de conductas de riesgo.
OBJETIVO ESTRATEGICO 36: |  | Establecer proyecto con acciones integrales para mejorar la fiscalización en los comercios.
ESTRATEGIA A: |  | Actualizar la reglamentación en la materia.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | 5 | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Acta de avances
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 282671.9475 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 282671.9475 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | 0
TIPO DE RECURSO: |  | Recurso propio
UNIDAD RESPONSABLE |  | Dirección de Fiscalización y Control
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 01 de Enero de 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 31 de Diciembre de 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Llevar a cabo mesas de trabajo para la revision y analisis de la Reglamentación | P | [48 empty] | Ing. José Alberto Tovar Salas | bar: FEB 2 to JUN 4
R
2 | Elaboración de proyecto de reforma de la reglamentación, adaptado a las necesidades de la sociedad salmantina | P | [48 empty] | Lic. Alejandra Arely Arroyo Grajeda | bar: MAY 1 to SEP 4
R
3 | Presentación del proyecto a la comisión de reglamentos para su revision, modificación y/o aprobación | P | [48 empty] | Ing. José Alberto Tovar Salas | bar: OCT 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | P | ENE 1: 0; FEB 1: 1; MAR 1: 1; ABR 1: 1; MAY 1: 1; JUN 1: 1; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 5 | 20
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018

## OBJETIVO EST 36-B
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESISICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Destacan los salmantinos la necesidad de mejorar la seguridad en el municipio. Proteger la vida y el patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención.
RETO: |  | Más fiscalización y control para la prevención de conductas de riesgo.
OBJETIVO ESTRATEGICO 36: |  | Establecer proyecto con acciones integrales para mejorar la fiscalización en los comercios.
ESTRATEGIA B: |  | Actualización del padrón de comercios semifijos y de ambulantaje.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | 180 | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Padron
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 2318703.6325 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 1978703.6325 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | 0
TIPO DE RECURSO: |  | Recursos propios
UNIDAD RESPONSABLE |  | Dirección de Fiscalización y Control
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 01 de Enero de 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 31 de Diciembre de 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar un barrido total diurno y nocturno en la totalidad de la mancha urbana y rural, para detectar los comercios semifijos y ambulantes que no esten regularizados e invitarlos a realizar el trámite administrativo correspondiente | P | [48 empty] | Gabriel Dominguez Razo
R
2 | Crear una base de datos real, con el nombre del comerciante, razon social, horarios de trabajo, domicilio, permiso y pagos vigentes. | P | [48 empty] | Gabriel Dominguez Razo y Arisbel Villafaña Villafaña
R
3 | Crear una plataforma geo referencial con esta base de datos en el sistema de información geografica de oficialia mayor. | P | [48 empty] | Lic. José Alberto Arguelles Cruz | bar: AGO 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: falta de presupuesto para la adquisición del equipo.
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | P | ENE 1: 15; FEB 1: 15; MAR 1: 15; ABR 1: 15; MAY 1: 15; JUN 1: 15; JUL 1: 15; AGO 1: 15; SEP 1: 15; OCT 1: 15; NOV 1: 15; DIC 1: 15 | 180
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018

## OBJETIVO EST 36-C
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESISICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Destacan los salmantinos la necesidad de mejorar la seguridad en el municipio. Proteger la vida y el patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención.
RETO: |  | Más fiscalización y control para la prevención de conductas de riesgo.
OBJETIVO ESTRATEGICO 36: |  | Establecer proyecto con acciones integrales para mejorar la fiscalización en los comercios.
ESTRATEGIA C: |  | Dignificación de comercios
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | [14 empty] | Meta: |  |  | 50% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | 10 | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Documental
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 1186343.895 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 565343.895 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | 0
TIPO DE RECURSO: |  | Recursos propios
UNIDAD RESPONSABLE |  | Dirección de Fiscalización y Control
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 01 de Enero de 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 31 de Diciembre de 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gestionar la adquisicion de equipo de radio comunicación y decibelimetros | P | [48 empty] | Ing. José Alberto Tovar Salas | bar: MAR 1 to ABR 4
R
2 | Gestionar la adquisición de uniformes para el personal | P | [48 empty] | Ing. José Alberto Tovar Salas | bar: FEB 1 to MAR 4
R
3 | Gestionar el aumento de salarios, prima de riesgo, asi como aplicación de estimulos por cumplimento de metas | P | [48 empty] | Ing. José Alberto Tovar Salas | bar: MAY 1 to AGO 4
R
4 | Capacitación continua a los servidores públicos pertenecientes a la Dirección de Fiscalización, en los ambitos de competencia | P | [48 empty] | Lic. Alejandra Arely Arroyo Grajeda
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | P | ENE 1: 1; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 1; MAY 1: 1; JUN 1: 1; JUL 1: 1; AGO 1: 1; SEP 1: 1; OCT 1: 1; NOV 1: 1; DIC 1: 1 | 10 | 10
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018

## OBJETIVO EST 36-D
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESISICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Destacan los salmantinos la necesidad de mejorar la seguridad en el municipio. Proteger la vida y el patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención.
RETO: |  | Más fiscalización y control para la prevención de conductas de riesgo.
OBJETIVO ESTRATEGICO 36: |  | Establecer proyecto con acciones integrales para mejorar la fiscalización en los comercios.
ESTRATEGIA D: |  | Impulso a comercios semifijos para madres solteras.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | 10 | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | fotografica y documental
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 565343.895 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 565343.895 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | 0
TIPO DE RECURSO: |  | Recursos propios
UNIDAD RESPONSABLE |  | Dirección de Fiscalización y Control
OTROS PARTICIPANTES: |  | Desarrollo Económico, Desarrollo Social e Instituto de la Mujer
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 01 de Enero de 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 31 de Diciembre de 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar la estrategia administrativa para el beneficio de las madres solteras en coordinación con desarrollo economico, Desarrollo Social e Instituto de la Mujer | P | [48 empty] | Ing. José Alberto Tovar Salas | bar: MAR 1 to MAY 4
R
2 | Gestionar la inclusion del programa en marcha, para madres solteras en plazas públicas. | P | [48 empty] | Ing. José Alberto Tovar Salas | bar: JUN 1 to OCT 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | P | JUN 1: 2; JUL 1: 2; AGO 1: 2; SEP 1: 2; OCT 1: 2 | 10 | 10
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018

## OBJETIVO EST 36-E
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DESISICIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Destacan los salmantinos la necesidad de mejorar la seguridad en el municipio. Proteger la vida y el patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de seguridad pública, basada en la prevención.
RETO: |  | Más fiscalización y control para la prevención de conductas de riesgo.
OBJETIVO ESTRATEGICO 36: |  | Establecer proyecto con acciones integrales para mejorar la fiscalización en los comercios.
ESTRATEGIA E: |  | Comercios más saludables y ordenados.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | 55 | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Acta circunstanciales de visitas o reporte.
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 848015.8425 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 848015.8425 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | 0
TIPO DE RECURSO: |  | Recurso Propio
UNIDAD RESPONSABLE |  | Dirección de Fiscalización y Control
OTROS PARTICIPANTES: |  | Secretaría de salud a travez de Jurisdicción Sanitaria Salamanca.
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 01 de Enero de 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 31 de Enero de 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantener un estado de inocuidad de los alimentos que se ofrecen en vía pública, en la Secretaría de salud pública del Estado. | P | [48 empty] | Ing. Jose Alberto Tovar Salas
R
2 | Realizar operativos en conjunto con la secretaría de salud, para muestreo de alimentos y sancionnes correspondientes en caso de existir contaminación en los productos. | P | [48 empty] | Ing. Jose Alberto Tovar Salas y Gabriel Dominguez Razo
R
3 | Realizar operativos en conjunto con PROFECO, para verificar el ordenamiento de los establecimientos comerciales | P | [48 empty] | Ing. Jose Alberto Tovar Salas y Gabriel Dominguez Razo | bar: FEB 2; MAR 1; MAR 3; ABR 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el proyecto integral para mejora la fiscalización en los comercios. | P | ENE 1: 0; FEB 1: 5; MAR 1: 5; ABR 1: 5; MAY 1: 5; JUN 1: 5; JUL 1: 5; AGO 1: 5; SEP 1: 5; OCT 1: 5; NOV 1: 5; DIC 1: 5 | 55 | 1.8182
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Administración 2015 - 2018