## OBJETIVO EST 8- A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Pérdida de valores familiares, cívicos y la unidad familiar, que den inicio a las conductas de riesgo, con un impacto en el tejido social. Falta mayor promoción de valore cívicos, que permitan una adecuada convivencia en sociedad. Tema fundamental por atender: Gobierno con perspectiva de equidad de género.
RETO: |  | Forjar una sociedad con valores, más equitativa, con perspectiva de género, incluyente y con justicia social.
OBJETIVO ESTRATEGICO 8: |  | PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENÉRO.
ESTRATEGIAS A: |  | Sensibilizar a los ciudadanos, mediante pláticas de prevención de la violencia de género en escuelas de nivel medio básico y superior.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de cumplimiento del calendario semestral. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | 160 pláticas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fotografías, listas de asistencia
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | No Aplica | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | No Aplica | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | No Aplica
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE SALAMANCA PARA LAS MUJERES
OTROS PARTICIPANTES: |  | NINGUNO
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | programar las fechas con las escuelas para asisitir a dar las pláticas. | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; MAR 4 to ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
2 | El día acordado acudir a dar las pláticas. | P | [48 empty] | Psic. Verónica Moreno
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Recabar evidencias fotográficas y pasar listas de asistencia. | P | [48 empty] | Psic. Verónica Moreno
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance de obra del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, de acuerdo a calendario de planeación anual. | P | ENE 1: 12; FEB 1: 12; MAR 1: 14; ABR 1: 14; MAY 1: 14; JUN 1: 13; JUL 1: 14; AGO 1: 14; SEP 1: 13; OCT 1: 14; NOV 1: 14; DIC 1: 12 | 160 | 0.625
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |  | OCT 4: GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 9-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Pérdida de valores familiares, cívicos y la unidad familiar, que den inicio a las conductas de riesgo, con un impacto en el tejido social. Falta mayor promoción de valore cívicos, que permitan una adecuada convivencia en sociedad. Tema fundamental por atender: Gobierno con perspectiva de equidad de género.
RETO: |  | Forjar una sociedad con valores, más equitativa, con perspectiva de género, incluyente y con justicia social.
OBJETIVO ESTRATEGICO 9: |  | IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LA MUJER Y SU FAMILIA.
ESTRATEGIAS A: |  | Cursos y talleres para la creación de proyectos productivos, para el empoderamiento de la mujer.
INDICADOR 1: |  | Número de mujeres capacitadas. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | mujeres beneficiadas en algún proyecto productivo | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Listas de asistencia, invitación al taller, evidencias fotográficas
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | No aplica | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | No aplica | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | No aplica
TIPO DE RECURSO: |  | Estatal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres
OTROS PARTICIPANTES: |  | Instituto de las Mujeres Guanajuatenses
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | febero 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-11-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gestionar ante diversas instancias estatales y municipales los cursos de capacitación | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 2 to MAR 3; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3; DIC 3 to DIC 4
2 | Convocar al grupo de mujeres qye van a recibir el taller e invitarlas | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: FEB 4; MAR 2 to MAR 3; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3; DIC 3 to DIC 4
3 | El día del taller otorgar las facilidades necesarias para llevarlo a cabo y tomar asistencia y fotografias | P | [48 empty] | Capacitadora del IMUG | bar: FEB 4; MAR 2 to MAR 3; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 3; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Talleres de capacitación en materia de proyectos productivos | P | ENE 1: 0; FEB 1: 10; MAR 1: 10; ABR 1: 10; MAY 1: 10; JUN 1: 10; JUL 1: 10; AGO 1: 10; SEP 1: 10; OCT 1: 10; NOV 1: 10 | 100 | 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |  | OCT 4: GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 10-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Pérdida de valores familiares, cívicos y la unidad familiar, que den inicio a las conductas de riesgo, con un impacto en el tejido social. Falta mayor promoción de valore cívicos, que permitan una adecuada convivencia en sociedad. Tema fundamental por atender: Gobierno con perspectiva de equidad de género.
RETO: |  | Forjar una sociedad con valores, más equitativa, con perspectiva de género, incluyente y con justicia social.
OBJETIVO ESTRATEGICO 10: |  | IMPULSAR ACCIONES PARA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA, INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
ESTRATEGIAS A: |  | Campañas de acciones a favor de las Mujeres de las comunidades y zonas prioritarias de Salamanca.
INDICADOR 1: |  | Cumplimiento del calendario semestral de campañas y actividades, para dar atención a las comunidades y onas prioritarias con perspectiva de género. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No de ediciones de campañas realizadas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fotografías Oficio de participación formal
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | No Aplica | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | No Aplica | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | No Aplica
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres
OTROS PARTICIPANTES: |  | Dependencias de presidencia municipal, Centro de Salud, CIJ,
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-03-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-11-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Hacer calendario de fechas y temas | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: ENE 4; MAR 2; MAR 4; MAY 2; JUL 2; SEP 2; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
2 | Revisar con desarrollo social el espacio destinado para realiza la campaña | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: ENE 4; MAR 2; MAR 4; MAY 2; JUL 2; SEP 2; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Hacer la convocatoria a las dependencias participantes para que acudan el día acordado | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: FEB 2; MAR 2; MAR 4; ABR 3; MAY 2; JUN 3; JUL 2; AGO 3; SEP 2; NOV 1; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
4 | Solicitar apoyo para poder contar con la asistencia del alcalde | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: FEB 3; MAR 2; MAR 4; ABR 3; MAY 2; JUN 3; JUL 2; AGO 3; SEP 2; NOV 1; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
5 | El día de la campaña apoyar en las actividades de logísitca y tomar evidencias fotográficas | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: MAR 2; MAR 4; MAY 2; JUL 2; SEP 2; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance de obra del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, de acuerdo a calendario de planeación anual. | P | ENE 1: 1; FEB 1: 0; MAR 1: 1; ABR 1: 0; MAY 1: 1; JUN 1: 0; JUL 1: 1; AGO 1: 0; SEP 1: 1; OCT 1: 0; NOV 1: 1; DIC 1: 0 | 6 | 16.6667
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |  | OCT 4: GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 10-B
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Pérdida de valores familiares, cívicos y la unidad familiar, que den inicio a las conductas de riesgo, con un impacto en el tejido social. Falta mayor promoción de valore cívicos, que permitan una adecuada convivencia en sociedad. Tema fundamental por atender: Gobierno con perspectiva de equidad de género.
RETO: |  | Forjar una sociedad con valores, más equitativa, con perspectiva de género, incluyente y con justicia social.
OBJETIVO ESTRATEGICO 10: |  | IMPULSAR ACCIONES PARA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA, INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
ESTRATEGIAS B: |  | Atención psicológica integral.
INDICADOR 1: |  | Cumplimiento del calendario semestral de campañas y actividades, para dar atención a las comunidades y onas prioritarias con perspectiva de género. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. de asesorias otorgadas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | expedientes
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | No Aplica | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | No Aplica | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | No Aplica
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Instituto Municipal de Salamanaca para las Mujeres
OTROS PARTICIPANTES: |  | Ninguno
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Programar las citas de las usuarias vía presencial o telefónica | P | [48 empty] | Verónica Moreno
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
2 | El día de la cita dar la asesoría | P | [48 empty] | Verónica Moreno
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Elaborar el expediente de la o paciente para su seguimiento | P | [48 empty] | Verónica Moreno
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance de obra del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, de acuerdo a calendario de planeación anual. | P | ENE 1: 60; FEB 1: 60; MAR 1: 60; ABR 1: 60; MAY 1: 60; JUN 1: 60; JUL 1: 60; AGO 1: 60; SEP 1: 60; OCT 1: 60; NOV 1: 60; DIC 1: 60 | 720 | 0.13889
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |  | OCT 4: GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 10-C
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Pérdida de valores familiares, cívicos y la unidad familiar, que den inicio a las conductas de riesgo, con un impacto en el tejido social. Falta mayor promoción de valore cívicos, que permitan una adecuada convivencia en sociedad. Tema fundamental por atender: Gobierno con perspectiva de equidad de género.
RETO: |  | Forjar una sociedad con valores, más equitativa, con perspectiva de género, incluyente y con justicia social.
OBJETIVO ESTRATEGICO 10: |  | IMPULSAR ACCIONES PARA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA, INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
ESTRATEGIAS C: |  | Atención jurídica integral.
INDICADOR 1: |  | Cumplimiento del calendario semestral de campañas y actividades, para dar atención a las comunidades y onas prioritarias con perspectiva de género. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. de asesorías jurídicas integrales | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Expedientes
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | No Aplica | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | No Aplica | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | No Aplica
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres
OTROS PARTICIPANTES: |  | Ninguno
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Programar las citas de las usuarias vía presencial o telefónica | P | [48 empty] | Claudia Rodríguez
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
2 | El día de la cita dar la asesoría | P | [48 empty] | Rebeca Rodríguez
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Elaborar el expediente de la o paciente para su seguimiento | P | [48 empty] | Rebeca Rodríguez
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance de obra del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, de acuerdo a calendario de planeación anual. | P | ENE 1: 60; FEB 1: 60; MAR 1: 60; ABR 1: 60; MAY 1: 60; JUN 1: 60; JUL 1: 60; AGO 1: 60; SEP 1: 60; OCT 1: 60; NOV 1: 60; DIC 1: 60 | 720
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |  | OCT 4: GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 10-D
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Pérdida de valores familiares, cívicos y la unidad familiar, que den inicio a las conductas de riesgo, con un impacto en el tejido social. Falta mayor promoción de valore cívicos, que permitan una adecuada convivencia en sociedad. Tema fundamental por atender: Gobierno con perspectiva de equidad de género.
RETO: |  | Forjar una sociedad con valores, más equitativa, con perspectiva de género, incluyente y con justicia social.
OBJETIVO ESTRATEGICO 10: |  | IMPULSAR ACCIONES PARA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA, INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
ESTRATEGIAS D: |  | Campañas de salud "Consume ácido fólico, para prevenir la discapacidad en el embarazo”.
INDICADOR 1: |  | Cumplimiento del calendario semestral de campañas y actividades, para dar atención a las comunidades y onas prioritarias con perspectiva de género. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. de campañas realizadas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fotografías, listas de firmas de recibido
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | No Aplica | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | No Aplica | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | No Aplica
TIPO DE RECURSO: |  | Estatal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres
OTROS PARTICIPANTES: |  | CAISES Salamanca
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitar dotación de ácido fólico | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 2; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
2 | Colocar el módulo en los puntos de mayor afluencia | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 2; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Distribuir la dosis y recabar firma de recibido | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 2; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance de obra del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, de acuerdo a calendario de planeación anual. | P | [48 empty] | 12 | 8.4167 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
|  | R | [48 empty] | 1 | bar: ENE 1 to DIC 4
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |  | OCT 4: GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 10-E
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Pérdida de valores familiares, cívicos y la unidad familiar, que den inicio a las conductas de riesgo, con un impacto en el tejido social. Falta mayor promoción de valore cívicos, que permitan una adecuada convivencia en sociedad. Tema fundamental por atender: Gobierno con perspectiva de equidad de género.
RETO: |  | Forjar una sociedad con valores, más equitativa, con perspectiva de género, incluyente y con justicia social.
OBJETIVO ESTRATEGICO 10: |  | IMPULSAR ACCIONES PARA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA, INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
ESTRATEGIAS E: |  | Cursos-talleres de proyectos productivos.
INDICADOR 1: |  | Cumplimiento del calendario semestral de campañas y actividades, para dar atención a las comunidades y onas prioritarias con perspectiva de género. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. de talleres impartidos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fotografias, listas de asistencia, convicatoria
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | No Aplica | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | No Aplica | [10 empty] | Presupuesto Ejercido: | [7 empty] | No Aplica
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal, Estatal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres
OTROS PARTICIPANTES: |  | Instituto Estatal de Capacitación
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-02-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gestionar ante el IECA talleres y cursos de proyectos productivos | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: ENE 4; MAR 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
2 | Juntar el grupo de personas interesadas | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: FEB 1; MAR 1; MAR 4 to ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
3 | Buscar el espacio adecuado para la impartición del taller | P | [48 empty] | Gladys Rodríguez | bar: FEB 2; MAR 1; MAR 4 to ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; NOV 4; DIC 3 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
4 | Durante el taller, recabar evidencias | P | [48 empty] | IECA | bar: FEB 4; MAR 3 to MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2 to DIC 4
R | bar: MAR 4; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance de obra del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, de acuerdo a calendario de planeación anual. | P | ENE 1: 0; FEB 1: 1; MAR 1: 1; ABR 1: 1; MAY 1: 1; JUN 1: 1; JUL 1: 1; AGO 1: 1; SEP 1: 1; OCT 1: 1; NOV 1: 1; DIC 1: 1 | 11
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |  | OCT 4: GLADYS MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA