## OBJETIVO EST 11-C3
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Incrementar la cobertura de servicios básicos en el municipio, agua, drenaje, alcantarillado y electrificación. Mejora en la calidad de vida de las familias, a través de las condiciones básicas de vivienda.
RETO: |  | Establecer una estrategia eficaz, con enfoque integral, que permita brindar a la ciudadanía más y mejores servicios públicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 11: |  | MÁS Y MEJOES SERVICIOS PÚBLICOS, EN LAS ZONAS EN DONDE SE REQUIEREN PARA MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
ESTRATEGIA D: |  | Ampliar y hacer más eficiente la recolección de basura y la limpieza de calles, para mejorar la imagen urbana del municipio.
INDICADOR 6: |  | Ampliar y hacer más eficiente la recolección de basura y la limpieza de calles, para mejorar la imagen urbana del municipio. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Porcentaje de Rutas de Recolección | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Bitacoras
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | 48'651,000.00 | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 35'298,716.92 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Recurso Municipal y Ramo 33
UNIDAD RESPONSABLE |  | Direccion General de Servicios Publicos Municipales y Direccion de Limpia
OTROS PARTICIPANTES: |  | Tesoreria, Recursos Materiales. Taller Municipal
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 1° de Enero de 2016 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 31 de Diciembre de 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Supervisión diaria de rutas, Supervisión de cumplimiento y horario de rutas, Recolección urbana y rural, Supervisión de rutas contratadas, Supervisión de recolección a comercio, industria y negocios que generan mas de 20 Kgs. Diarios, detección y limpieza de puntos criticos. | P | [48 empty] | C. José Antonio Lara Aguilar | bar: ENE 1 to ENE 4
R | bar: ENE 1 to ENE 4
2 | Control de Acceso al relleno sanitario y verificación de tipo de residuos, Verificación de la compactación y cobertura de los Residuos sólidos municipales, Verificar que las instalaciones se encuentren en buen estado, ampliación de fumigantes y control de plagas, Verificación de horas de trabajo de maquinaria rentada, Verificación de los caminos de Acceso al relleno sanitario municipal. | P | [48 empty] | C. Felipe Izaguirre Preciado | bar: ENE 1 to ENE 4
R | bar: ENE 1 to ENE 4
3 | Verificar que se laven Plazas, calles, banquetas y puntos rojos con la Hidrojet, Verificar que se recojan residuos sólidos urbanos que salieron de la limpieza, Verificar que cumplan con las medidas de seguridad e higiene, Verificar que usen agua tratada, Elaboración de reporte mensual. | P | [48 empty] | C. René Contreras Rivera | bar: ENE 1 to ENE 4
R | bar: ENE 1 to ENE 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de Presupuesto
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Rutas de recolección de basura en tiempo y estrategia de su ampliación. | P | ENE 1: 100%; FEB 1: 100%; MAR 1: 100%; ABR 1: 100%; MAY 1: 100%; JUN 1: 100%; JUL 1: 100%; AGO 1: 100%; SEP 1: 100%; OCT 1: 100%; NOV 1: 100%; DIC 1: 100% | 100 | 1
|  | R | [48 empty] | 0
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| SILVIA MARTINEZ GONZALEZ |  | OCT 4: LIC. OMAR ALFONSO GUTIERREZ AGUILAR
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA