## COORDINACIÓN JURÍDICA
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA D: |  | Atención a solicitudes y denuncias ciudadanas.
INDICADOR 5: |  | Atención a solicitudes y denuncias ciudadanas. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | DENUNCIAS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | EXPEDIENTES
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | MEDIO AMBIENTE/COORDINACIÓN DEL AREA JURÍDICA DE MEDIO AMBIENTE
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD (DENUCNIA CIUDADANA) | P | [48 empty] | RECEPCIÓN
R
2 | ELABORACIÓN DE OFICIO COMISIÓN, ORDEN DE VISITA, ACTA DE INSPECCIÓN. | P | [48 empty] | COORDINACIÓN JURÍDICA
R
3 | NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACUERDO AL DENUNCIANTE, VISITA DE INSPECCIÓN AL SITIO DENUNCIADO, CITATIRO PARA COMPARECEN ANTE LA DIRECCIÓN. | P | [48 empty] | INSPECTOR
R
4 | SOLICIAR INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN O CORROBORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL REPORTE CIUDADANO (PREDIO) EN LA DEPENDENCIA COMPETENTE (CATASTRO) | P | [48 empty] | COORDINACIÓN JURÍDICA
R
5 | ATENDER COMPARECENCIA(LEVANTAMIENTO DE DECLARACIÓN DEL DENUCNIADO) FIJAR MEDIDAS DE MITIGACIOÓN Y PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO. | P | [48 empty] | COORDINACIÓN JURÍDICA
R
6 | .SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓ/, ELABORACIÓN DE DICTAMEN/ APERCIBIMIENTO/SANCIONES) | P | [48 empty] | COORDINACIÓN JURÍDICA/INSPECCIÓN
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Atención a solicitudes y denuncias ciudadanas. | P | ENE 1: 8.3; FEB 1: 8.3; MAR 1: 8.3; ABR 1: 8.3; MAY 1: 8.3; JUN 1: 8.3; JUL 1: 8.3; AGO 1: 8.3; SEP 1: 8.3; OCT 1: 8.3; NOV 1: 8.3; DIC 1: 8.3 | 99.6 | 1.004
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA B: |  | Impacto y regulación ambiental
INDICADOR 1: |  | Promoción de las actividades en materia de ecología.(PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUDES POR GIROS BAJO CONVENIO DE MUNICIPALIZACION.) | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | SOLICITUD | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | RESOLUTIVOS
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE / IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL.
OTROS PARTICIPANTES: |  | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO.
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REVISION DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL INGRESADA ENE LE FORMATO ESTABLECIDO. | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
2 | REALIZAR VISITA DE VERIFICACIÓN AL SITIO PARA CONSTATAR LA INFORMACIÓN. | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
3 | ELABORACION DE OFICIO DE BIABILIDAD POSITIVA O NEGATIVA, FIJANDOLE LA MODALIDAD CORRESPONDIENTE. | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
4 | REVISAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
5 | EMITIR LA R ESOLUCION DE IMPACTO Y/O RIESGO AMBIENTAL Y PASAR A VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN. | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
6 | ELABORAR FORMATO DE PAGO, VALIDAR POR LA DIRECCION Y ENTREGAR AL SOLICITANTE. | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
7 | ENTREGAR LA RESOLUCIÓN AL SOLICITANTE DESPUES DE HABER REALIZADO EL PAGO. | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
POSIBLE RIESGO EN LA EJECUCION:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS (%) | P | ENE 1: 8.333; FEB 1: 8.333; MAR 1: 8.333; ABR 1: 8.333; MAY 1: 8.333; JUN 1: 8.333; JUL 1: 8.333; AGO 1: 8.333; SEP 1: 8.333; OCT 1: 8.333; NOV 1: 8.333; DIC 1: 8.333 | 99.996 | 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | AGO 3: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| I.Q. JESÚS RODRÍGUEZ ZAVALA |  | SEP 1: BIOL. MARÍA DEL CARMEN MEJÍA ALBA
| ENCARGADO DEL ÁREA DE IMPACTO AMBIENTAL |  | SEP 1: DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## IMPACTO AMBIENTAL MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | Lograr un Mejor Medio Ambiente
ESTRATEGIA B: |  | Impacto y regulación ambiental
INDICADOR 1: |  | ( Promoción de las actividades en materia de ecología.) PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUDES POR GIROS MUNICIPALES. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | SOLICITUD | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | RESOLUTIVOS
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE / IMPACTO AMBIENTAL MUNICIPAL.
OTROS PARTICIPANTES: |  | DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO.
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REVISION DE LA SOLICITUD (DOCUMENTOS) | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
2 | VISITA TECNICA EN SITIO | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
3 | ELABORACION Y ENTREGA FORMATO DE PAGO | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
4 | ELABORACION Y ENTREGA DE RESOLUTIVO. | P | [48 empty] | ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 3: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS (%) | P | ENE 1: 8.333; FEB 1: 8.333; MAR 1: 8.333; ABR 1: 8.333; MAY 1: 8.333; JUN 1: 8.333; JUL 1: 8.333; AGO 1: 8.333; SEP 1: 8.333; OCT 1: 8.333; NOV 1: 8.333; DIC 1: 8.333 | 99.996
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| I.Q. JESUS RODRIGUEZ ZAVALA |  | OCT 4: BIOL MARÍA DEL CARMEN MEJÍA ALBA
| ENCARGADO DE IMPACTO AMBIENTAL |  | OCT 4: DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA E: |  | Educación y difusión ambiental.
INDICADOR 4: |  | Promoción de las actividades en materia de ecología. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Personas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fotográfica
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Direccion del Medio Ambiente/Eduación ambiental
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2015-12-10
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | TALLERES/CURSOS | P | [48 empty] | EDUCACION AMBIENTAL | bar: ENE 2 to MAR 2; ABR 1 to JUN 1; AGO 1 to DIC 4
R
2 | EVENTOS CONMEMORATIVOS | P | [48 empty] | EDUCACION AMBIENTAL | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4 to JUN 1; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4 to DIC 1
R
3 | PLÁTICAS/CONFERENCIAS | P | [48 empty] | EDUCACION AMBIENTAL | bar: ENE 2 to ENE 3; FEB 3 to FEB 4; MAR 2 to MAR 4; ABR 2 to ABR 4; MAY 2 to MAY 3; JUN 1; JUN 4; JUL 4 to AGO 4; SEP 2 to SEP 4; OCT 2 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Promoción de las actividades en materia de ecología. | P | ENE 1: 5; FEB 1: 5; MAR 1: 5; ABR 1: 5; MAY 1: 5; JUN 1: 5; JUL 1: 5; AGO 1: 5; SEP 1: 5; OCT 1: 5; NOV 1: 5; DIC 1: 5 | 60
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| L.A.D. ISAAC MÁRQUEZ GONZÁLEZ |  | OCT 3: BIOL. MARÍA DEL CARMEN MEJÍA ALBA
| ENCARGADO DE EDUACIÓN AMBIENTAL |  | NOV 1: DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## REFORESTACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA D: |  | Atención a solicitudes y denuncias ciudadanas.
INDICADOR 5: |  | (Atencion a Solicitudes y Denuncias Ciudadanas) Autorización de Poda, Tala o transplante de árboles | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% | [15 empty] | SOLICITUDES | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | EXPEDIENTE
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | RECURSOS NATURALES (Programa de Reforestación)
OTROS PARTICIPANTES: |  | Parques y Jardines, Desarrollo Social y Desarrollo Urbano
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Promoción del Programa | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES | bar: ABR 1 to OCT 4
R
| Verificación técnica de las Colonias o Instituciones o Comunidades | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES | bar: ABR 1 to OCT 4
R
| Elaboración de diseño de Plantación / especies a colocar | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES | bar: ABR 1 to OCT 4
R
| Celebración de acuerdos con presidentes de colonos | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES | bar: ABR 1 to OCT 4
R
| Ejecución de Trabajos de Plantación | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES | bar: ABR 1 to OCT 4
R
| Seguimiento de acuerdos con presidentes de colonos. | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES | bar: ABR 1 to OCT 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Número de Áreas beneficiadas (Colonias, Instituciones y Comunidades) | P | ABR 1: 5; MAY 1: 5; JUN 1: 5; JUL 1: 5; AGO 1: 5; SEP 1: 5; OCT 1: 5 | 35 | 25
R
2 | Número de Organismos Plantados | P | ABR 1: 200; MAY 1: 200; JUN 1: 200; JUL 1: 200; AGO 1: 200; SEP 1: 200; OCT 1: 200 | 1400 | 25
R
3 | Número de metros cuadrados cubiertos | P | ABR 1: 4300; MAY 1: 4300; JUN 1: 4300; JUL 1: 4300; AGO 1: 4300; SEP 1: 4300; OCT 1: 4200 | 30000 | 25
R
4 | Número de acuerdos de mantenimiento | P | [48 empty] | 35 | 25
R
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| I.A. MA. GUADALUPE LÓPEZ DELGADO |  | OCT 4: BIOL. MARÍA DEL CARMEN MEJÍA ALBA
| COORDINADORA DE GESTIÓN AMBIENTAL |  | OCT 4: DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## PODA, TALA Y TRASPLANTE
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA D: |  | Atención a solicitudes y denuncias ciudadanas.
INDICADOR 5: |  | Autorización de Poda, Tala o transplante de árboles | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | SOLICITUDES | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | EXPEDIENTE
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | RECURSOS NATURALES (autorización de Poda, Tala y Trasplante)
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Inspecciones (dictamen de viabilidad) y/o verificación de datos | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES
R
2 | Elaboración de Orden de Pago - Permisos | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES
R
3 | Entrega de autorización | P | [48 empty] | RECURSOS NATURALES
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de solicitudes de Tala atendididos | P | ENE 1: 8.33; FEB 1: 8.33; MAR 1: 8.33; ABR 1: 8.33; MAY 1: 8.33; JUN 1: 8.33; JUL 1: 8.33; AGO 1: 8.33; SEP 1: 8.33; OCT 1: 8.33; NOV 1: 8.33; DIC 1: 8.33 | 99.96 | 100
R
2 | Porcentaje de solicitudes de Poda atendididos | P | ENE 1: 8.33; FEB 1: 8.33; MAR 1: 8.33; ABR 1: 8.33; MAY 1: 8.33; JUN 1: 8.33; JUL 1: 8.33; AGO 1: 8.33; SEP 1: 8.33; OCT 1: 8.33; NOV 1: 8.33; DIC 1: 8.33 | 99.96 | 100
R
3 | Porcentaje de solicitudes de atendididos | P | ENE 1: 8.33; FEB 1: 8.33; MAR 1: 8.33; ABR 1: 8.33; MAY 1: 8.33; JUN 1: 8.33; JUL 1: 8.33; AGO 1: 8.33; SEP 1: 8.33; OCT 1: 8.33; NOV 1: 8.33; DIC 1: 8.33 | 99.96 | 100
R
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| I.A. MA. GUADALUPE LÓPEZ DELGADO |  | OCT 4: BIOL. MARÍA DEL CARMEN MEJÍA ALBA
| COORDINADORA DE GESTIÓN AMBIENTAL |  | OCT 4: DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## PROAIRE
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | CALIDAD DE VIDA, SALAMANCA PARA TODOS | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Atención a la problemática histórica en materia de medio ambiente en Salamanca. Tema fundamental por atender: Trabajar para que las familias de Salamanca vivan mejor con un ambiente saludable.
RETO: |  | Realizar acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO 17: |  | Lograr un mejor medio ambiente.
ESTRATEGIA D: |  | Atencion a Solicitudes y Denuncias Ciudadanas
INDICADOR 5: |  | (Atencion a Solicitudes y Denuncias Ciudadanas) Atención a solicitudes y denuncias ciudadanas. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | DENUNCIAS | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | EXPEDIENTES
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | MEDIO AMBIENTE/PROAIRE
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD (DENUCNIA CIUDADANA) | P | [48 empty] | RECEPCIÓN
R
2 | ELABORACIÓN DE OFICIO COMISIÓN, ORDEN DE VISITA, ACTA DE INSPECCIÓN. | P | [48 empty] | COORDINACIÓN JURÍDICA
R
3 | NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACUERDO AL DENUNCIANTE, VISITA DE INSPECCIÓN AL SITIO DENUNCIADO, CITATIRO PARA COMPARECEN ANTE LA DIRECCIÓN. | P | [48 empty] | INSPECTOR
R
4 | SOLICIAR INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN O CORROBORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL REPORTE CIUDADANO (PREDIO) EN LA DEPENDENCIA COMPETENTE (CATASTRO) | P | [48 empty] | COORDINACIÓN JURÍDICA
R
5 | ATENDER COMPARECENCIA(LEVANTAMIENTO DE DECLARACIÓN DEL DENUCNIADO) FIJAR MEDIDAS DE MITIGACIOÓN Y PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO. | P | [48 empty] | COORDINACIÓN JURÍDICA
R
6 | .SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓ/, ELABORACIÓN DE DICTAMEN/ APERCIBIMIENTO/SANCIONES) | P | [48 empty] | COORDINACIÓN JURÍDICA/INSPECCIÓN
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Atención a solicitudes y denuncias ciudadanas. | P | JUN 1: 0.5; DIC 1: 0.5 | 1 | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
| MA. GUDALAUPE LÓPEZ DELGADO |  | OCT 4: BIOL. MARÍA DEL CARMEN MEJÍA ALBA
| COORDINADORA DE GESTIÓN AMBIENTAL. |  | OCT 4: DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018