## OBJETIVO EST 29-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATEGICO 29: |  | Elevar la calidad de vida de los trabajadores del municipio, con impacto en la calidad en el servicio, estableciendo estándares de calidad, evaluación del desempeño y un proceso de mejora continua. Además de una filosofía organizacional clara y promoviendo la limpieza, vigilancia, imagen y seguridad en las instalaciones gubernamentales.
ESTRATEGIA A: |  | Implementación del Programa Mejor atención y Servicio MAS al ciudadano.
INDICADOR 1: |  | Actividades anuales del Programa MAS. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Centros de atención | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Directorio de dependencias, Cédulas de registro
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Mixto
UNIDAD RESPONSABLE |  | Oficialía Mayor
OTROS PARTICIPANTES: |  | Programa MAS Estatal
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Planeación operativa para el arranque 2015 del Programa MAS | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega | bar: ENE 3 to ENE 4
R
2 | Integración de propuestas de necesidades de equipamiento por dependencia. | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega | bar: ENE 4 to FEB 1
R
3 | Apoyo a las dependencias para la integración de planes y programas de mejora. | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega | bar: FEB 1 to FEB 2
R
4 | Coordinar capacitación del programa | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega | bar: MAR 1 to MAR 2
R
5 | Apoyo a las dependencias en el proceso de adquisición de equipos. | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega | bar: MAR 4 to ABR 4
R
6 | Monitoreo y avances de los planes y programas de trabajo de las dependencias participantes. | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega | bar: ABR 4 to MAY 1
R
7 | Asesoria a las dependencias para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega | bar: FEB 1 to AGO 4
R
8 | Coordinar evaluaciones internas de dependencias participantes en el programa. | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega | bar: ABR 3 to ABR 4
R | bar: JUN 1
| Evaluaciones Cruzadas | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega
R | bar: AGO 4
| Evaluaciones Finales | P | [48 empty] | Mayra Rodríguez Ortega
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Demora en la aportación del recurso Estatal. Demora en inicio de las actividades del MAS Estatal
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Actividades anuales del Programa MAS. | P | DIC 1: 100% |  | #DIV/0!
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| Lic. Mayra Rodríguez Ortega |  | OCT 4: Lic. Paloma Cornejo Esquerra
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## OBJETIVO EST 29-B
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATEGICO 29: |  | Elevar la calidad de vida de los trabajadores del municipio, con impacto en la calidad en el servicio, estableciendo estándares de calidad, evaluación del desempeño y un proceso de mejora continua. Además de una filosofía organizacional clara y promoviendo la limpieza, vigilancia, imagen y seguridad en las instalaciones gubernamentales.
ESTRATEGIA B: |  | Aplicación de un programa de Capacitación y formación de servidores públicos.
INDICADOR 2: |  | Plan de trabajo anual de Oficialía Mayor, que incluye talleres y cursos. | [14 empty] | Meta: |  |  | 900 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Servidores públicos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Constancias, listas de asistencia, fotografias.
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Oficialía Mayor
OTROS PARTICIPANTES: |  | Desarrollo Institucional
PERIÓDO |  | INICIO: | [28 empty] | TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Aplicar el DNC | P | [48 empty] | Oficialía Mayor | bar: ENE 2 to FEB 4
R
2 | Reporte ejecutivo del DNC | P | [48 empty] | Mayra R. | bar: MAR 1 to MAR 2
R
3 | Gestión de los cursos | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: ENE 1 to ENE 4
R
4 | Planeación de los talleres y/o cursos | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: MAR 3 to SEP 4
R
5 | Difusión | P | [48 empty] | Oficialía Mayor | bar: MAR 3 to SEP 4
R
6 | Integración de grupos | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: MAR 3 to SEP 4
R
7 | Impartición de talleres y entrega de constancias. | P | [48 empty] | Oficialía Mayor | bar: MAR 3 to SEP 4
R
8 | Reportes mensuales de seguimiento | P | [48 empty] | Mayra R. | bar: MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de recurso. Ausentismo y deserción.
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Plan de trabajo anual de Oficialía Mayor, que incluye talleres y cursos, mejoras en instalaciones. | P | ENE 1: 30; FEB 1: 30; MAR 1: 80; ABR 1: 80; MAY 1: 90; JUN 1: 90; JUL 1: 90; AGO 1: 90; SEP 1: 90; OCT 1: 80; NOV 1: 75; DIC 1: 75 | 900
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| Lic. Emmanuel Soto Vargas |  | OCT 4: Lic. Paloma Cornejo Esquerra
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 29-C
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATEGICO 29: |  | Elevar la calidad de vida de los trabajadores del municipio, con impacto en la calidad en el servicio, estableciendo estándares de calidad, evaluación del desempeño y un proceso de mejora continua. Además de una filosofía organizacional clara y promoviendo la limpieza, vigilancia, imagen y seguridad en las instalaciones gubernamentales.
ESTRATEGIA C: |  | Mejora de las Instalaciones.
INDICADOR 2: |  | Mejora de las instalaciones. | [14 empty] | Meta: |  |  | 1 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Mejoras en instalaciones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Cotización, fotos, reporte, facturas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Oficialía Mayor
OTROS PARTICIPANTES: |  | Obras Públicas
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-03-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-08-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diagnóstico y evalcuación de instalaciones a rehabilitar | P | [48 empty] | José Luis Moreno | bar: FEB 1 to MAR 1
R
2 | Cotización | P | [48 empty] | OM / OP | bar: MAR 1 to MAR 4
R
3 | Gestión de recurso y asignación del mismo | P | [48 empty] | José Luis Moreno | bar: ABR 1 to ABR 2
R
3 | Rehabilitación | P | [48 empty] | OP | bar: MAY 1 to JUL 4
R
3 | Entrega | P | [48 empty] | OM /OP | bar: AGO 3 to AGO 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de recurso para llevar acabo las mejoras
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Mejoras en instalaciones. | P | AGO 1: 100% | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| Lic. José Luis Moreno Rodríguez |  | OCT 4: Lic. Paloma Cornejo Esquerra
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 29-D
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATEGICO 29: |  | Elevar la calidad de vida de los trabajadores del municipio, con impacto en la calidad en el servicio, estableciendo estándares de calidad, evaluación del desempeño y un proceso de mejora continua. Además de una filosofía organizacional clara y promoviendo la limpieza, vigilancia, imagen y seguridad en las instalaciones gubernamentales.
ESTRATEGIA D: |  | Administración y seguimiento al Programa de Gobierno.
INDICADOR 3: |  | Plan anual de trabajo para dar seguimiento al Programa de Gobierno. | [14 empty] | Meta: |  |  | 3 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Evaluaciones y monitoreos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Reportes, oficios, POA´s
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE |  | Oficialía Mayor
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del formato POA 2016 | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: ENE 1
R
2 | Distribución del formato y asesorias para su llenado | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: ENE 2 to ENE 4
R
3 | Recepción de los POA´s | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: ENE 4 to FEB 2
R
4 | Revisiones de validación | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: FEB 3 to FEB 4
R
5 | Calendarizacion de monitoreo de avances | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: MAY 3 to MAY 4; NOV 1 to NOV 2
R
6 | Revisiones | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: JUN 1 to JUN 2; NOV 3 to NOV 4
R
7 | Reporte ejecutivo | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: JUN 3 to JUN 4; DIC 1 to DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Plan anual de trabajo para dar seguimiento al Programa de Gobierno. | P | [48 empty] | 3 | bar: FEB 1; JUL 1; DIC 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| Lic. Emmanuel Soto Vargas |  | OCT 4: Lic. Paloma Cornejo Esquerra
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 29-E
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATEGICO 29: |  | Elevar la calidad de vida de los trabajadores del municipio, con impacto en la calidad en el servicio, estableciendo estándares de calidad, evaluación del desempeño y un proceso de mejora continua. Además de una filosofía organizacional clara y promoviendo la limpieza, vigilancia, imagen y seguridad en las instalaciones gubernamentales.
ESTRATEGIA E: |  | Administración y Desarrollo Institucional. (Manuales de organización y procedimientos, estudios organizacionales, clima laboral, carga de trabajo etc).
INDICADOR 3: |  | Porcentaje de cumplimiento (1.- Número de manuales actualizados, 2.-Número de estudios concluidos) | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Manuales, y/o Estudios | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Manuales. Reportes
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Oficialía Mayor
OTROS PARTICIPANTES: |  | Desarrollo Institucional
PERIÓDO |  | INICIO: | [28 empty] | TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Concentrado de manuales de organización y procedimientos | P | [48 empty] | Lic. Gerardo | bar: ENE 1 to ENE 4
R
2 | Detección de manuales faltantes | P | [48 empty] | Lic. Gerardo | bar: FEB 1 to FEB 4
R
3 | Solicitud de actualizaciones de manuales a departamentos responsables | P | [48 empty] | Lic. Gerardo | bar: MAR 1 to SEP 4
R
4 | Revisión de manuales | P | [48 empty] | Lic. Gerardo | bar: MAR 1 to SEP 4
R
5 | Integración a carpeta | P | [48 empty] | Lic. Gerardo | bar: MAY 1 to SEP 4
R
6 | Atender solicitudes de departamentos para manuales | P | [48 empty] | Lic. Gerardo | bar: ENE 3 to SEP 4
R
7 | Actualización continua | P | [48 empty] | Lic. Gerardo | bar: MAR 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Que no se entregue la información requerida en tiempo y forma; Que los manuales no estén actualizados.
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de cumplimiento (1.- Número de manuales actualizados, 2.-Número de estudios concluidos) | P | JUN 1: 25; JUL 1: 25; AGO 1: 25; SEP 1: 25; OCT 1: 25; NOV 1: 25; DIC 1: 25 | 175
|  |  | FEB 1: 1; JUN 1: 1; NOV 1: 1; DIC 1: 3 | 3
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| Lic. Emmanuel Soto Vargas |  | OCT 4: Lic. Paloma Cornejo Esquerra
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 29-F
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATEGICO 29: |  | Elevar la calidad de vida de los trabajadores del municipio, con impacto en la calidad en el servicio, estableciendo estándares de calidad, evaluación del desempeño y un proceso de mejora continua. Además de una filosofía organizacional clara y promoviendo la limpieza, vigilancia, imagen y seguridad en las instalaciones gubernamentales.
ESTRATEGIA F: |  | Sistema de evaluación al desempeño.
INDICADOR 4: |  | Acciones del Sistema de Evaluación al Desempeño. (1.- Desarrollo de la plataforma. 2.- Reportes de Evaluación) | [14 empty] | Meta: |  |  | 2 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Softaware | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Plataforma, manual de procesos y manual tecnico, reportes
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal
UNIDAD RESPONSABLE |  | Oficialía Mayor
OTROS PARTICIPANTES: |  | Recursos Humanos, Tecnologías de Información y Comunicaciones
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración y diseño del software | P | [48 empty] | Mario Alberto | bar: ENE 3 to FEB 1
R
2 | Prueba piloto del software | P | [48 empty] | Mario Alberto | bar: FEB 2 to MAR 2
R
3 | Capacitación e Instalación en unidades administrativas | P | [48 empty] | Mario Alberto / Emmanuel | bar: MAR 3 to ABR 4
R
4 | Calendarizacion de revisiones (periodo) | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: MAY 3 to MAY 4
R
5 | Evaluaciones | P | [48 empty] | Unidades | bar: JUN 1 to JUN 4; NOV 1 to NOV 4
R
6 | Reporte y concentrado de información | P | [48 empty] | Emmanuel | bar: JUL 1 to JUL 2; DIC 1 to DIC 2
R
7 | Aplicación del programa de estimulos y recompensas | P | [48 empty] | OM / RH | bar: JUL 3; DIC 3
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Falta de infraestructura para la operación de la plataforma (SOFTWARE). Falta de soporte técnico.
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Acciones del Sistema de Evaluación al Desempeño. | P | [48 empty] | 2 | bar: JUN 1; NOV 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| Ing. Mario Alberto Salazar Razo |  | OCT 4: Lic. Paloma Cornejo Esquerra
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 29-G
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATEGICO 29: |  | Elevar la calidad de vida de los trabajadores del municipio, con impacto en la calidad en el servicio, estableciendo estándares de calidad, evaluación del desempeño y un proceso de mejora continua. Además de una filosofía organizacional clara y promoviendo la limpieza, vigilancia, imagen y seguridad en las instalaciones gubernamentales.
ESTRATEGIA G: |  | Acttualización del Plan Municipal de Desarrollo
INDICADOR 5: |  | Plan Municipal de Desarrollo | [14 empty] | Meta: |  |  | 1 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Documento | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Documento, publicaciones, oficios, enlaces
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE |  | Oficialía Mayor
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-03-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | Junio 2016
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualización de datos demográficos y estadísiticos de Salamanca Gto. | P | [48 empty] | OM | bar: MAR 1 to MAR 4
R
2 | Cruce y analísis de información | P | [48 empty] | OM | bar: ABR 1 to ABR 4
R
3 | Inregración y desarrollo del PMD | P | [48 empty] | OM | bar: MAY 1 to MAY 4
R
4 | Publicación oficial y difusión | P | [48 empty] | OM | bar: JUN 1 to JUN 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Plan Municipal de Desarrollo | P | [48 empty] | 1 | bar: JUN 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| Lic. Emmanuel Soto Vargas |  | OCT 4: Lic. Paloma Cornejo Esquerra
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA