## OBJETIVO EST 37-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA A: |  | Instalación de válvulas en tanques elevados de CMAPAS para el suministro de agua para la atención de emergencias.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 4 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Número de válvulas instaladas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas Informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES: |  | CMAPAS, BOMBEROS
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-02 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONVOCAR REUNIÓN CON CMAPAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: FEB 1 to FEB 4
R
2 | REALIZAR MAPA ESTRATÉGICO DE UBICACIÓN DE LAS VÁLVULAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: FEB 1 to FEB 4
R
3 | INSTALACION DE LAS VÁLVULAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: MAR 3; MAY 3; JUL 3; SEP 3
R
4 | DIFUSIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: MAR 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | [48 empty] | 4 | 0 | bar: MAR 1; MAY 1; JUL 1; SEP 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 3: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-B
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA B: |  | Revisión y/o actualización de gasolineras y gaseras.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 45 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Número de establecimientos inspeccionados | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-02 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 1 to ENE 4
R
2 | GENERACIÓN DE OFICIOS DE COMISIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: FEB 1 to FEB 4; MAY 1 to MAY 4; JUL 1 to SEP 4; NOV 1 to NOV 4
R
3 | VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: FEB 1 to FEB 4; MAY 1 to MAY 4; JUL 1 to SEP 4; NOV 1 to NOV 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 0; FEB 1: 8; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 8; JUN 1: 0; JUL 1: 8; AGO 1: 7; SEP 1: 7; OCT 1: 0; NOV 1: 7; DIC 1: 0 | 45 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-C
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA C: |  | Conformación de brigadas en centros educativos.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 4 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Número de brigadas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas Informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-02 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-15
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REUNIONES CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: MAY 1 to JUN 4; SEP 1 to OCT 4
R
2 | AGENDAR LAS CAPACITACIONES | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: MAY 1 to JUN 4; SEP 1 to OCT 4
R
3 | IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS EN PREVENCIÓN EN GENERAL | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: MAY 1 to JUN 4; SEP 1 to OCT 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: QUE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO DISPONGAN DE TIEMPO PARA LA CAPACITACION Y CONFORMACION DE SUS BRIGADAS
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 1; JUN 1: 1; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 1; OCT 1: 1; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 4 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-D
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA D: |  | Inspecciones en materia de seguridad.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 200 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Número de visitas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES: |  | VENTANILLA ÚNICA
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-02 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
2 | ASIGNACIÓN Y AGENDA DE INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
3 | REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 14; FEB 1: 17; MAR 1: 17; ABR 1: 18; MAY 1: 17; JUN 1: 17; JUL 1: 18; AGO 1: 17; SEP 1: 17; OCT 1: 17; NOV 1: 17; DIC 1: 14 | 200 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HECTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-E
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA E: |  | Reuniones con el sector público, privado, social así como con cuerpos de auxilio.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 15 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Número de reuniones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fihas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES: |  | DIFERENTES ORGANISMOS PUBLICOS, PRIVADOS Y DE EMERGENCIA
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REALIZAR O RECIBIR CONVOCATORIA PARA LAS REUNIONES | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
2 | LLEVAR A CABO LA REUNIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIR PC
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 1; FEB 1: 2; MAR 1: 2; ABR 1: 2; MAY 1: 1; JUN 1: 1; JUL 1: 1; AGO 1: 1; SEP 1: 1; OCT 1: 1; NOV 1: 1; DIC 1: 1 | 15 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-F
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA F: |  | Capacitación a la población en general, sector público, privado, social y cuerpos de auxilio.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 120 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Capacitaciones impartidas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fcihas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES: |  | EMPRESAS Y ORGANISMOS DE LOS DIFERENTES SECTORES Y CUERPOS DE EMERGENCIA
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REALIZAR REUNIONES CON ENCARGADOS DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y AGENDAR CAPACITACIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: FEB 1 to MAR 2; ABR 1 to JUL 2; AGO 3 to DIC 2
R
2 | LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIR PC | bar: FEB 1 to MAR 2; ABR 1 to JUL 2; AGO 3 to DIC 2
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 0; FEB 1: 15; MAR 1: 5; ABR 1: 15; MAY 1: 15; JUN 1: 15; JUL 1: 5; AGO 1: 5; SEP 1: 15; OCT 1: 10; NOV 1: 15; DIC 1: 5 | 120 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCíA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-G
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA G: |  | Acciones en el Consejo Municipal de Protección Civil.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 4 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Reuniones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES: |  | CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LLEVAR A CABO REUNIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 1 to MAR 4; MAY 1 to MAY 4; NOV 1 to NOV 4
R
2 | LLEVAR A CABO LAS SESIONES DEL CONSEJO | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 1 to MAR 4; MAY 1 to MAY 4; NOV 1 to NOV 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 1; FEB 1: 0; MAR 1: 1; ABR 1: 0; MAY 1: 1; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 1; DIC 1: 0 | 4 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCIA |  | NOV 1: TEM HECTOR HERNANDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-H-I
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA H,I: |  | Personal mejor capacitado / Capacitaciones
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 12 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Capacitaciones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas Informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 1 to MAR 4
R
2 | DISEÑAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ABR 1 to ABR 4
R
3 | LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:FALTA DE PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL PARAMETRO
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-J
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA I: |  | Operativos Anuales de Protección Civil.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 30 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Operativos realizados | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES: |  | DIFERENTES CORPORACIONES DE EMERGENCIA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | EJECUTAR EL SIGUIENTE OPERATIVO:- TEMPORADA INVERNAL | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 1 to MAR 4
R
2 | EJECUTAR EL SIGUIENTE OPERATIVO:- PEREGRINO | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 1 to ENE 4
R
3 | EJECUTAR EL SIGUIENTE OPERATIVO:- TIANGUIS DE PIROTECNIA | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: SEP 1 to SEP 4; DIC 1 to DIC 4
R
4 | EJECUTAR EL SIGUIENTE OPERATIVO:- SAN CRISTOBAL (FERIA DE LA PRIMAVERA, VISITA DE LOS SIETE TEMPLOS, CRISTO NEGRO, VIRGEN DE DOLORES, BALNEARIOS) | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: MAR 3 to ABR 2
R
5 | EJECUTAR EL SIGUIENTE OPERATIVO:- TEMPORADA DE LLUVIAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: MAY 1 to DIC 1
R
6 | EJECUTAR EL SIGUIENTE OPERATIVO:- FIESTAS PATRIAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: SEP 2
R
7 | EJECUTAR EL SIGUIENTE OPERATIVO:- DIA DE MUERTOS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: NOV 1
R
8 | EJECUTAR EL SIGUIENTE OPERATIVO: FESTIVIDADES DECEMBRINAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: DIC 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 6; FEB 1: 0; MAR 1: 4; ABR 1: 13; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 2; DIC 1: 5 | 30 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-K
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA J: |  | Atención a la ciudadanía.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 100% |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Reportes | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
2 | ATENCION DE APOYOS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
3 | ATENCION DE REPORTES | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
4 | ATENCIÓN DE QUEMAS DE PIRÓTECNIA | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
5 | ATENCION EN LA CASA DE LA MUJER | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
6 | ATENCIÓN DE ENJAMBRES DE ABEJAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
7 | ATENCIÓN DE EVENTOS MASIVOS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
8 | ATENCIÓN DE SIMULACROS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 100%; FEB 1: 100%; MAR 1: 100%; ABR 1: 100%; MAY 1: 100%; JUN 1: 100%; JUL 1: 100%; AGO 1: 100%; SEP 1: 100%; OCT 1: 100%; NOV 1: 100%; DIC 1: 100% | 100% | 100
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCIA |  | NOV 1: TEM HECTOR HERNANDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-L
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA K: |  | Actualizar atlas de riesgo.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 120 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Locales actualizados | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Formato de Atlas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | IDENTIFICAR GIROS A ACTUALIZAR | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
2 | ASIGNACIÓN OFICIOS DE INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
3 | REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL ATLAS DE RIESGO | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 10; FEB 1: 10; MAR 1: 10; ABR 1: 10; MAY 1: 10; JUN 1: 10; JUL 1: 10; AGO 1: 10; SEP 1: 10; OCT 1: 10; NOV 1: 10; DIC 1: 10 | 120 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-M
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA L: |  | Difusión de la cultura de autoprotección y protección civil.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 24 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Puestos de información y/o campañas de entregas de trípticos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | IDENTIFICAR ZONAS DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
2 | ASIGNACION OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA COLOCACION DE PUESTOS DE DIFUSIÓN Y/O ENTREGA DE TRIPTICOS | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
3 | INSTALACIÓN DE LOS PUESTOS DE DIFUSION Y/O ENTREGA DE TRIPTICOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 2; FEB 1: 2; MAR 1: 2; ABR 1: 2; MAY 1: 2; JUN 1: 2; JUL 1: 2; AGO 1: 2; SEP 1: 2; OCT 1: 2; NOV 1: 2; DIC 1: 2 | 24 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 37-N
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | DECISIÓN PARA TU SEGURIDAD | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Resulta necesario fortalecer la cultura del autocuidado de los ciudadanos.
RETO: |  | Desarrollar una estrategia en protección civil, para mejorar la protección a las familias de Salamanca.
OBJETIVO ESTRATEGICO 37: |  | Coordinar y poner en marcha disposiciones, medidas, acciones y la asistencia para la prevención, auxilio y recuperación de los salmantinos, ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
ESTRATEGIA M: |  | Inspecciones a guarderias.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | [14 empty] | Meta: |  |  | 112 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Inspecciones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Fichas informativas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 2
R
2 | ASIGNACIÓN OFICIOS DE COMISIÓN | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 2 to ENE 3; ABR 1 to ABR 2; JUL 1 to JUL 2; OCT 1 to OCT 2
R
3 | VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD | P | [48 empty] | ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIR PC | bar: ENE 2 to ENE 4; ABR 1 to ABR 4; JUL 1 to JUL 4; OCT 1 to OCT 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de avance en el plan anual de trabajo de protección civil. | P | ENE 1: 28; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 28; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 28; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 28; NOV 1: 0; DIC 1: 0 | 112 | 0
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| DANIELA MORENO GARCÍA |  | NOV 1: TEM HÉCTOR HERNÁNDEZ DE LA MANCHA
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA