## ACTIVIDADES
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No.1 : |  | REVISIONES Y/O MODIFICACIONES AL MARCO NORMATIVO | [14 empty] | Meta: |  |  | 2 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | REVISIONES Y/O MODIFICACIONES | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | REVISIONES Y/O MODIFICACIONES
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.1 $3, 412,467.53 (Oficio DRH-0805/2015) | [14 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | SINDICATOS SSPM Y SUTIC / ASEGURADORAS / CASAS COMERCIALES / SOCIEDADES COPERATIVAS / CAJAS DE AHORRO / OTRAS EMPRESAS
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisión GENERAL del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Servicios Públicos Municipales ( Oct - Dic ) | P | [48 empty] | C.P RAFA / LIC. DAYE | bar: OCT 4 to DIC 4
R
2 | Revisión GENERAL de las condiciones generales del S.U.T.I.C ( Oct - Dic ) | P | [48 empty] | C.P RAFA / LIC. DAYE | bar: OCT 4 to DIC 4
R
3 | Convenios pactados con casas comerciales, sociedades cooperativas, cajas de ahorro y demás empresas. | P | [48 empty] | LIC. DAYE
R
4 | Contratación del seguro de vida (Jul-Sep) | P | [48 empty] | LIC. DAYE | bar: JUL 1 to SEP 4
R
5 | Contratación del seguro de gastos medicos mayores (Ene-Mar) | P | [48 empty] | LIC. DAYE | bar: ENE 1 to MAR 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. DENTRO DE LAS REVISIONES, SE PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS DE OPINIONES O MALAS NEGOCIACIONES ENTRE LO QUE PROPONE LA PARTE SINDICAL Y LA PATRONAL, LO QUE PUEDE PROVOCAR QUE SE DETERIORE LAS RELACIONES SINDICALES. TENIENDO UN IMPACTO EN EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO, QUE LABORA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA. 2. EN CASO DE QUE NO SE REALICEN LAS CONTRATACIONES DE LOS SEGUROS DE VIDA O EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA EL SEGMENTO META INDICADO, EN EL TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDOS, SE DEJARA DESPROTEGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LLEGAREN A UTILIZAR ALGUNO DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN SUPRALÍNEAS. 3. EN CASO DE QUE EL SALARIO CATORCENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO SEA BAJO Y LLEGARE A SOLICITAR EL DESCUENTO DEL 30% PERMITIDO DE MANERA CATORCENAL. PUEDE SER QUE EL SALARIO CATORCENAL PERCIBIDO NO SEA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES PERSONALES, FAMILIARES Y DEMÁS QUE TENGA AL MOMENTO.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No.2 : |  | MODIFICACIONES A PLANTILLA EN MATERIA PRESUPUESTAL Y ESTRUCTURAL | ABR 3: Meta:; MAY 2: 3; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: MODIFICACIONES; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: PLANTILLA LABORAL AUTORIZADA / PRESUPUESTO CAP 1000 MODIFICADO
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.1 $3, 412,467.53 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | DIRECCIÓN DE EGRESOS / SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
6 | Análisis, integración, proyección y solicitud de adecuaciones en materia estructural y presupuestal | P | [48 empty] | CP. RAFA - ALE - SORAYA
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. EN CASO DE QUE NO SE ACTUALICE LA PLANTILLA LABORAL Y SE SOLICITE SU RESPECTIVA APROBACIÓN ANTE EL H.AYUNTAMIENTO, SE ESTARÁ TRABAJANDO CON UNA PLANTILLA OBSOLETA – NO AUTORIZADA. LO QUE SERA OBSERVADO POR LAS INSTANCIAS RELACIONADAS. 2. EN CASO DE QUE NO SE CONSIDEREN LAS MODIFICACIONES EN PLANTILLA, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO. SE TENDRA POR INSUFICIENTE EL RECURSO ASIGNADO A LAS DIVERSAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL CAPITULO 1000 Y NO SE PODRA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA NOMINA DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 3: |  | SESIONES DE LAS COMISIONES INSTALADAS EN MATERIA LABORAL. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 18; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: SESIONES /CONVOCATORIAS/REVISIONES; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: SESIONES (ACTAS) / RECORRIDOS (MINUTAS) / CONVOCATORIAS
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.1 $3, 412,467.53 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | COMISIONES INSTAURADAS ( ESCALAFON , SEGURIDAD E HIGIENE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE SALAMANCA, GUANAJUATO)
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
7 | Seguimiento correspondiente a la Comisión de Escalafón del SSPM | P | [48 empty] | C.P RAFA * DAYE * ALE * GABY
R
8 | Seguimiento correspondiente a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del SSPM | P | [48 empty] | CP. RAFA * LARISSA * ADRI.ENF
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. EN CASO DE QUE NO SE INTEGREN LAS COMISIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SALAMANCA, GUANAJUATO, SE ESTARA INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ANEXO NUMERO DOS, TRES Y CUATRO EN DONDE SE ESTABLECEN LOS REGLAMENTOS DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFON, COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE RESPECTIVAMENTE.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No.1: |  | RECLUTAMIENTO EXTERNO: SOLICITUDES DE EMPLEO PROMEDIO RECIBIDAS | ABR 3: Meta:; MAY 2: 280; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: SOLICITUDES DE EMPLEO; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: SOLICITUDES DE EMPLEO / BITACORA DE REGISTRO
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $18,787,874.92 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | CIUDADANIA EN GENERAL INTERESADA EN LABORAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción y captura de solicitudes de empleo | P | [48 empty] | CANDE
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. SE ESTARA DEJANDO DE IDENTIFICAR CANDIDATOS EXTERNOS CAPACITADOS PARA CUBRIR VACANTES PRESENTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA, QUE POSIBLEMENTE ES UN AREA DE OPORTUNIDAD DE ATRAER PERSONAL IDONEO.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No.2: |  | CONTRATACIONES Y RENOVACIONES DEL PERSONAL | ABR 3: Meta:; MAY 2: 1550; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: CONTRATACIONES Y RENOVACIONES; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: CONTRATOS Y BITACORA ANUAL DE CONTRATACIONES
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $18,787,874.92 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | CANDIDATOS SELECCIONADOS
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2 | Integración de documentación comprobatoria para iniciar el proceso | P | [48 empty] | ALE / ESME
R
3 | Recepción y captura en el sistema de la documentación recibida | P | [48 empty] | ALE / ESME
R
4 | Captura de datos personales y complementarios en sistema | P | [48 empty] | ALE / ESME
R
5 | Correcto llenado de la pólizas de seguro de vida del trabajador (Aseguradora / Banco) | P | [48 empty] | ALE / ESME
R
6 | Captura de movimientos en bitácora anual de contrataciones (Compartida entre areas de la DGRH) | P | [48 empty] | ALE
R
7 | Generación, impresión y entrega de credenciales de identificación "Como trabajador de la APMC vigente" | P | [48 empty] | ALE / ESME
R
8 | Elaboración y entrega de contrato | P | [48 empty] | ALE / ESME
R
9 | Realizar el proceso de integración y actualización de cada expediente del personal | P | [48 empty] | GLORIA
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. QUE LAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS TALES COMO PERFIL DE PUESTOS, DESCRIPCION DE PUESTO NO SE UTILICEN, ESTEN MAL ESTRUCTURADAS, EL CONTENIDO SEA DEFICIENTE PARA LA TOMA DE DESICIONES O NO SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS. PUEDE QUE LA DECISIÓN DE CONTRATAR AL CANDIDATO SELECCIONADO SEA ERRONEA Y SE CONTRATE AL PERSONAL EQUIVOCADO PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO. 2. ERRORES DE DEDO EN LA CAPTURA MANUAL DE LOS FORMATOS Y DEMAS INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SISTEMA DE NOMINA. 3. QUE LA PERSONA A CONTRATAR NO PRESENTE EN SU TOTALIDAD TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, LO QUE PROVOCARIA UN EXPEDIENTE INCOMPLETO O SIN ACTUALIZAR. 4. QUE LA POLIZA DE SEGURO NO SE ENCUENTRE ACTUALIZADA O DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL TRABAJADOR Y SE LLEGUE A PRESENTAR EL FALLECIMIENTO.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 3: |  | PERSONAL POR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y HONORARIOS ESPECIALES | ABR 3: Meta:; MAY 2: 200; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: HONORARIOS / GASTOS DE EJECUCION; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION - RECIBOS DE HONORARIOS - LISTADOS ENVIADOS POR TESORERIA DE GASTOS DE EJECUCION
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $18,787,874.92 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | CANDIDATOS SELECCIONADOS
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
10 | Actualización de bitácora anual de honorarios, asi como el apartado del sistema de nomina por honorarios | P | [48 empty] | ALE / ESME
R
11 | Generación e impresión de contratos por honorarios | P | [48 empty] | ALE / ESME
R
12 | Realizar el proceso de integración y actualización de expediente de personal por honorarios | P | [48 empty] | GLORIA
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. QUE EL CONTRATO CONTENGA ERRORES U OMISIONES EN CUANTO A SU CONTENIDO. 2. QUE LA PERSONA A CONTRATAR NO PRESENTE EN SU TOTALIDAD LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, LO QUE PROVOCARIA UN EXPEDIENTE INCOMPLETO O SIN ACTUALIZAR. 3. QUE LA CAPTURA DE DATOS DENTRO DEL SISTEMA DE HONORARIOS CONTENGA ERRORES U OMISIONES. 4. QUE LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS NO SE EFECTUE EN TIEMPO Y FORMA, Y NO SE INFORME AL AREA DE NOMINA PARA SU PAGO.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 4: |  | CATORCENAS GENERADAS | ABR 3: Meta:; MAY 2: 26; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: NOMINAS PAGADAS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: SOBRES DE NOMINA GENERADOS POR UNIDAD RESPONSABLE / DEPARTAMENTO - REPORTES
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $18,787,874.92 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | DIRECCIÓN DE EGRESOS / INSTITUCIÓN FINANCIERA / CASAS COMERCIALES / SINDICATOS
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
13 | Captura de incapacidades y ST7 en bitácora anual de incapacidades y sistema de nómina | P | [48 empty] | ADRI*ENF
R
14 | Revisión catorcenal de cada una de las bases de datos compartidas para actualización del sistema de nomina | P | [48 empty] | GABY
R
15 | Captura y actualización de conceptos de descuento e incidencias de los trabajadores por cada catorcena | P | [48 empty] | ADRI MORON
R
16 | Monitoreo, integración y generación de reportes catorcenales de asistencia de los trabajadores | P | [48 empty] | NOE
R
17 | Captura de días económicos y permisos autorizados en el sistema de nomina | P | [48 empty] | CANDE / GABY
R
18 | Captura, calculo y generación de honorarios especiales | P | [48 empty] | ADRI MORON
R
19 | Asignación de becas, de acuerdo a lo señalado en la cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, Guanajuato. | P | [48 empty] | GABY | bar: ENE 1 to ENE 4; AGO 1 to SEP 1
R
20 | PAGO de becas, de acuerdo a lo señalado en la cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, Guanajuato. | P | [48 empty] | GABY / ADRI MORON | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
R
21 | Actualización de periodos vacacionales del personal | P | [48 empty] | ADRI MORON
R
22 | Generación y envio de archivo para dispersión de vales de despensa (Partidas involucradas 1542 y 1543) | P | [48 empty] | GABY / ADRI MORON
R
23 | Entrega / reposición / alta de tarjetas en donde se deposita 1543. vales de despensa y 1542. canasta. | P | [48 empty] | GABY / ADRI MORON
R
24 | Impresión y entrega de manera catorcenal de recibos de nomina y honorarios | P | [48 empty] | GABY / ADRI MORON
R
25 | Generación catorcenal de prepolizas | P | [48 empty] | GABY
R
26 | Generación de reportes de descuento para su pago a cada proveedor involucrado por parte de Tesoreria | P | [48 empty] | GABY
R
27 | Calculo, generación y dispersion de: 1323.aguinaldo - 1544. arcon. | P | [48 empty] | GABY / SAUL / ADRI | bar: DIC 2 to DIC 4
R
28 | Elaboración de Vo.Bo (Importante: Debe existir convenio vigente) | P | [48 empty] | GABY / ADRI MORON / CANDE
R
29 | Integración de concentrados, especificaciones, listados y requisiciones para el proceso de adquisición anual de uniformes para personal sindicalizado SSPM - SUTIC | P | [48 empty] | SORAYA | bar: ENE 1 to JUL 4
R
30 | Cálculo, integración, aplicación, monitoreo y presentación de los PASIVOS LABORALES: 211100004.Prima de Antigüedad, 211100002.Aguinaldo, 211100003.Prima Vacacional. | P | [48 empty] | SAUL/GABY/SORAYA | bar: JUN 1 to DIC 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. OMISION Y/O ERRORES EN LA CAPTURA DENTRO DEL SISTEMA DE NOMINA, EN CUANTO A LAS INCIDENCIAS E INFORMACIÓN REPORTADA PREVIAMENTE EN PRENOMINAS. 2. QUE LA DETERMINACIÓN DEL PAGO CATORCENAL SEA ERRONEA. 3. QUE SE ENVIE FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO EL ARCHIVO A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS PARA SU DISPERSIÓN. 4. QUE SE ENVIEN INCOMPLETOS O MAL LOS REPORTES.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 5: |  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS | ABR 3: Meta:; MAY 2: 12; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PAGOS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: COMPROBANTE DE PAGO - CEDULAS DE LIQUIDACION
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $18,787,874.92 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | DIRECCIÓN DE EGRESOS / TRABAJADORES / UMF / OFICINAS IMSS /
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
31 | Consulta diaria de bitacora anual de contrataciones para captura de movimientos afiliatorios en DISPMAG y generación de archivo txt para su envío a través del portal del IMSS "IDSE" | P | [48 empty] | SORAYA
R
32 | Actualización diaria de SUA (Sistema Unico de Autodeterminación) | P | [48 empty] | SORAYA
R
33 | Generación mensual de confrontas: SUA-NOMINA y SUA-IDSE | P | [48 empty] | SAUL / SORAYA | bar: ENE 2; FEB 2; MAR 2; ABR 2; MAY 2; JUN 2; JUL 2; AGO 2; SEP 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
R
34 | Generación mensual de cédulas de determinación de COP ante el IMSS y Archivo de pago | P | [48 empty] | SORAYA | bar: ENE 2; FEB 2; MAR 2; ABR 2; MAY 2; JUN 2; JUL 2; AGO 2; SEP 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
R
35 | Generación y entrega mensual de reportes de pago del IMSS por UR, para afectación de partidas presupuestales 1413 y 1431 en SAP | P | [48 empty] | NOE | bar: ENE 2; FEB 2; MAR 2; ABR 2; MAY 2; JUN 2; JUL 2; AGO 2; SEP 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
R
36 | Cálculo, generación y envio de los salarios variables a través del portal del IMSS "IDSE" (Envío los primeros 5 días de los meses de: Enero, Marzo, Julio, Septiembre y Noviembre) | P | [48 empty] | SAUL * SORAYA * NOE | bar: ENE 1; MAR 1; MAY 1; JUL 1; SEP 1; NOV 1
R
37 | Realizar las gestiones para los tramites ante las oficinas del IMSS, en caso de que se prensentara alguna notificación. | P | [48 empty] | SAUL
R
38 | Brindar atención medica de calidad y oportuna en casos menores | P | [48 empty] | LARISSA
R
39 | Realizar valoraciones clinicas cuando se requieran o soliciten | P | [48 empty] | LARISSA
R
40 | Realizar la difusión de campañas de salud y actividades con SSA e IMSS | P | [48 empty] | LARISSA / ADRI*ENF
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. GENERACIÓN MENSUAL/BIMESTRAL DE CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE COP ANTE EL IMSS CON ERRORES U OMISIONES POR FALTA DE DETECCIÓN A TIEMPO. PODRA SER ACREEDOR A CALCULO DE DIFERENCIAS , CAPITAL CONSTITUTIVOS O EN SU CASO MULTA. 2. BRINDAR UNA ATENCIÓN MEDICA DEFICIENTE O DE MALA CALIDAD A LOS SERVIDORES PUBLICOS POR PARTE DEL CONSULTORIO MEDICO.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 6: |  | DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD | ABR 3: Meta:; MAY 2: 1 = (+-1%) 10.59223; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: ACCIDENTES DE TRABAJO; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: FORMATO DE PRESENTACION DE LA DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERVADO DE LA REVISION ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD Y ST7
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $18,787,874.92 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | DEPENDENCIAS APMC / TRABAJADORES / UMF / OFICINAS IMSS
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
41 | Integración , investigación y valoración de los riesgos de trabajo. | P | [48 empty] | LARISSA / ADRI*ENF
R
42 | Determinación y presentación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión de la siniestralidad del ejercicio inmediato anterior. | P | [48 empty] | LARISSA / ADRI*ENF | bar: FEB 1 to FEB 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. QUE EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, “ESTE MAL” DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERARON ALGUNOS ACCIDENTES DE TRABAJO POR QUE NO SE HICIERON DEL CONOCIMIENTO DEL PATRON DENTRO DE EL PERIODO EN REVISION. PODRA SER ACREEDOR A UNA MULTA Y DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 7: |  | OBLIGACIONES FISCALES | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: OBLIGACIONES FISCALES; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: FORMATOS DE PRESENTACION
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $18,787,874.92 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | DIRECCIÓN DE EGRESOS / DIRECCIÓN DE INGRESOS / OFICINAS SAT
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2015-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2015-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
43 | Cálculo, generación, integración y presentación anual del Impuesto Sobre la Renta " ISR"(15 Feb) | P | [48 empty] | SAUL | bar: ENE 1 to MAR 4
R
44 | Determinación de retención de ISR en los pagos por retiro | P | [48 empty] | SAUL
R
45 | Timbrado del pago de cada catorcena, a través del proveedor autorizado para la emisión de comprobantes fiscales digitales (PAC.- Banco Bajío) | P | [48 empty] | SAUL
R
46 | Integración y determinación de impuesto sobre nómina por UR | P | [48 empty] | SAUL | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: EL MUNICIPIO DE SALAMANCA EN CASO DE QUE NO SE PRESENTE CORRECTAMENTE O EN TIEMPO Y FORMA, PODRA SER ACREEDOR A SANCIONES (MULTAS).
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 8: |  | PROCESOS DE TERMINACION | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: NUMERO DE FINIQUITOS ELABORADOS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: DOCUMENTACION SOPORTE ( BAJAS , RV , FINIQUITOS , CONVENIOS ETC)
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $18,787,874.92 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | DEPENDENCIAS DE LA APMC / TRABAJADORES / TESORERIA MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS / TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUANAJUATO / JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
47 | Coadyuvar al levantamiento de actas administrativas a los trabajadores por causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. | P | [48 empty] | DAYE
R
48 | Coadyuvar en los casos de rescisión, terminación de la relación de trabajo, baja cese o remociones del personal por situaciones previstas en ley, realizando investigaciones, convenios, tramitando los avisos correspondientes | P | [48 empty] | DAYE
R
49 | En caso de que se requiera realizar las gestiones correspondientes ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato. | P | [48 empty] | DAYE
R
50 | Cálculo, integración y elaboración de finiquitos, en base al fundamento previsto. | P | [48 empty] | SAUL
R
51 | Realizar las gestiones correspondientes para pago de prima por parte del seguro de vida o de la institución financiera | P | [48 empty] | DAYE
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. ERRORES EN CÁLCULO. 2. DEMANDAS LABORALES.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 1: |  | HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA LOS RECURSOS HUMANOS , FINANCIEROS , MATERIALES Y TECNOLOGICOS. | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS / FORMATOS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: REQUISICIONES/ EXPEDIENTES/ BITACORAS / HOJAS DE EXCEL
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $1,099,967.53 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | VARIOS
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Control diario de documentación entrante, a través de su almacenamiento en la bitacora digital compartida entre areas denominada "Oficios Recibidos"/ Sistema oficios recibidos CANDE (Captura) CP.RAFA(Turna) NOE (Escanear) | P | [48 empty] | C.P RAFA / NOE / CANDE
R
2 | Supervisión y monitoreo de los relojes checadores | P | [48 empty] | NOE
R
3 | Integración y actualización mensual de la herramienta administrativa denominada "Presupuesto Programatico" | P | [48 empty] | SORAYA | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4
R
4 | Escanear diariamente los oficios salientes de la DGRH , para alimentar el consecutivo en sistema denominado "FOLIO DGRH". | P | [48 empty] | GLORIA
R
5 | Integración, control y actualización de Kardex, así como los expedientes diversos de la Dirección. | P | [48 empty] | GLORIA
R
6 | Monitoreo fisico y mantener actualizado el archivo del inventario de bienes muebles asignados a la C515. | P | [48 empty] | SORAYA | bar: ENE 1; JUN 4 to JUL 1; DIC 3 to DIC 4
R
7 | Integrar y presentar de manera mensual la bitácora de combustible de las Unidades asignadas a la C515. | P | [48 empty] | CANDE
R
8 | Elaboración de requisiciones y órdenes de taller (Soraya), manteniendo controles en el uso de papelería (Cande) y productos de limpieza (Manuel) | P | [48 empty] | SORAYA / CANDE / MANUEL*ALEJANDRA
R
9 | Respaldar de manera semanal la información compartida en el servidor de la Dirección. | P | [48 empty] | NOE
R
10 | Proyección, integración, presentación, control y monitoreo del presupuesto de egresos del capitulo 1000 y de la C515 | P | [48 empty] | CP.RAFA / SORAYA
R
11 | Elaboración de programas internos | P | [48 empty] | NOE
R
12 | Elaboración de constancias de ex.empleado (Cande) y de vigencia IMSS (Soraya) | P | [48 empty] | CANDE / SORAYA
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. ERRORES U OMISIONES 2. MAL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS INTERNOS 3. DISMINUCION DE PRODUCTIVIDAD 4. EXPEDIENTES DE PERSONAL DESACTUALIZADOS 5. INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 2: |  | DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EFECTUADAS POR ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA | ABR 3: Meta:; MAY 2: 4; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: AUDITORIAS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: AUDITORIAS REALIZADAS (DICTAMEN IMSS)
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $1,099,967.53 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | ORGANOS DE CONTROL CIM, OFS Y ASF / DESPACHO EXTERNO
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
13 | Proporcionar en tiempo y forma la información solicitada por las auditorias practicadas por parte de CIM , ASEG y ASF. | P | [48 empty] | VARIOS
R
14 | Integración y Presentación del Dictamen Anual ante el IMSS | P | [48 empty] | CP.RAFA / SAUL / DESPACHO EXTERNO | bar: ABR 1 to OCT 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: 1. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS DE CONTROL. 2. DIFERENCIAS A PAGAR DETERMINADAS POR EL DESPACHO EXTERNO ENCARGADO DE REALIZAR EL DICTAMEN ANTE EL IMSS.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 1: |  | ASIGNACION DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PERSONAL ASIGNADO - CONTROL DE INSUMOS; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: CONTROL DE ASISTENCIA - IMAGEN EN AREAS COMUNES Y OFICINAS
PRESUPUESTO SOLICITADO: |  | Solicitado para Programa No.2 $1,099,967.53 (Oficio DRH-0805/2015) | ABR 3: Presupuesto Asignado:; SEP 2: Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO: |  | RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE |  | C515. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | PERSONAL DE MANTENIMIENTO - AREAS COMUNES DE LA ADMINISTRACIÓN
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2015-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2015-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Delegar actividades y designación de areas al personal de limpieza. (rol de actividades) (Reporte de incidencias) | P | [48 empty] | MANUEL * ALEJANDRA
R
2 | Realizar actividades de limpieza tales: sacudir , trapear, barrer, limpiar, lavar baños. / Colocar papel de baño , sanitas y jabón | P | [48 empty] | PERSONAL DE LIMPIEZA
R
3 | Revisión fisica aleatoria de las instalaciones | P | [48 empty] | MANUEL
R
4 | Proyectar uso de insumos empleados para la limpieza y proporcionarlos al personal, empleando mecanimos de control para el buen aprovechamiento de los mismos. | P | [48 empty] | MANUEL
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: QUE LAS INSTALACIONES SE ENCUENTREN SUCIAS Y EN MAL ESTADO O NO EXISTA PERSONAL SUFICIENTE PARA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LAS DIVERSAS AREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA.
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA): DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | ABR 1: PROBLEMÁTICA:; JUN 3: Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 33: |  | ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
ESTRATEGIA C: |  | Administración eficiente del recurso humano y las relaciones laborales.
INDICADOR: |  | Porcentaje menor de egresos producto de conflictos laborales.
INDICADOR ESPECIFICO No. 2: |  | ASIGNACION DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION | ABR 3: Meta:; MAY 2: 100%; JUN 3: Unidad de Medida:; SEP 2: PERSONAL ASIGNADO; OCT 4: Evidencia:; DIC 4: ASISTENCIA * REPORTE DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE (DG/D-J/C-A) |  | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OTROS PARTICIPANTES: |  | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA / PERSONAL DE MANTENIMIENTO / PERSONAL DE VIGILANCIA
PERIÓDO |  | INICIO: | FEB 1: 2016-01-01; AGO 1: TÉRMINO:; SEP 2: 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | Elaborar un listado de las areas que requieran de personal de vigilancia y mantenerlo actualizado. | P | [48 empty] | MANUEL
R
6 | Supervisar aleatoriamente que se encuentre el personal asignado en su lugar asignado, para el desempeño de sus funciones. | P | [48 empty] | MANUEL
R
7 | Realizar actividades requeridas por el encargado de mantenimiento y vigilancia , tales como: llenar una bitacora de sucesos, custodia de bienes, informe de novedades, rondines , mantener limpio el espacio que se le tenga asignado. | P | [48 empty] | PERSONAL DE VIGILANCIA
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: SE LLEVE A CABO EL SINIESTRO POR UNA TERCERA PERSONA, EN CASO DE QUE NO SE EFECTUE EL REPORTE A TIEMPO ANTE LA INSTANCIA A CARGO.
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| LAE SORAYA LIZET NIETO BLANCO |  | OCT 4: C.P RAFAEL ORTEGA ALVARADO
| AREA DE PLANEACION, MONITOREO E IMSS |  | OCT 4: DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C515 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## PROGRAMACION DE RESULTADOS
INDICADOR GENERAL | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO Y LAS RELACIONES LABORALES | PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS - C515 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
|  | No. | INDICADORES ESPECIFICOS |  | ENE | FEB |  | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC | TOTALES | % DE AVANCE
|  | 1 | REVISIONES Y/O MODIFICACIONES AL MARCO NORMARTIVO | P |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 2 | MODIFICACIONES A PLANTILLA EN MATERIA PRESUPUESTAL Y ESTRUCTURAL | P |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 3 | SESIONES / CONVOCATORIAS / REVISIONES DE LAS COMISIONES INSTALADAS EN MATERIA LABORAL | P | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 18 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 1 | SOLICITUDES DE EMPLEO PROMEDIO RECIBIDAS | P | 32 | 40 |  | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 25 | 18 | 280 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 2 | CONTRATACIONES Y RENOVACIONES DEL PERSONAL | P | 135 | 120 |  | 110 | 135 | 145 | 120 | 145 | 155 | 100 | 125 |  | 135 | 125 | 1550 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 3 | PERSONAL POR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y HONORARIOS ESPECIALES | P | 75 | 10 |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |  | 15 | 0 | 200 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 4 | CATORCENAS GENERADAS ( Se considera su fecha de pago ) | P | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 26 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 5 | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS | P | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 12 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 6 | DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD | P |  | 1 = (+-1%) 10.59223 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 7 | OBLIGACIONES FISCALES | P | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 12 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 8 | PROCESOS DE TERMINACION | P | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 12 | 100%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 1 | HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS , MATERIALES Y TECNOLOGICOS | P | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 12 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 2 | DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EFECTUADAS POR ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA | P |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 1 | ASIGNACION DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA | P | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 12 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
|  | 2 | ASIGNACION DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES | P | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 12 | 0%
|  |  |  | R | [14 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
|  |  | PROGRAMADO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN) | [5 empty] | DATOS GENERALES
|  |  | LAE. SORAYA LIZET NIETO BLANCO | [12 empty] | C.P RAFAEL ORTEGA ALVARADO
|  |  | ELABORÓ | [12 empty] | DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C515 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018