## OBJETIVO EST 28-A
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 28: |  | Establecer mecanismos y estrategias para que se cumplan los acuerdos del Ayuntamiento y las leyes aplicables.
ESTRATEGIA A: |  | Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Ayuntamiento.
INDICADOR 1: |  | Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de Ayuntamiento. | [14 empty] | Meta: |  |  | 24 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Sesiones de Ayuntamiento | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Oficios y actas
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Relación de Convocatorias para Sesiones del H. Ayuntamiento | P | [48 empty] | LIC. GERARDO CORONA | bar: ENE 2; ENE 4; FEB 2; FEB 4; MAR 2 to ABR 2; ABR 4; MAY 2; MAY 4; JUN 2; JUN 4; JUL 2; JUL 4; AGO 2; AGO 4; SEP 2; SEP 4; OCT 2; OCT 4; NOV 2; NOV 4 to DIC 4
R | bar: ENE 2; ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
2 | Reuniones en que se brinda apoyo lógistico para sesiones del H. Ayuntamiento | P | [48 empty] | LIC. JOSE MIGUEL FUENTES SERRATO/ LIC. GERARDO CORONA | bar: ENE 2; ENE 4; FEB 2; FEB 4; MAR 2 to ABR 2; ABR 4; MAY 2; MAY 4; JUN 2; JUN 4; JUL 2; JUL 4; AGO 2; AGO 4; SEP 2; SEP 4; OCT 2; OCT 4; NOV 2; NOV 4 to DIC 4
R | bar: ENE 2; ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
3 | Entrega de Actas de H. Ayuntamiento | P | [48 empty] | LIC. GERARDO CORONA | bar: ENE 2; ENE 4; FEB 2; FEB 4; MAR 2 to ABR 2; ABR 4; MAY 2; MAY 4; JUN 2; JUN 4; JUL 2; JUL 4; AGO 2; AGO 4; SEP 2; SEP 4; OCT 2; OCT 4; NOV 2; NOV 4 to DIC 4
R | bar: ENE 2; ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
4 | Realización de Sesiones con el H. Ayuntamiento | P | [48 empty] | LIC. JOSE MIGUEL FUENTES SERRATO | bar: ENE 2; ENE 4; FEB 2; FEB 4; MAR 2 to ABR 2; ABR 4; MAY 2; MAY 4; JUN 2; JUN 4; JUL 2; JUL 4; AGO 2; AGO 4; SEP 2; SEP 4; OCT 2; OCT 4; NOV 2; NOV 4 to DIC 4
R | bar: ENE 2; ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de Ayuntamiento. | P | ENE 1: 2; FEB 1: 2; MAR 1: 2; ABR 1: 2; MAY 1: 2; JUN 1: 2; JUL 1: 2; AGO 1: 2; SEP 1: 2; OCT 1: 2; NOV 1: 2; DIC 1: 2 | 24
|  | R | ENE 1: 2 | 2
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## Hoja2
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 28: |  | Establecer mecanismos y estrategias para que se cumplan los acuerdos del Ayuntamiento y las leyes aplicables.
ESTRATEGIA A: |  | Rapidez en peticiones y trámites
INDICADOR 1: |  | Peticiones Ciudadanas Atendidas | [14 empty] | Meta: |  |  | 3820 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Solicitudes y peticiones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Oficios Recibidos y Enviados
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Secretaria del H. Ayuntamiento
OTROS PARTICIPANTES: |  | N/A
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CAPTURACIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES QUE REALIZA EL CIUDADANO | P | [48 empty] | LUPITA
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
2 | DESIGNACIÓN DE DEPARTAMENTO Y/O PERSONA QUE ATENDERA LA PETICIÓN DE CIUDADANO | P | [48 empty] | LIC. ANDREA/ LIC. JOSE MIGUEL FUENTES SERRATO
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
3 | DAR RESPUESTA EN OFICIO A LAS PETICIONES DEL CIUDADANO Y/O TURNAR CORRESPONDENCIA A OTRAS DEPENDENCIAS | P | [48 empty] | LUPITA/LIC. LULU/LIC. ANDREA/LIC. GERARDO CORONA
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
4 | AGENDA PERSONAL PAR CITAS Y REUNIONES CON EL SRIO. DE AYUNTAMIENTO | P | [48 empty] | LIC. ANDREA
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
5 | ATENCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARTAS EXPEDIDAS POR LA SRIA. DE AYUNTAMIENTO PARA TRÁMITES DEL CIUDADANO | P | [48 empty] | ADRIANA
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
6 | REALIZAR AUNUENCIAS Y PERMISOS (PIROTECNICOS) ÚLTIMA ETAPA | P | [48 empty] | LIC ANDREA/ LUPITA
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS | P | ENE 1: 350; FEB 1: 300; MAR 1: 200; ABR 1: 350; MAY 1: 380; JUN 1: 340; JUL 1: 350; AGO 1: 280; SEP 1: 350; OCT 1: 370; NOV 1: 300; DIC 1: 250 | 3820 | 0.026178
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## Hoja3
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 28: |  | Establecer mecanismos y estrategias para que se cumplan los acuerdos del Ayuntamiento y las leyes aplicables.
ESTRATEGIA A: |  | Canales de comunicación interna eficientes
INDICADOR 1: |  | Reuniones mensuales | [14 empty] | Meta: |  |  | 250 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Reuniones | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | E-mail, radio, minuta, fotografias
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
OTROS PARTICIPANTES: |  | Varias Dependencias
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Número de reuniones de coordinacion con las diferentes dependencias | P | [48 empty] | LIC. ANDREA/LIC. EDUARDO RUIZ
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
2 | Número de reuniones para fortalecer la vision y los resultados de la sria. Del H. Ayuntamiento | P | [48 empty] | LIC. JOSE MIGUEL FUENTES SERRATO/ LIC. EDUARDO RUIZ
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
3 | Número de platicas para desarrollar el desempeño honesto y con calidad de la Sria. Del H. Ayuntamiento | P | [48 empty] | LIC. ANDREA/LIC. EDUARDO RUIZ/ LIC. JOSE MIGUEL FUENTES SERRATO
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Vinculador Institucional (Reuniones Mensuales) | P | ENE 1: 20; FEB 1: 20; MAR 1: 20; ABR 1: 20; MAY 1: 20; JUN 1: 20; JUL 1: 20; AGO 1: 22; SEP 1: 20; OCT 1: 20; NOV 1: 20; DIC 1: 28 | 250 | 0.4
R
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018

## Hoja4
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Dar total cumplemiento a los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca 2015-2018, con apego a la ley. Mejorar la eficiencia de un Sistema Integral de Gestión del Recurso Humano. Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno. Mejorar la atención ciudadana con atención de calidad y calidez. Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 28: |  | Establecer mecanismos y estrategias para que se cumplan los acuerdos del Ayuntamiento y las leyes aplicables.
ESTRATEGIA A: |  | Actualizacion de Marco Juridico
INDICADOR 1: |  | Contratos | [14 empty] | Meta: |  |  | 588 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Contratos | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Contratos Entregados
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
OTROS PARTICIPANTES: |  | Varias Dependencias
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-31
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Capturación de contratos y convenios recibidos por H. Ayuntamiento | P | [48 empty] | Lupita
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
2 | Uso de la ley orgánica | P | [48 empty] | LIC. LULU
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
3 | Revision y observaciones de contratos y convenios que se tramitan en Sria. De Ayuntamiento | P | [48 empty] | LIC. LULU
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
4 | Entrega de Contratos y convenios para su ejecucion a las diferentes dependencias | P | [48 empty] | Lupita
R | bar: ENE 1 to ENE 4; MAR 4 to ABR 1; DIC 3 to DIC 4
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Contratos | P | ENE 1: 78; FEB 1: 60; MAR 1: 40; ABR 1: 40; MAY 1: 45; JUN 1: 60; JUL 1: 40; AGO 1: 45; SEP 1: 45; OCT 1: 50; NOV 1: 40; DIC 1: 45 | 588 | 0.17007
R
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018