## OBJETIVO EST 30
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Hace un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno.
OBJETIVO ESTRATEGICO 30: |  | Aprovechar los recursos tecnológicos y digitales, para poder mejorar la atención a la ciudadanía.
ESTRATEGIA A: |  | Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura de la Red de Comunicaciones, así como brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo en todas las dependencias municipales. Desarrollar Software con el fin de agilizar las actividades en las dependencias municipales para el mejor servicio a la ciudadanía. Brindar mejor atencion al ciudadano a través del Centro Integral de Atención a la Ciudadanía y del 070
INDICADOR 1: |  | Número de trámites y servicios en los que se aplica la tecnología. | [14 empty] | Meta: |  |  | 1200 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | 1 | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Reportes generados por cada una de las dependencia
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 5474482.25 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicación
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepcion de reportes | P | [48 empty] | JEFATURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
R
2 | Mantenimientos de Equipos de Computo | P | [48 empty] | JEFATURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
R
3 | Atencion Incidentes | P | [48 empty] | JEFATURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
R
4 | Actualizacion de linceciamientos de dispositivos | P | [48 empty] | JEFATURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES | bar: MAR 1 to MAR 4
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Número de trámites y servicios en los que se aplica la tecnología. | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES: Mantenimiento Equipo de Computo: infraestructura tecnologica, conexiones, configuraciones de equipos, enlaces, servidores, servicios digitales, sistemas, correos, telefonia IP, telefono, integracion de dependencia encuanto a servicios y red, acceso a la red, soporte tecnico, dispositivos moviles, mantenimientos, modificaciones al sistema, asistencia personal, trasnmisiones. Jefatura de Redes
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | DIC 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 30-B
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Hace un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno.
OBJETIVO ESTRATEGICO 30: |  | Aprovechar los recursos tecnológicos y digitales, para poder mejorar la atención a la ciudadanía.
ESTRATEGIA B: |  | Hacer más eficiente el sistema de pagos por internet, la facturación y solicitudes de los ciudadanos.
INDICADOR 1: |  | Número de trámites y servicios en los que se aplica la tecnología. | [14 empty] | Meta: |  |  | 3 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | No. De Sistemas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | implementacion
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [18 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analisis | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas | bar: ENE 1 to ENE 3; MAY 1 to MAY 3; SEP 1 to SEP 3
R
2 | Diseño | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas | bar: ENE 4 to FEB 4; MAY 4 to JUN 4; SEP 4 to OCT 4
R
3 | Implementacion | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas | bar: MAR 1 to MAR 4; JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
R
4 | Prueba | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas | bar: ABR 1 to ABR 3; AGO 1 to AGO 3; DIC 1 to DIC 3
R
5 | Investigacion | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas
R
6 | Mantenimiento | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: El riesgo serian las modificaciones y las actualizaciones que el proyecto tenga despues de ya estar terminado. NUEVOS• FACTURACION EN LINEA IMPLEMENTADO EN LA PAGINA DE PAGOS DE PREDIAL EN INTERNET.
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Número de trámites y servicios en los que se aplica la tecnología. | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST 30-C
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Hace un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno.
OBJETIVO ESTRATEGICO 30: |  | Aprovechar los recursos tecnológicos y digitales, para poder mejorar la atención a la ciudadanía.
ESTRATEGIA C: |  | Bases de datos con información para la toma de decisiones en dependencias que asi lo soliciten
INDICADOR 2: |  | Porcentaje de identificación de áreas de oportunidad en los procesos, gracias al uso de sistemas informáticos. | [14 empty] | Meta: |  |  | 4 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Desarrollo de Sistemas | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Implementacion
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 5474482.25 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: | [28 empty] | TÉRMINO:
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analisis | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas | bar: ENE 1 to ENE 3; ABR 1 to ABR 3; JUL 1 to JUL 3; OCT 1 to OCT 3
R
2 | Diseño de la informacion | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas | bar: ENE 4 to FEB 2; ABR 4 to MAY 2; JUL 4 to AGO 2; OCT 4 to NOV 2
R
3 | Implementacion de la informacion | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas | bar: FEB 3 to MAR 1; MAY 3 to JUN 1; AGO 3 to SEP 1; NOV 3 to DIC 1
R
4 | Prueba | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas | bar: MAR 2 to MAR 4; JUN 2 to JUN 4; SEP 2 to SEP 4; DIC 2 to DIC 4
R
5 | Investigacion | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas
R
6 | Mantenimiento | P | [48 empty] | Jefatura de Desarrollo de Sistemas
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN: Ninguno
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Porcentaje de identificación de áreas de oportunidad en los procesos, gracias al uso de sistemas informáticos. | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | OCT 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

## OBJETIVO EST
PROGRAMA DE TRABAJO 2016 (POA):
EJE DE GOBIERNO: |  | GOBIERNO CONFIABLE | [12 empty] | PROBLEMÁTICA: | [9 empty] | Hace un gobierno efectivo, eficiente y responsable, que actúa en estricto apego a la legalidad. Tema fundamental por atender: Un gobierno transparente, de resultados, comprometido con el bienestar integral de los Salamantinos. Un gobierno ordenado, que permita el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio y sus habitantes. Tema fundamental por atender: Atender a los salmantinos con calidad, brindando un buen trato y dando respuesta puntual a sus inquietudes y peticiones.
RETO: |  | Proyecto Integral de uso de Herramientas Tecnológicas para mejorar el trabajo del gobierno.
OBJETIVO ESTRATEGICO 30: |  | Aprovechar los recursos tecnológicos y digitales, para poder mejorar la atención a la ciudadanía.
ESTRATEGIA A: |  | Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura de la Red de Comunicaciones, así como brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo en todas las dependencias municipales. Desarrollar Software con el fin de agilizar las actividades en las dependencias municipales para el mejor servicio a la ciudadanía. Brindar mejor atencion al ciudadano a través del Centro Integral de Atención a la Ciudadanía y del 070
INDICADOR 1: |  | Número de trámites y servicios en los que se aplica la tecnología. | [14 empty] | Meta: |  |  | 4000 |  |  |  |  | Unidad de Medida: | [10 empty] | Numero de Reportes | [5 empty] | Evidencia: | [7 empty] | Reportes y Encuestas de satisfaccion
PRESUPUESTO SOLICITADO: | [16 empty] | Presupuesto Asignado: | [7 empty] | 5474482.25 | [10 empty] | Presupuesto Ejercido:
TIPO DE RECURSO:
UNIDAD RESPONSABLE |  | Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicación
OTROS PARTICIPANTES:
PERIÓDO |  | INICIO: |  |  |  |  | 2016-01-01 | [23 empty] | TÉRMINO: |  |  |  |  | 2016-12-01
DISTRIBUCIÓN
NO. | ACTIVIDADES / TAREAS |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de Reportes de la Ciudadanía, solicitud de información y servicios de dependencias municipales, estatales y federales (culturales, servicios públicos etc.) | P
R
2 |  | P
R
POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN:
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
No. | INDICADOR |  | ENE 1: ENE; FEB 1: FEB; MAR 1: MAR; ABR 1: ABR; MAY 1: MAY; JUN 1: JUN; JUL 1: JUL; AGO 1: AGO; SEP 1: SEP; OCT 1: OCT; NOV 1: NOV; DIC 1: DIC | TOTALES | % DE AVANCE
1 | Número de trámites y servicios en los que se aplica la tecnología. | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | R | [48 empty] | 0
OBERVACIONES GENERALES:
| PROGRAMADO |  | FEB 2: REALIZADO; JUN 1: CRONOGRAMA (DISTRIBUCIÓN); NOV 1: DATOS GENERALES
| ELABORÓ |  | DIC 4: TITULAR DE LA UNIDAD (REVISÓ Y APROBÓ)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO
Salamanca es Energía
Administración 2015 - 2018
SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Note on D13: liliana: