## OLIMPIADA Y ACTIVACIONES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES SEAN OTORGADOS DE MANERA CORRECTA A LOS CIUDADANOS.
LÍNEA DE ACCIÓN: VINCULAR LOS PROGRAMAS FEDERALES CON LOS GRUPOS
PROGRAMA: JUEGOS NACIONALES CONADE Y ACTIVACIONES
INDICADOR 1: |  | ESTATAL DE BOX | [10 empty] | META: |  |  | 2 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE EVENTOS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de juegos Estatal y Nacional
INDICADOR 2: |  | ESTATAL DE AJEDREZ | [10 empty] | META: |  |  | 1 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE EVENTOS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de juegos Estatal y Nacional
INDICADOR 3: |  | ESTATAL DE ATLETISMO | [10 empty] | META: |  |  | 2 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE EVENTOS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de juegos Estatal y Nacional
INDICADOR 4: |  | NACIONAL SQUASH | [10 empty] | META: |  |  | 1 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE EVENTOS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de juegos Estatal y Nacional
INDICADOR 5: |  | ACONDICIONAMIENTO FISICO EN GERONTOLOGICO | [10 empty] | META: |  |  | 50 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE ACTIVACIÓNES |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de activacion
INDICADOR 6: |  | ACTIVACIONES EN EL CERESO | [10 empty] | META: |  |  | 5 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE ACTIVACIÓNES |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de activacion
INDICADOR 7: |  | PRUEBAS FISICAS CRUZ ROJA | [10 empty] | META: |  |  | 2 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE ACTIVACIÓNES |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de activacion
INDICADOR 8: |  | ACTIVACIONES TELESECUNDARIAS | [10 empty] | META: |  |  | 36 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE ACTIVACIÓNES |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de activacion
INDICADOR 9: |  | ACTIVACIONES SOCIALES | [10 empty] | META: |  |  | 48 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE ACTIVACIÓNES |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte de activacion
RESULTADO: APORTAR MAS ATLETAS SALMANTINOS A LA DELEGACION DE GUANAJUATO Y LA BUSQUEDA DE TALENTOS DEPORTIVOS
ÁREA RESPONSABLE: SHARON CRUZ
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [16 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  |  | MAY |  | JUN | JUL |  |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  |  | DIC |  |  | RESPONSABLE
1 | JUEGOS NACIONALES CONADE | P | [31 empty] | SHARON CRUZ
R
2 | ACTIVACIONES | P | [31 empty] | SHARON CRUZ
R
OBSERVACIONES: ALGUNOS DE LOS EVENTOS Y ACTIVACIONES PROGRAMADOS SE SUSPENDIERON DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2
|  |  |  | P= | Programado | [5 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
ESTATAL DE BOX |  | 2 | [22 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | Avance | [30 empty] | 0 | 0%
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
ESTATAL DE AJEDREZ |  | 1 | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | Avance | [30 empty] | 0 | 100%
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
ESTATAL DE TAEKWONDO |  | 1 | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Avance | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 100%
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
NACIONAL SQUASH |  | 0 | [30 empty] | 0
|  | Avance | [30 empty] | 0 | 100%
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
ACONDICIONAMIENTO FISICO EN GERONTOLOGICO |  | 50 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 8 |  | 2 | 50
|  | Avance | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0%
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
ACTIVACIONES EN EL CERESO |  | 5 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5
|  | Avance | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0%
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
PRUEBAS FISICAS CRUZ ROJA |  | 2 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  | Avance | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0%
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
ACTIVACIONES TELESECUNDARIAS |  | 36 | [5 empty] | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 2 | 36
|  | Avance | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0%
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
ACTIVACIONES SOCIALES |  | 48 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 48
|  | Avance | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | [9 empty] | 32 | 66.67%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
|  |  | CS= |  | suspensión por Contingencia Sanitaria
ELABORÓ | [5 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
LIC. ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA | [19 empty] | LIC. JUAN CARLOS RAZO GUEVARA
DIR. COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE | [18 empty] | DIRECTOR GRAL. DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y ATENCIÒN A LA JUVENTUD.

## LIGAS Y TORNEOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES SEAN OTORGADOS DE MANERA CORRECTA A LOS CIUDADANOS.
LÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE.
PROGRAMA: LIGAS Y TORNEOS
INDICADOR: |  | LIGAS Y TORNEOS | [10 empty] | META: |  |  | 12 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE EVENTOS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  | REPORTE DE EVENTO
RESULTADO: OBTENER UN DESARROLLO DE PROYECTOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS SALMANTINOS.
ÁREA RESPONSABLE: ALEJANDRO MEZA
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [16 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  |  | MAY |  | JUN | JUL |  |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | RESPONSABLE
1 | LIGAS Y TORNEOS | P | [30 empty] | ALEJANDRO MEZA
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
LIGAS Y TORNEOS |  | 12 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 12
|  | Avance | [29 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
| LIC. ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA | [18 empty] | LIC. JUAN CARLOS RAZO GUEVARA
| DIR. COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE | [17 empty] | DIRECTOR GRAL. DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y ATENCIÒN A LA JUVENTUD.

## EVENTOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES SEAN OTORGADOS DE MANERA CORRECTA A LOS CIUDADANOS.
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO SOCIAL.
PROGRAMA: EVENTOS MASIVOS
INDICADOR 1: |  | EVENTOS DE APOYO | [10 empty] | META: |  |  | 12 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NUMERO DE EVENTOS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  | MEMORIA
RESULTADO: FOMENTAR EN LA POBLACION UNA VIDA MAS ACTIVA
ÁREA RESPONSABLE: SHARON CRUZ/LILIAN SANDOVAL
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [16 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  |  | MAY |  | JUN | JUL |  |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | RESPONSABLE
1 | PROGRAMAS SOCIALES | P | [30 empty] | Sharon Cruz Gomez
R
2 | ENTREGA DE ESTIMULOS DEPORTIVOS | P | [30 empty] | Sharon Cruz Gomez
R
3 | RODADA SALMANTINA CONTRA LA VIOLENCIA | P | [30 empty] | Lilian Gpe. Sandoval Sierra
R
4 | VISORIAS DE FUTBOL | P | [30 empty] | Lilian Gpe. Sandoval Sierra
R
|  |  |  | P= | Programado | [5 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR 1 |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
ECOMUEVETE |  | 12 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 12
|  | Avance | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
INDICADOR 2 |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
SALAMANCA MUEVETE |  | 41 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 41
|  | Avance | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
INDICADOR 3 |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
EVENTOS DE PARA LA POBLACION SALMANTINA |  | 11 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 11
|  | Avance | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 7 | 63.64%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
|  |  | CS= |  | suspensión por Contingencia Sanitaria
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
| LIC. HAMLET ALEJANDRO FAZ MANCILLAS | [18 empty] | LIC. JUAN CARLOS RAZO GUEVARA
| DIR. COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE | [17 empty] | DIRECTOR GRAL. DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y ATENCIÒN A LA JUVENTUD.

## CAPACITACION
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES SEAN OTORGADOS DE MANERA CORRECTA A LOS CIUDADANOS.
LÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS CURSOS Y LAS ACTIVIDADES
PROGRAMA: CURSOS Y CAPACITACIONES
INDICADOR 1: |  | CURSOS Y CAPACITACIONES | [10 empty] | META: |  |  | 5 |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  |  | CIUDADANOS CAPACITADOS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  | REPORTE DE ACTIVIDADES
RESULTADO:
ÁREA RESPONSABLE: MARIANA MORENO RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [16 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES | ENE |  |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  |  | MAY |  | JUN | JUL |  |  |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | RESPONSABLE
1 | CURSOS Y CAPACITACIONES | P | [31 empty] | MARIANA MORENO RODRIGUEZ
R
OBSERVACIONES:
|  |  |  | P= | Programado | [5 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2019 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN |  |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
CURSOS Y CAPACITACIONES |  | 5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5
|  | Avance | [30 empty] | 0 | 0%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [14 empty] | APROBÓ | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
LIC.ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA | [19 empty] | LIC. JUAN CARLOS RAZO GUEVARA
DIR. COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE | [18 empty] | DIRECTOR GRAL. DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y ATENCIÒN A LA JUVENTUD.