## POA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
INDICADOR: |  | REVISIONES Y/O MODIFICACIONES | [5 empty] | META: |  |  | 3 |  | UNIDAD DE MEDIDA: | REVISIONES Y/O MODIFICACIOENS |  |  |  | EVIDENCIA: |  | REVISIONES Y/O MODIFICACIONES
RESULTADO: MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN JURÍDICA
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
1 | Realizar la revisión SALARIAL del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Servicios Públicos Municipales | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Patricia Torres Sanchéz
R
2 | Realizar la revisión SALARIAL de las Condiciones Generales de Trabajo del S.U.T.I.C | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Patricia Torres Sanchéz
R
3 | Elaborar convenios pactados con casas comerciales, sociedades cooperativas, cajas de ahorro y demás empresas | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Patricia Torres Sanchéz
R
4 | Proporcionar la información involucrada, para realizar la contratación del seguro de vida (Jul-Sep) | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Patricia Torres Sanchéz/DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
R
OBSERVACIONES: PROMOVER RELACIONES Y VINCULOS LABORALES SANOS // TRABAJAR PARA MANTENER UNA NORMATIVA APLICABLE DEBIDAMENTE ACTUALIZADA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: MANTENER ACTUALIZADO EL CAPÍTULO 1000. SERVICIOS PERSONALES EN RELACIÓN A PLANTILLA LABORAL Y TABULADOR SALARIAL AUTORIZADOS
INDICADOR: |  | REVISIONES Y/O MODIFICACIONES | [5 empty] | META: |  |  | 3 |  | UNIDAD DE MEDIDA: | REVISIONES Y/O MODIFICACIOENS |  |  |  | EVIDENCIA: |  | REVISIONES Y/O MODIFICACIONES
RESULTADO: PLANTILLA LABORAL Y PRESUPUESTO ACTUALIZADO
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL / JEFATURA DE CONTRATACIONES / JEFATURA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E IMSS
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
5 | Analizar, integrar y solicitar la aprobación de las modificaciones a la PLANTILLA LABORAL y TABULADOR DE PERCEPCIONES FIJAS y VARIABLES de la Administración Pública Municipal Centralizada | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Noe Villavicencio Gallegos/ Soraya Lizet Nieto Blanco
R
6 | Proyectar, integrar, presentar, monitorear y solicitar los traspasos entre partidas dentro del presupuesto de egresos del capítulo 1000 denominado"Servicios Personales" , con la finalidad de que exista suficiencia presupuestal en base a la contabilidad gubernamental | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Soraya Lizet Nieto Blanco
R
OBSERVACIONES: MANTENER ACTUALIZADAS LAS HERRAMIENTAS PRESUPUESTALES TA CONTINUAMENTE LA PLANTILLA LABORAL Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | CURRRICULUMS VITAE Y SOLICITUDES DE EMPLEO | [5 empty] | META: |  |  | 480 |  | UNIDAD DE MEDIDA: | CURRICULUM Y SOLICITUDES |  |  |  | EVIDENCIA: |  | BITACORA DE CAPTURA/FORMATOS RECIBIDOS
RESULTADO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL / JEFATURA JURÍDICA
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
7 | Consultar los requerimientos especificos del puesto de la plaza vacante que se desea cubrir | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón
R
8 | Elegir el tipo de reclutamiento que se va a emplear y realizar cada una de las actividades involucradas en el proceso | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón
R
9 | Realizar cada una de las actividades relacionadas con el proceso de selección de personal | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Martha Elena Romero Ramírez
R
10 | Mantener actualizada, la base de datos concentradora de solicitudes de empleo y curriculums vitae recibidos, para proporcionar posibles candidatos(as), al titular del área cuando asi lo solicite | P | [18 empty] | María de Lourdes Hernández Álvarez
R
OBSERVACIONES: VERIFICAR QUE LA TOMA DE DECISION DE CONTRATACIÓN, ESTE LIGADA A LAS APTITUDES DEL CANDIDATO RESPECTO A LOS REQUISITOS DE LA VACANTE QUE SE DESEA CUBRIR.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | CONTRATACIONES/RENOVACIONES | [5 empty] | META: |  |  | 2000 |  | UNIDAD DE MEDIDA: | CONTRATACIONES/RENOVACIONES |  |  |  | EVIDENCIA: |  | NOMBRAMIENTOS Y BITACORA ANUAL DE CONTRATACIONES
RESULTADO: CONTRATACIONES Y RENOVACIONES DE PERSONAL
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE CONTRATACIONES / ARCHIVO
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
11 | Verificar que el/la candidato(a), cuente con la totalidad de la documentación para ingresar al Municipio e iniciar el proceso de contratación | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos / Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
12 | Recibir y revisar la documentación proporcionada por el/la candidato(a) | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos / Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
13 | Capturar los datos personales y complementarios, en cada uno de los apartados del sistema de nómina | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos / Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
14 | Llenar con información de el/la trabajador(a) y beneficiarios(as), correspondiente al formato de: "PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA", con la aseguradora vigente**Es una obligación del área de contrataciones: mantenerlas actualizadas | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos / Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
15 | Capturar en tiempo y forma la totalidad de los movimientos de personal en la "Bitacora Anual de Contrataciones" | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos / Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
16 | Elaborar cada nombramiento de personal en base al fundamento aplicable a cada grupo de personal | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos / Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
17 | Enviar los nombramientos a Secretaria del H. Ayuntamiento, para que se recaben las firmas correspondientes | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos / Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
18 | Integrar o actualizar el expediente de el/la trabajador(a) con la documentación que se recibió | P | [18 empty] | Gloria Rodríguez Martínez
R
OBSERVACIONES: VERIFICAR LA INFORMACIÓN SEA ACTUALIZADA Y QUE EXISTA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS ÁREAS.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | PLATICAS | [5 empty] | META: |  |  | 12 |  | UNIDAD DE MEDIDA: | 12 |  |  |  | EVIDENCIA: |  | LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍA
RESULTADO: INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
19 | Programa de inducción: Dar la bienvenida al personal de nuevo ingreso, a través de una plática guiada, con la intención de brindar una orientación general efectiva relacionada con la Administración Pública Municipal Centralizada | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón/ María de Lourdes Hernández Álvarez/Martha Elena Romero Ramírez
R
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | CATORCENAS | [5 empty] | META: |  |  | 26 |  | UNIDAD DE MEDIDA: | CATORCENAS |  |  |  | EVIDENCIA: |  | REPORTES / RECIBOS DE NÓMINA/APLICACIÓN EN PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESULTADO: GENERACIÓN DEL CÁLCULO CATORCENAL DE LA NÓMINA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE NÓMINA
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
20 | Revisar las bases de datos compartidas, para la actualización del sistema de nómina en los apartados involucrados para la generación del pago catorcenal | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
21 | Revisar, verificar y capturar en sistema los conceptos de prestaciones, descuentos diversos e incidencias del periodo | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
22 | Analizar y trabajar los reportes de asistencia de personal, para la integración de un listado único de las incidencias del periodo para la afectación dentro del sistema de nómina | P | [18 empty] | María de Lourdes Hernández Álvarez/Esmeralda Arteaga Pérez
R
23 | Consultar el derecho a días economicos para su autorización, en cuanto a los permisos sin goce de sueldo verificar si se cumple con los requisitos | P | [18 empty] | Nallely Estefania Cruz Mendoza
R
24 | Revisar la información complementaria entregada por el Sindicato, para la solicitud de la cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, Guanajuato. ** BECAS | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
25 | Incluir de manera mensual el concepto de "BECAS" a los/las trabajadores(as) sindicalizados(as) que hayan sido beneficiados(as) | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
26 | Actualizar los PERIODOS VACACIONALES de los/las servidores(as) públicos(as) activos(as), en base al oficio de solicitud enviado por el área involucrada | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
27 | Generar, imprimir y enviar el archivo para dispersión catorcenal, de los conceptos: "Canasta básica" y "Vales de despensa" (Depositados en tarjetas de ticket de alimentación electrónica) | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
28 | Realizar el registro del personal de nuevo ingreso y reposiciones dentro de la plataforma designada, para la entrega de las tarjetas de ticket de alimentación electrónica | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
29 | Incluir en el pago de la nómina según corresponda, para dar cumplimiento al pago de la prestaciones sindicalizadas de BECAS y JUGUETES | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
30 | Imprimir catorcenalmente recibos de nómina, ordenandolos por departamento, para su respectiva entrega | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
31 | Revisar, generar e imprimir catorcenalmente, los reportes diversos para la solicitud de dispersión de la nómina | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez
R
32 | Calcular, generar y solicitar la dispersión de los conceptos de "Aguinaldo" y "Arcón" (Partidas: 1323.aguinaldo - 1544. Arcón) | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez / Saúl Alejandro Martinez Robles
R
33 | Elaborar los formatos de Vo.bo para descuentos vía nómina, dando cumplimiento a los requisitos preestablecidos | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Esmeralda Arteaga Pérez / Nallely Estefania Cruz Mendoza
R
34 | Descargar, revisar, verificar y enviar digitalmente el layout catorcenal, a la Dirección de Egresos, para la afectación del presupuesto de egresos en la plataforma SAP | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano
R
OBSERVACIONES: VERIFICAR MINUCIOSAMENTE LA INFORMACIÓN PARA SU APLICACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | PAGOS | [5 empty] | META: |  |  | 12 |  | UNIDAD DE MEDIDA: | PAGOS |  |  |  | EVIDENCIA: |  | REPORTES/ COMPROBANTE DE PAGO / APLICACIÓN DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS 1413 Y 1431
RESULTADO: BRINDAR LOS BENEFICIOS EN SALUD, RETIRO Y VIVIENDA A LOS/LAS SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS)
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DEL AREA FISCAL-IMSS // JEFATURA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E IMSS
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
35 | Consultar diariamente la bitácora anual de contrataciones, para capturar y generar los archivos txt, correspondientes a los movimientos afiliatorios, enviándolos através del portal del IMSS denominado "IMSS desde su empresa" (IDSE) | P | [18 empty] | Soraya Lizet Nieto Blanco
R
36 | Actualizar el Sistema Único de Autodeterminación "SUA", con cada uno de los movimientos afiliatorios e incidencias reportadas, asi como el estatus de los créditos vigentes INFONAVIT | P | [18 empty] | Soraya Lizet Nieto Blanco
R
37 | Aplicar los avisos de retención de descuentos INFONAVIT dentro del sistema de nómina | P | [18 empty] | Martha Gabriela Cruz Cano / Saúl Alejandro Martínez Robles
R
38 | Elaborar la confronta de información entre las bases de datos: SUA Vs nómina y SUA Vs IDSE, para generar los cierres: a) catorcenales, b) periodo de pago IMSS e INFONAVIT | P | [18 empty] | Soraya Lizet Nieto Blanco
R
39 | Realizar el cierre del periodo a pagar de las cuotas obrero - patronales IMSS y aportaciones INFONAVIT, para la presentación de los reportes, cédulas y solicitud de pago | P | [18 empty] | Soraya Lizet Nieto Blanco
R
40 | Calcular, generar y enviar el archivo de salarios variables, a través del portal del IMSS desde su Empresa denominado "IDSE" (Envío los primeros 5 días de los meses de: Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre) | P | [18 empty] | Saúl Alejandro Martínez Robles / Soraya Lizet Nieto Blanco
R
41 | Realizar las gestiones para los trámites ante las oficinas del IMSS, en caso de requerimientos, aclaraciones, observaciones y demás notificaciones realizadas | P | [18 empty] | Saúl Alejandro Martínez Robles
R
42 | Investigar, integrar, revisar y solicitar autorización de los formatos: Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo ST7 - Aviso de Atención Médica y Calificación de Probable de Enfermedad de Trabajo ST9 | P | [18 empty] | Esmeralda Arteaga Pérez / Adriana del Socorro Salgado Martínez
R
43 | Integrar, analizar, determinar y presentar, el formato de presentación de PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, derivada de la revisión de la siniestralidad del ejercicio inmediato anterior | P | [18 empty] | Saul Alejandro Martinez Robles / Esmeralda Arteaga Pérez / Adriana del Socorro Salgado Martínez /
R
44 | Proporcionar la totalidad de la información solicitada, para la integración y presentación del Dictamen Anual ante el IMSS por parte del Despacho externo contratado | P | [18 empty] | Saul Alejandro Martinez Robles / Despacho externo
R
45 | Realizar trámites y consultas de información dentro del PORTAL INFONAVIT, para las gestiones vinculadas con la prestación de vivienda | P | [18 empty] | Saul Alejandro Martinez Robles
R
OBSERVACIONES: VERIFICAR MINUCIOSAMENTE LA INFORMACIÓN PARA SU APLICACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | OTRAS PRESTACIONES SINDICALIZADAS | [5 empty] | META: |  |  | 15 |  | UNIDAD DE MEDIDA: | NÚMERO DE PRESTACIONES ENTREGADAS EN EL EJERCICIO |  |  |  | EVIDENCIA: |  | FORMATOS DE SOLICITUD DE TESORERIA/ACUSES DE RECIBIDO/ APLICACIÓN DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS INVOLUCRADAS
RESULTADO: ENTREGA Y/O PAGO DE OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICALIZADAS
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E IMSS
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
46 | Integrar la información para la solicitud ANUAL de UNIFORMES DE PERSONAL SINDICALIZADO. (Beneficiados: Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos Municipales // Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne Alimentos Similares y Conexos de la República Mexicana (S.U.T.I.C.)) | P | [18 empty] | Soraya Lizet Nieto Blanco
R
47 | Apoyar al área de ALMACEN, en la entrega oficial de las dotaciones de uniformes al personal sindicalizado beneficiado | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Martha Elena Romero Ramírez
R
48 | Presentar el comprobante para la solicitud de pago de las prestaciones en dinero, establecidas en la normativa aplicable de cada uno de los sindicatos. | P | [18 empty] | Soraya Lizet Nieto Blanco
R
OBSERVACIONES: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | OBLIGACIONES FISCALES | [5 empty] | META: |  |  | 100% |  | UNIDAD DE MEDIDA: | OBLIGACIONES FISCALES PRESENTADAS |  |  |  | EVIDENCIA: |  | FORMATOS DE PRESENTACIÓN
RESULTADO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA FISCAL - IMSS
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
49 | Calcular, generar, integrar y presentar anualmente el Impuesto Sobre la Renta " ISR"(15 Feb) | P | [18 empty] | Saul Alejandro Martinez Robles
R
50 | Realizar la determinación de retención de ISR en los pagos por retiro | P | [18 empty] | Saul Alejandro Martinez Robles
R
51 | Timbrar catorcenalmente el pago de cada trabajador(a) activo(a) dentro del periodo, a través del proveedor autorizado para la emisión de comprobantes fiscales digitales (PAC.- Institución financiera) | P | [18 empty] | Saul Alejandro Martinez Robles
R
52 | Integrar y presentar a la Tesorería Municipal, el resporte mensual del 2.3% del impuesto sobre nómina, con la distribución por cada UR (Unidad Responsable) | P | [18 empty] | Saul Alejandro Martinez Robles
R
OBSERVACIONES: VERIFICAR LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS INVOLUCRADAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | FINIQUITOS DE PERSONAL | [5 empty] | META: |  |  | 100% |  | UNIDAD DE MEDIDA: | FINIQUITOS DE PERSONAL |  |  |  | EVIDENCIA: |  | FORMATOS DE FINIQUITO/POLIZA DE CHEQUE/CONVENIO/DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
RESULTADO: PROCESO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN JURÍDICA
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
53 | Coadyuvar al levantamiento de actas administrativas a los/las trabajadores(as) por causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón | P | [18 empty] | Patricia Torres Sanchéz/Maria de Lourdes Hernández Álvarez
R
54 | Coadyuvar en los casos de rescisión, terminación de la relación de trabajo, baja, cese o remociones del personal por situaciones previstas en ley, realizando investigaciones, convenios, tramitando los avisos correspondientes | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón/Patricia Torres Sanchéz
R
55 | Realizar las gestiones correspondientes ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, cuando el caso así lo requiera | P | [18 empty] | Teresa de Jesús Segovia Salmerón / Patricia Torres Sanchéz
R
56 | Cálcular, integrar, elaborar y solicitar el pago de los finiquitos a la Tesorería Municipal dando cumplimiento a la normativa aplicable para cada caso | P | [18 empty] | Saúl Alejandro Martínez Robles
R
57 | Realizar las gestiones correspondientes para pago de prima, por parte del seguro de vida o de la institución financiera con la que actualmente se tenga convenio vigente | P | [18 empty] | Patricia Torres Sanchéz
R
OBSERVACIONES:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y prácticas PROFESIONAL | [5 empty] | META: |  |  | 100% |  | UNIDAD DE MEDIDA: | CONSTANCIAS |  |  |  | EVIDENCIA: |  | FORMATOS DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL, prácticas PROFESIONALES Y/O ESTADIAS
RESULTADO: ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES PARA SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA JURÍDICA
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
58 | Recibir y revisar la totalidad de la documentación, proporcionada por los estudiantes para iniciar el proceso de solicitud de servicio social o prácticas profesionales | P | [18 empty] | María de Lourdes Hernández Álvarez
R
59 | Realizar la asignación de los estudiantes de preparatoria y/o universidadde acuerdo a su perfil y aptitudes, en el área correcta de la Administración Pública Municipal Centralizada | P | [18 empty] | María de Lourdes Hernández Álvarez
R
60 | Dar seguimiento a la ejecución del servicio social y/o prácticas profesionales | P | [18 empty] | María de Lourdes Hernández Álvarez
R
61 | Elaborar los formatos preestablecidos para la liberación del servicio social y prácticas profesionales, efectuadas dentro de las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Gto | P | [18 empty] | María de Lourdes Hernández Álvarez
R
62 | Crear enlaces y relaciones efectivas, con diversas instituciones educativas para la captación de estudiantes | P | [18 empty] | María de Lourdes Hernández Álvarez
R
OBSERVACIONES:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL APOYO HUMANO
LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE SALAMANCA
PROGRAMA: PROCESOS INVOLUCRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR: |  | PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | META: |  |  | 100% |  | UNIDAD DE MEDIDA: | HERRAMIENTAS DE CONTROL INTERNO |  |  |  | EVIDENCIA: |  | BASES DE DATOS / FORMATOS
RESULTADO: CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIRECCIÓN
ÁREA RESPONSABLE: AREAS DIVERSAS
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [11 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV | DIC | RESPONSABLE
63 | Registrar y llevar un control diario de la documentación entrante dentro de la bitácora digital denóminada "Oficios Recibidos" | P | [18 empty] | Nallely Estefania Cruz Mendoza / Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
64 | Escanear diariamente los oficios salientes de la DGRH , para alimentar el consecutivo en sistema denominado "FOLIO DGRH" | P | [18 empty] | Gloria Rodriguez Martínez
R
65 | Revisar, verificar, integrar, controlar y actualizar los expedientes de los/las servidores(as) públicos(as) activos(as), dando cumplimiento a la normativa aplicable para su integración individual | P | [18 empty] | Gloria Rodriguez Martínez / Martha Elena Romero Ramírez
R
66 | Dar mantenimiento de caractér preventivo y correctivo a los relojes checadores, ubicados en las áreas estrategicas de las instalaciones de la Administración Pública Municipal Centralizada | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos / Esmeralda Arteaga Pérez
R
67 | Respaldar semanalmente la información compartida dentro del servidor OPRH12 | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos
R
68 | Dar soporte técnico a las herramientas de control interno | P | [18 empty] | Noe Villavicencio Gallegos
R
69 | Revisión física, monitoreo y actualización de los formatos del inventario de bienes muebles asignado a la Dirección General de Recursos Humanos | P | [18 empty] | Martha Elena Romero Ramírez
R
70 | Elaborar formatos de: Requisición-Contrato y/o Orden de Taller, Servicio y/o Trabajo Contrato, de acuerdo a las necesidades y plazos autorizados por la Tesoreria | P | [18 empty] | Soraya Lizet Nieto Blanco
R
71 | Elaborar constancias de ex.empleado (Nallely) y de vigencia IMSS (Soraya) | P | [18 empty] | Nallely Estefania Cruz Mendoza / Soraya Lizet Nieto Blanco
R
72 | Aplicar exámenes psicométricos | P | [18 empty] | Martha Elena Romero Ramírez
R
73 | Integrar, alinear y actualizar el organigrama de acuerdo al Reglamento vigente de la Estructura Organica de la Administración Pública Municipal Centralizada | P | [18 empty] | Adheleid Amayrani Padrón Quintanilla
R
74 | Integrar formatos requeridos para el PORTAL DE TRANSPARENCIA NACIONAL | P | [18 empty] | Patricia Torres Sánchez / María de Lourdes Hernández Álvarez / Noe Villavicencio Gallegos / Soraya Lizet Nieto Blanco
R
75 | Ser el enlace general para proporcionar en tiempo y forma, la información solicitada por las auditorias practicadas por parte de CIM , ASEG y ASF | P | [18 empty] | Patricia Torres Sánchez
R
76 | Calcular, integrar, aplicar, monitorear y presentar PASIVOS LABORALES: 211100004.Prima de Antigüedad, 211100002.Aguinaldo, 211100003.Prima Vacacional. | P | [18 empty] | Saúl Alejandro Martínez Robles / Martha Gabriela Cruz Cano / Soraya Lizet Nieto Blanco
R
77 | Proyectar, integrar, presentar, controlar y monitorear el PRESUPUESTO DE EGRESOS asignado a la UR. C584.Dirección General de Recursos Humanos | P | [18 empty] | Soraya Lizet Nieto Blanco
R
78 | Proyectar, integrar, presentar, controlar y monitorear el PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) de la Dirección General de Recursos Humanos | P | [18 empty] | Martha Elena Romero Ramírez
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado |  |  | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
|  |  | V= | Vacaciones
FIRMAS
|  | ELABORÓ | [13 empty] | APROBÓ
|  | L.A.E. SORAYA LIZET NIETO BLANCO | [13 empty] | LIC. TERESA DE JESÚS SEGOVIA SALMERÓN
|  | JEFA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E IMSS | [13 empty] | DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

## Programación de R=
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS 2021
PROGRAMA
INDICADOR | META 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Revisiones y/o Modificaciones al Marco Normativo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100%
| Avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
Revisiones y/o Modificaciones a plantilla laboral - tabulador salarial y presupuesto de egresos cap.1000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100%
| Avance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 100%
Curriculum Vitae y solicitudes de empleo recibidas | 480 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 450 | 100%
| Avance | 37 | 8 | 4 | 23 | 19 | 12 | 7 | 11 |  |  |  |  | 121 | 26.89%
Contrataciones / Renovaciones de personal | 2000 | 175 | 145 | 175 | 130 | 175 | 120 | 175 | 175 | 175 | 150 | 175 | 30 | 1800 | 100%
| Avance | 248 | 178 | 110 | 166 | 192 | 273 | 167 | 171 |  |  |  |  | 1505 | 83.61%
Catorcenas efectivamente pagadas | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 100%
| Avance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 17 | 65.38%
Pago de cuotas obrero - patronales ante el IMSS | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100%
| Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 | 66.67%
Otorgamiento de otras prestaciones sindicalizadas | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 100%
| Avance | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 | 66.67%
Presentación de obligaciones fiscales | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100%
| Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 | 66.67%
Número de solicitudes de Pago, Apoyos y Devoluciones (Formato DE04) elaboradas, por concepto del pago determinado por la terminación del vinculo laboral con el Municipio de Salamanca, Gto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Avance | 16 | 27 | 24 | 15 | 12 | 17 | 11 | 6 |  |  |  |  | 128 | 100%
Número de Constancias de "Liberación de practicas profesionales y servicio social", elaboradas a petición de los interesados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Avance | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 4 |  |  |  |  | 47 | 100%
Atención a las solicitudes internas y externas, para la elaboración, revisión, analisis, integración y actualización de las herramientas administrativas o de control interno | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100%
| Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 | 66.67%
PR= PROGRAMACIÓN DE RESULTADO
AR= AVANCE REAL
| ELABORÓ | MAY: SELLO DE LA DEPENDENCIA; OCT: APROBÓ
| L.A.E. SORAYA LIZET NIETO BLANCO | MAY: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS; OCT: LIC. TERESA DE JESÚS SEGOVIA SALMERÓN
| JEFA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E IMSS | OCT: DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS