## CDC
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACION DE LOS CURSOS Y TALLERES, QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES SEAN OTORGADOS DE MANERA CORRECTA A LOS CIUDADANOS.
LÍNEA DE ACCIÓN: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS CURSOS Y LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS TALES COMO: CURSOS DE BELLEZA, KARATE, GLOGOFLEXIA, MADEROTERAPIA, MASOPERAPIA, ZUMBA, , PORCELANA FRÍA, GUITARRA, HAWAIANO, BALLET, DEFENSA PERSONAL, FÚTBOL, PINTURA EN TELA, BORDADO DE LISTÓN, PIÑATAS , COSTURA, ENTRE OTROS.
PROGRAMA: CURSOS Y TALLERES.
INDICADOR 1: |  | NÚMERO DE CLASES IMPARTIDAS | [8 empty] | META: |  |  | 192 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | NÚMERO DE CLASES IMPARTIDAS |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  | LISTA DE ASISTENCIA DE USURAIOS Y PLAN DE TRABAJO DEL MAESTRO FIRMADA.
RESULTADO: DESARROLLAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PERSONAS Y SU ENTORNO.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DEL CENTRO COMUNITARIO "EL MOLINITO II"
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [14 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  |  | AGO | SEP | OCT |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | DIFUSION DE LOS CURSOS Y TALLERES | [28 empty] | SERGIO CARLOS CARDENAS ROMERO MYRNA AIDEE VENTURA MURILLO
2 | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS AL USUARIO PARA INSCRIPCIÓN. | [28 empty] | SERGIO CARLOS CARDENAS ROMERO MYRNA AIDEE VENTURA MURILLO
3 | CAPTURA DE DATOS DE USUARIOS. | [28 empty] | MYRNA AIDEE VENTURA MURILLO
4 | ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO MENSUAL POR PARTE DE LOS MAESTROS | [28 empty] | MAESTROS QUE IMPARTEN LAS LAS DIVERSAS CLASES
5 | IMPARTICIÓN DE CLASES | [28 empty] | MAESTROS DIVERSOS
6 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL EMPLEADO EN CURSOS Y/O TALLER. | [28 empty] | SERGIO CARLOS CARDENAS ROMERO MYRNA AIDEE VENTURA MURILLO
7 | SUMINISTRO DEL MATERIAL PARA LOS TALLERES Y/O CURSOS DEL CDC. | [28 empty] | MYRNA AIDEE VENTURA MURILLO
8 | REUNION MENSUAL DE TRABAJO CON LOS MAESTROS | [28 empty] | SERGIO CARLOS CARDENAS ROMERO MYRNA AIDEE VENTURA MURILLO
9 | ENTERGA DE REPORTES MENSUALES AL ÁREA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDAES QUE SE REALIZAN EN EL CDC | [28 empty] | SERGIO CARLOS CARDENAS ROMERO MYRNA AIDEE VENTURA MURILLO
OBSERVACIONES: EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL MOLINITO II, SE MANTUVO CERRADO DESDE MARXO 2020 AL 31 DE AGOSTRO 2021, DEBIDO A LA CONTIGENCIA DEL COVID.
|  |  | P= | Programado | [5 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| PROFESOR SERGIO CARLOS CÁRDENAS ROMERO | [19 empty] | LIC. LAURA CECILIA ZERMEÑO VÁZQUEZ
| JEFATURA DEL CDC |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPEDENCIA | [14 empty] | DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA
| ELABORÓ | [19 empty] | APROBÓ
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | TOTAL
CURSOS Y TALLERES |  | 192 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 192
|  | Avance |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| PROFESOR SERGIO CARLOS CÁRDENAS ROMERO |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | LIC. LAURA CECILIA ZERMEÑO VÁZQUEZ | [5 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
| JEFATURA DEL CDC | [17 empty] | DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
| ELABORÓ | [17 empty] | APROBÓ