## UNA LLANTA MENOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO SOCIAL.
PROGRAMA: SEPARACION Y ACOPIO DE MATERIAL RECICLABLE.
INDICADOR: |  | DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE UNA LLANTA MENOS. | [11 empty] | META: |  |  | 70 |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | ESCUELAS Y CIUDADANIA EN GENERAL |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y REPORTES FINALES.
RESULTADO: DIFUNDIR Y FOMENTAR LA CULTURA DEL CORRECTO DESTINO DE LAS LLANTAS EN NUESTRO CENTRO DE ACOPIO.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS.
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [18 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  | MAR |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | FOMENTAR EL HABITO A NUESTROS CIUDADANOS, PARA EVITAR CONTAMINACION AMBIENTAL. | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
2 | ACOPIAR Y RECOLECTAR LLANTAS EN DESUSO | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
3 | DIFUSION DEL PROGRAMA DE UNA LLANTA MENOS | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
4 | PREVENIR LA ERRADICACION DEL MOSCO DEL DENGUE | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
5 | ENTREGA DE REPPORTE DEL PROGRAMA DE UNA LLANTA MENOS CADA MES | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
OBSERVACIONES: SE HARA ENFASIS EN LA RECOLECCION DE LLANTAS EN LOS MESES DE DESCACHARRIZACION CORRESPONDIENTES A LOS MESES YA SEÑALADOS .
|  |  | P= | Programado |  |  |  | R= | Realizado |  |  |  | V= Vacaciones |  |  |  |  | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
| ELISA CASTILLO ROSALES | [21 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
| ASISTENTE DE JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS | [21 empty] | JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
CLARA ELISA GUEVARA PEREZ
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [16 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE UNA LLANTA MENOS. |  | 70 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 4 | 70
|  | Avance | [5 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 54 | 129.6%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| ELISA CASTILLO ROSALES | [21 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
| ASISTENTE DE JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS | [21 empty] | JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [16 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## 3r's
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO SOCIAL.
PROGRAMA: SEPARACION Y ACOPIO DE MATERIAL RECICLABLE.
INDICADOR: |  | DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE LAS 3R's. | [9 empty] | META: |  |  |  | 70 |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | ESCUELAS (PREESCOLAR,PRIMARIA,SECUNDARIA Y PREPARATORIA) |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y REPORTES FINALES.
RESULTADO: CIUDADANOS CON EL CONOCIMIENTO Y BENEFICIO DEL RECICLAJE.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS, CENTRO DE ACOPIO.
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [16 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL |  |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | SOLICITAR PERMISOS A LAS INSTITUCIONES | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
2 | DISEÑAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION DE LA 3R´S | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
3 | DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LAS 3R'S | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
4 | LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DEL A3R´S | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
5 | REALIZAR REPORTE DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES DEL PROGRAMA DE LA 3R´S. | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
OBSERVACIONES: LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN TODO EL AÑO. A BENEFICIO DE UN SALMANACA LIMPIO.
|  |  | P=Programado |  |  |  |  | R= | Realizado |  |  |  |  | V= Vacaciones |  |  |  |  | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
| ELISA CASTILLO ROSALES | [21 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
| ASISTENTE DE JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS | [21 empty] | JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
| ELABORÓ |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [17 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 |  |  |  |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  |  |  | ABR |  | MAY |  |  | JUN |  |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE LAS 3R's. |  | 70 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 3 | 1 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 9 | 80
|  | Avance |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | [7 empty] | 29 | 275.9%
|  |  | PR= | Programación de Resultados
|  |  | AR= | Avance Real
| ELISA CASTILLO ROSALES | [20 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
| ASISTENTE DE JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS | [21 empty] | JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
| ELABORÓ |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [17 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Desacacharrización
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO SOCIAL.
PROGRAMA: DESCACHARRIZACION.
INDICADOR: |  | DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION | [10 empty] | META: |  |  |  | 70 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | CIUDADANIA |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y REPORTES FINALES.
RESULTADO: EVITAR LA PROPAGACION DEL MOSQUITO DEL DENGUE.
ÁREA RESPONSABLE: LIMPIA (JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS, CENTRO DE ACOPIO)
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [17 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | COORDINACIÓN CON JURIDICCION SANITARIA PARA LA ERRADICACION DEL MOSCO DEL DENGUE. | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
2 | PROGRAMACIÓN , DIA FECHA Y HORA LAS CUALES SE REALIZARA DICHO OBJETIVO | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
3 | DIFUSION DE ACTIVIDADES DE DESCACHARRIZACION | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
4 | SE RECOLECTARA EN LOS PUNTOS ESPECIFICOS QUE FUERON SEÑALADOS | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
5 | SE LLEVAN A CENTRO DE ACOPIO | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
6 | SEPARACION DE LO RECOLECTADO | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
7 | REALIZAR REPORTE | P | [31 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado |  |  |  |  | R= | Realizado |  |  |  |  | V= Vacaciones |  |  |  | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
| ELISA CASTILLO ROSALES | [21 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
| ASISTENTE DE JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS | [20 empty] | JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
CLARA ELISA GUEVARA
ASISTENTE DE JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [15 empty] | APROBÓ | [7 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION |  | 70 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 | 35 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | 90
|  | Avance | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 45 | [8 empty] | 75 | 120%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| ELISA CASTILLO ROSALES | [20 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
| ASISTENTE DE JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS | [20 empty] | JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [15 empty] | APROBÓ | [7 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Pilas
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO SOCIAL.
PROGRAMA: SEPARACION Y ACOPIO DE MATERIAL RECICLABLE.
INDICADOR: |  | DIFUSION DEL PROGRAMA DE PONTE LAS PILAS . | [9 empty] | META: |  |  | 80 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | CIUDADANIA EN GENERAL |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | FOTOGRAFIAS, VIDEOS Y REPORTES FINALES.
RESULTADO: EVITAR LA CONTAMINACION EN EL MEDIO AMBIENTE.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | RECIBIR LAS PILAS EN EL CENTRO DE ACOPIO | P | [29 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
2 | CONFINARLAS EN CONTENEDORES DE PLASTICO | P | [29 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
3 | PERIODO DE DIFUSIÓN | P | [29 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
R
OBSERVACIONES: VERIFICAR QUE LA PILA RECICLABLE NO SE QUEDE MUCHO TIEMPO EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA EVITAR DAÑO AL MEDIO AMBIENTE.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| ELISA CASTILLO ROSALES | [19 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
| ASISTENTE DE GESTION DE RESIDUOS | [19 empty] | JEFE DE GESTIÓN DE RESIDUOS
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [14 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
DIFUSION DL PROGRAMA DE PONTE LAS PILAS . |  | 80 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  | 7 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 6 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 | 80
|  | Avance | [5 empty] | 4 |  | 6 |  | 7 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 6 | 8 | [7 empty] | 57 | 140.4%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| ELISA CASTILLO ROSALES | [18 empty] | LIC. ERICK ISRAEL DANIEL PEREZ
| ASISTENTE DE JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS | [19 empty] | JEFATURA DE GESTION DE RESIDUOS
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [14 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA