## Hoja2
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Infraestructura
OBJETIVO: Promover la creación de una ciudad digital, sustentable y urbanizada, en donde la tecnología y planeación sean los pilares de dichas obras.
LÍNEA DE ACCIÓN: Realizar un diagnóstico del transporte, vialidades, semaforización y demás que integran la movilidad municipal, para cumplir con el Plan Integral de Movilidad.
PROGRAMA: Realizar un proyecto con acciones que integren la seguridad para proteger a los peatones, transeúntes, discapacitados y medios de trasporte.
INDICADOR 1: |  | Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Semáforos | [9 empty] | META: |  |  | 60 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  | Numerica (Semaforos) |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte quincenal y fotográfico
RESULTADO: Brindar oportunamente a los ciudadanos Salmantinos Vialidades ordenadas, seguras y eficientes.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Infraestructura
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | DISEÑAR EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEMÁFOROS. | P | [27 empty] | Ing. Gregorio García Ramírez
R
2 | ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE SEMÁFOROS. | P | [27 empty] | Ing. Gregorio García Ramírez
R
3 | LLEVAR A CABO PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEMÁFOROS. | P | [27 empty] | Ing. Gregorio García Ramírez
R
4 | ENTREGAR REPORTE QUINCENAL DE ACTIVIDADES (MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEMÁFOROS). | P | [27 empty] | Ing. Gregorio García Ramírez
R
OBSERVACIONES: Existen 70 intersecciones semáforizadas actualmente, por lo tanto 10 de las mismas no podrán ser intervenidas debido al periodo de garantía.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
ARQ. PEDRO NÉSTOR MATADAMAS
ING. GREGORIO GARCÍA RAMÍREZ | [5 empty] | HÉRNADEZ | [13 empty] | ING. MARTIN RODRÍGUEZ AYALA
AUDITOR EN SEGURIDAD VIAL | [5 empty] | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
ELABORÓ | [5 empty] | REVISÓ | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA |  |  |  |  | APROBÓ | [5 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL
MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE SEMAFOROS. |  | 60 | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 60
|  | Avance | [5 empty] | 4 |  | 6 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
ARQ. PEDRO NÉSTOR MATADAMAS
ING. GREGORIO GARCÍA RAMÍREZ | [5 empty] | HÉRNADEZ | [13 empty] | ING. MARTIN RODRÍGUEZ AYALA
AUDITOR EN SEGURIDAD VIAL | [5 empty] | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
ELABORÓ | [5 empty] | REVISÓ | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA |  |  |  |  | APROBÓ | [5 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Hoja1
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Infraestructura
OBJETIVO: Promover la creación de una ciudad digital, sustentable y urbanizada, en donde la tecnología y planeación sean los pilares de dichas obras.
LÍNEA DE ACCIÓN: Realizar un diagnóstico del transporte, vialidades, semaforización y demás que integran la movilidad municipal, para cumplir con el Plan Integral de Movilidad.
PROGRAMA: Realizar un proyecto con acciones que integren la seguridad para proteger a los peatones, transeúntes, discapacitados y medios de trasporte.
INDICADOR 1: |  | Metros lineales de pintura aplicada para el Mantenimiento y Conservación de Vialidades | [8 empty] | META: |  |  | 45000 |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  | M/L |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  | Reporte quincenal y fotográfico
RESULTADO: Brindar oportunamente a los ciudadanos salmantinos vialidades Ordenadas, Seguras y Eficientes.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Infraestructura
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP | OCT |  |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APLICACIÓN DE PINTURA | P | [27 empty] | Ing. Gregorio García Ramírez
R
2 | DISEÑAR EL PROGRAMA ANUAL DE APLICACIÓN DE PINTURA. | P | [27 empty] | Ing. Gregorio García Ramírez
R
3 | LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN DE PINTURA Y MANTENIMIENTO AL LOS SEÑALAMIENTOS DE SEGIRIDAD VIAL. | P | [27 empty] | Ing. Gregorio García Ramírez
R
4 | ENTREGAR REPORTE QUINCENAL DE ACTIVIDADES (APLICACIÓN DE PINTURA). | P | [27 empty] | Ing. Gregorio García Ramírez
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [5 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
ARQ. PEDRO NÉSTOR MATADAMAS
| ING. GREGORIO GARCÍA RAMÍREZ |  |  |  |  | HÉRNADEZ | [14 empty] | ING. MARTIN RODRíGUEZ AYALA
| AUDITOR EN SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
| ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [5 empty] | APROBÓ | [5 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN | JUL |  | AGO | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | TOTAL
Metros lineales de pintura aplicada para el Mantenimiento y Conservación de Vialidades |  | 45000 |  |  |  |  | 3750 |  | 3750 |  | 3750 |  |  | 3750 |  |  | 3750 |  | 3750 | 3750 |  | 3750 | 3750 |  | 3750 |  | 3750 |  | 3750 | 45000
|  | Avance |  |  |  |  | 13140 |  | 4090 |  | 1040 |  |  | 750 |  |  | 1140 |  | 1120 | 4050 |  | 2270 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27600
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
ARQ. PEDRO NÉSTOR MATADAMAS
| ING. GREGORIO GARCÍA RAMÍREZ |  |  |  |  | HÉRNADEZ | [14 empty] | ING. MARTIN RODRíGUEZ AYALA
| AUDITOR EN SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
| ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ | [8 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [5 empty] | AUTORIZÓ | [5 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA