## CCA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO: Implementar Juegos Recreativos, asi como de Destreza para la Convivencia Familiar y la Prevencion a las Drogas .
LÍNEA DE ACCIÓN: Difusion del evento.
PROGRAMA: Yo Soy Prevencion
INDICADOR 1: |  | Numero de Participantes en el evento "Yo soy Prevencion" | [8 empty] | META: |  |  | 1000 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  |  | Juegos Gigantes, Destreza |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | fotografias
RESULTADO: Personas Capacitadas en diversas áreas (Informática, Economía, Docencia,Educación)
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Atención a la Juventud / Coordinación Centro Comunitario de Aprendizaje
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [14 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL EVENTO | P | [28 empty] | Martha Magali Ramirez Vargas
R
2 | Clausura, Juegos Ludicos | P | [28 empty] | Martha Magali Ramirez Vargas
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [5 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
C.Ulises Francisco Hernández Herrera
Director de Atención a la Juventud
[20 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Numero de Participantes en el evento "Yo soy Prevencion" |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1000 | 9
|  | Avance |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 90
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
C.Ulises Francisco Hernández Herrera
Director de Atención a la Juventud
[20 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Programas Juveniles
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO: Implementar estrategias para que los programas sociales sean otorgados de manera correcta a los ciudadanos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar nuevos Programas que mejoren la calidad de vida y su entorno social.
PROGRAMA: Conferencias Líderes Juveniles/ Programa: Platicas de concientizacion - Proyecto plan de vida, Bullyng, embarazo temprana edad, consumo de alcohol, drogas y tabaco
INDICADOR 4: |  | Conferencias / Platicas de Concientizacion. | [7 empty] | META: |  |  | 50 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Platicas/ conferencias |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | FOTOGRAFIAS
RESULTADO: Jóvenes informados y en caso de requerir algún tipo de asesoría se canaliza con el área correspondiente.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Atención a la Juventud /Coordinación Programas Juveniles
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [13 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | PLATICAS, CENTRO DE REHABILITACION, COLONIAS Y COMUNIDADES | P | [26 empty] | MARTHA MAGALI RAMIREZ VARGAS
R
OBSERVACIONES: EL PROGRAMA COMO TAL ACTIVO, PERO NO FUE POSIBLE POR LA PANDEMIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO: Implementar estrategias para que los programas sociales sean otorgados de manera correcta a los ciudadanos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Garantizar la continuidad de los cursos y actividades sociales, culturales y recreativas.
PROGRAMA: CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN
INDICADOR 5: |  | Usuarios Atendidos "CREATIVIDAD Y DIVERSION" | [7 empty] | META: |  |  | 60 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | USUARIOS |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | FOTOGRAFICA
RESULTADO: áreas de esparcimiento y sana diversión, que ayuden a desarrollar sus habilidades y destrezas.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Atención a la Juventud /Coordinación Programas Juveniles
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [13 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | JUEGOS UTILIZADOS, GIGANTES, DESTREZA | P | [26 empty] | MARTHA MAGALI RAMIREZ VARGAS
R
OBSERVACIONES: Se utilizaban en las platicas de concentizacion pero ya mencionado anteriormente debido a la pandemia, no a sido posible.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO: Implementar estrategias para que los programas sociales sean otorgados de manera correcta a los ciudadanos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar nuevos programas que mejoren la calidad de vida y su entorno social.
PROGRAMA: Actividades de Convivencia y concursos
INDICADOR 6: |  | Actividades de Convivencia y concursos | [7 empty] | META: |  |  | 30 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Eventos, usuarios |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Carpeta de integración documental y registros, fotografica
RESULTADO: Mejoro las habilidades sociales en conjunto.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Atención a la Juventud /Coordinación Programas Juveniles
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [13 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Djuegos, destreza, gigantes | P | [26 empty] | MARTHA MAGALI RAMIREZ VARGAS
R
2 | concursos a juventud | P | [26 empty] | ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ
R
OBSERVACIONES:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO: IMPACTO POSITIVO
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar nuevos programas que mejoren la calidad de vida y su entorno social.
PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
INDICADOR 7: |  | Número de espacios públicos rescatados | [7 empty] | META: |  |  | 2 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | USUARIOS |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | FOTOGRAFICA, REQUISICIONES DE MATERIAL.
RESULTADO: Foros de expresión en los que jóvenes líderes compartan sus experiencias en los parques.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Atención a la Juventud /Coordinación Programas Juveniles
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [13 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO skate park "San Antonio" | P | [26 empty] | MARTHA MAGALI RAMIREZ VARGAS
R
2 | DIFUSION DEL EVENTO | P | [26 empty] | MARTHA MAGALI RAMIREZ VARGAS
R
3 | REALIZACION DEL EVENTO | P | [26 empty] | MARTHA MAGALI RAMIREZ VARGAS
R
4 | Skate park "Ecoparque" | P | [26 empty] | MARTHA MAGALI RAMIREZ VARGAS
R
OBSERVACIONES:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO: IMPACTO POSITIVO
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar nuevos programas que mejoren la calidad de vida y su entorno social.
PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
INDICADOR 7: |  | Números de Eventos realizados "ALTO IMPACTO" | [7 empty] | META: |  |  | 4 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | USUARIOS |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | FOTOGRAFICA, REQUISICIONES DE MATERIAL.
RESULTADO: Foros de expresión en los que jóvenes líderes compartan sus experiencias en los parques.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Atención a la Juventud /Coordinación Programas Juveniles
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [13 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO "CULTURA URBANA" | P | [26 empty] | ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ
R
2 | DIFUSION DEL EVENTO | P | [26 empty] | ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ
R
3 | REALIZACION DEL EVENTO | P | [26 empty] | ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ
R
V= Vacaciones
V= Vacaciones
C.Ulises Francisco Hernández Herrera
Director de Atención a la Juventud
[18 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL
Conferencias / Platicas de Concientizacion. |  | 50 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 50
|  | Avance |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usuarios Atendidos "CREATIVIDAD Y DIVERSION" |  | 60 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 60
|  | Avance |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 4 | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24
Actividades de Convivencia y concursos |  | 30 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 | 30
|  | Avance |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 5
Número de espacios públicos rescatados |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2
|  | Avance |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3
Números de Eventos realizados "ALTO IMPACTO" |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4
|  | Avance |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2
|  |  | AR= | Avance Real
C.Ulises Francisco Hernández Herrera
Director de Atención a la Juventud
[18 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Participación Juvenil
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO: Implementar estrategias para que los programas sociales sean otorgados de manera correcta a los ciudadanos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Desarrollar proyectos de impulso y fortalecimiento
PROGRAMA: Concursos Juveniles
INDICADOR 10: |  | Número de Concursos Realizados | [7 empty] | META: |  |  | 20 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Concursos |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Carpeta de integración documental y registros
RESULTADO: Foros de Expresión para premiar las habilidades y destrezas de las juventudes salmantinas.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Atención a la Juventud /Coordinación Participación Juvenil
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [13 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO | P | [26 empty] | ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ
R
2 | DIFUSIÓN DEL EVENTO | P | [26 empty] | ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ
R
3 | REALIZACIÓN DEL EVENTO | P | [26 empty] | MARTHA MAGALI RAMIREZ VARGAS
R
OBSERVACIONES:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO: Implementar estrategias para que los programas sociales sean otorgados de manera correcta a los ciudadanos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Coordinación y desarrollo
PROGRAMA: Apoyo Proyectos Productivos Jóvenes Líderes
INDICADOR 12: |  | Apoyo Proyectos Productivos Jóvenes Líderes | [7 empty] | META: |  |  | 10 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | 4 |  |  | EVIDENCIA:
RESULTADO: apoyar a jóvenes líderes en sus proyectos en pro de la sociedad.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Atención a la Juventud /Coordinación Participación Juvenil
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [13 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO | P | [26 empty] | ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ
R
2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO | P | [26 empty] | ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ
R
OBSERVACIONES: DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE PUDO REALIZAR.LOS DEMAS.
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Número de Concursos realizados |  | 20 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 20 | 5
|  | Avance |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1
Apoyo Proyectos Productivos Jóvenes Líderes |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 10 | 10
|  | Avance |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1
|  |  | AR= | Avance Real
C.Ulises Francisco Hernández Herrera
Director de Atención a la Juventud
[18 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA