## Licencias 1
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Infraestructura
OBJETIVO: Promover la creaión de una ciudad digital, sustentable y urbanizada, en donde la tecnología y planeación sean los pilares de dichas obras.
LÍNEA DE ACCIÓN: Realizar un diagnóstico del Transporte, vialidades, semaforización y demás que integran la movilidad municipal, para cumplir con el plan integral de movilidad.
PROGRAMA: Calidad y rapidez en el servicio de licencias de conducir
INDICADOR: |  | Licencias de conducir expedidas | [9 empty] | META: |  |  | 7500 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | licencias de conducir |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Total de licencias expedidas
RESULTADO: Ciudadanos en menor tiempo de espera
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de licencias de conducir
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Operación | P | [28 empty] | DGM/LICENCIAS DE CONDUCIR
R
2 | Gestión y compra de plásticos | P | [28 empty] | DGM/LICENCIAS DE CONDUCIR/TESORERIA/RECURSOS MATERIALES
R
3 | Adquisición de equipo nuevo, impresoras Evolis. | P | [28 empty] | DGM/LICENCIAS DE CONDUCIR/TESORERIA/RECURSOS MATERIALES
R
OBSERVACIONES: LAS ACCIONES NO REALIZADAS SE DEBEN AL PRESUPUESTO.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| RITA ELIZABETH MANDUJANO CORNEJO | [18 empty] | LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ AYALA
| JEFE DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS | [18 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Licencias de conducir expedidas |  | 7500 | [5 empty] | 650 |  | 600 |  | 680 |  |  | 770 |  | 500 |  | 690 |  | 650 | 550 | 500 |  | 510 |  |  | 600 |  | 800 | 7500 | 73.09%
|  | Avance | [5 empty] | 766 |  | 757 |  | 880 |  |  | 782 |  | 789 |  | 334 |  | 542 | 632 | [8 empty] | 5482
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| RITA ELIZABETH MANDUJANO CORNEJO | [18 empty] | LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ AYALA
| JEFE DE LICENCIAS DE CONDUCIR | [18 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA