## Hoja1
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano
OBJETIVO : Implementar estrategias para que los programas sociales sean otorgados de manera correcta a los ciudadanos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar un sistema de atención y seguimiento de programas para asegurar su correcta aplicación.
PROGRAMA: Atención a Peticiones
INDICADOR : |  | Peticiones Atendidas | [9 empty] | META: |  |  | 500 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Peticiones |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Oficios, Bitacora y Reportes
RESULTADO: Instalaciones Adecuadas y Funcionales
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Mantenimiento General
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Recepcion de Peticiones | P | [28 empty] | Jefatura de Mantenimiento General C. Jorge Izaguirre
R
2 | Atencion y Seguimiento a las Peticiones | P | [28 empty] | Jefatura de Mantenimiento General C. Jorge Izaguirre
R
OBSERVACIONES: Posible Riesgo en Falta de Atención a las peticiones por falta de recurso económico y/o Humano
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| C. JORGE IZAGUIRRE |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | C.CARLOS AGUILAR RAMIREZ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
| JEFE DE MANTENIMIENTO GENERAL | [18 empty] | DIR. DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Peticiones Atendidas |  | 500 | [5 empty] | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 45 | 40 |  | 40 |  |  | 45 |  | 50 | 500 | 61.2%
|  | Avance | [5 empty] | 36 |  | 46 |  | 35 |  |  | 33 |  | 30 |  | 42 |  | 41 | 43 | [8 empty] | 306
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| C.JORGE IZAGUIRRE |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | C.CARLOS AGUILAR RAMIREZ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
| JEFE DE MANTENIMIENTO GENERAL | [18 empty] | DIR. DE RECURSOS MATERIALES