## Hoja2
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO:ECONOMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.
LÍNEA DE ACCIÓN: Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
PROGRAMA: Fortalecer los Programas de Capacitacion y Actualizacion para los servidores Publicos para contribuir con una mayo Eficacia y Efectividad en sus Gestiones y a la Profecionalizacion en el Servicio Publico
INDICADOR 1: |  | PROCESO DE REGULARIZACIÓN ANUAL | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | CANTIDAD RECAUDADA |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | REPORTE MENSUAL
RESULTADO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA,GTO, REGULARIZARÁ PREDIOS URBANOS.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE CATASTRO
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | REVISION DE AVALUOS DE REGULARIZACIÓN | P | [28 empty] | Maria Eugenia y Adrian
R
2 | REVISIÓN CARTOGRAFICA | P | [28 empty] | Samuel Frias y Lucero
R
3 | AUTORIZACIÓN | P | [28 empty] | CECILIA FLORES VELEZ
R
OBSERVACIONES:
INDICADOR 2: |  | AVALÚOS FISCALES | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | CANTIDAD RECAUDADA |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | REPORTE MENSUAL
RESULTADO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA,GTO, REGISTRARÁ Y ACTUALIZARÁ LOS PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE CATASTRO
FECHA DE INICIO: ENERO 2020 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2020
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | REVISIÓN DE AVALUOS DE AVALÚOS FISCALES | P | [28 empty] | Delhi Danila Juarez, Maria Eugenia, Adrian, Carolina
R
2 | REVISIÓN CARTOGRAFICA | P | [28 empty] | Miguel Angel y Samuel frias
R
3 | APERTURA DE CUENTA | P | [28 empty] | Karla Maricela
R
4 | AUTORIZACIÓN | P | [28 empty] | CECILIA FLORES VELEZ
R
OBSERVACIONES:
INDICADOR 3: |  | DESCUENTOS DE CUOTA ESPECIAL | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | CANTIDAD RECAUDADA |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | REPORTE MENSUAL
RESULTADO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA,GTO, REALIZA LOS DESCUENTOS DE CUOTA ESPECIAL A LOS CIUDADANOS.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE CATASTRO
FECHA DE INICIO: ENERO 2020 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2020
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | ATENCIÓN PERSONALIZADA CON LOS CIUDADANOS | P | [28 empty] | SANJUANA VALLEJO
R
2 | INGRESO DE DOCUMENTACIÓN | P | [28 empty] | PATRICIA VILLEGAS
R
3 | CAPTURA Y APLICACIÓN DEL DESCUENTO | P | [28 empty] | CECILIA
R
4 | RESPUESTA DEL TRAMITE | P | [28 empty] | SANJUANA VALLEJO
R
OBSERVACIONES:
INDICADOR 4: |  | REGULARIZACIÓN FISCAL DE PREDIOS | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | CANTIDAD RECAUDADA |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | REPORTE MENSUAL
RESULTADO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA,GTO, REALIZA LOS LA TERMINACIÓN DE OBRA Y MEJORES EN LAS PROPIEDADES.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE CATASTRO
FECHA DE INICIO: ENERO 2020 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2020
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN | P | [28 empty] | CAROLINA ALEJO
R
2 | CAPTURA Y APLICACIÓN DE LA SOLICITUD | P | [28 empty] | MA. EUGENIA
R
3 | ENTREGA | P | [28 empty] | MA. LOURDES
R
OBSERVACIONES:
INDICADOR 5: |  | CLAVES CATASTRALES | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | CANTIDAD RECAUDADA |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | REPORTE MENSUAL
RESULTADO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA,GTO, ENTREGA LA CLAVE UNICA DE LOS PREDIOS.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE CATASTRO
FECHA DE INICIO: ENERO 2020 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2020
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN | P | [28 empty] | LUCERO MOSQUEDA
R
2 | REALIZACIÓN DE LA CLAVE CASTASTRAL | P | [28 empty] | MIGUEL ANGEL
R
3 | ENTREGA | P | [28 empty] | LUCERO MOSQUEDA
R
OBSERVACIONES:
INDICADOR 6: |  | IMPRESIÓN DE RECIBO PREDIAL | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | CANTIDAD RECAUDADA |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | REPORTE MENSUAL
RESULTADO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA,GTO, ENTREGA EL RECIBO DE PAGO OFICIAL.
ÁREA RESPONSABLE: JEFATURA DE CATASTRO
FECHA DE INICIO: ENERO 2020 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2020
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | RECEPCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO | P | [28 empty] | TODO EL PERSONAL
R
2 | APLICACIÓN Y ENTREGA DEL RECIBO OFICIAL | P | [28 empty] | TODO EL PERSONAL
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL
PROCESO DE REGULARIZACIÓN ANUAL |  | avance | [14 empty] | 0% |  | 0% |  | 20% | 20% | 20% |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 100%
|  | 95 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 48 | 47 | [8 empty] | 95
AVALÚOS FISCALES |  | avance | [5 empty] | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  | 10% |  |  | 10% |  | 8% | 66.4%
|  | 3825 | [5 empty] | 478 |  | 478 |  | 478 |  |  | 478 |  | 478 |  | 478 |  | 478 | 479 | [8 empty] | 3825
DESCUENTOS DE COUTA ESPECIAL |  | avance | [5 empty] | 5% |  | 5% | [14 empty] | 45% |  |  | 45% |  |  | 10%
|  | 508 | [5 empty] | 254 |  | 254 | [20 empty] | 508
REGULARIZACIÓN FISCAL DE PREDIOS |  | avance | [5 empty] | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  | 10% |  |  | 10% |  | 5% | 66.4%
|  | 71 | [5 empty] | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 8 | [8 empty] | 71
CLAVES CATASTRALES |  | avance | [5 empty] | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  | 10% |  |  | 10% |  | 5% | 66.4%
|  | 3652 | [5 empty] | 455 |  | 455 |  | 455 |  |  | 455 |  | 455 |  | 455 |  | 455 | 467 | [8 empty] | 3652
IMPRESIÓN DE RECIBOS PREDIAL |  | avance | [5 empty] | 100% | [22 empty] | 100%
|  | 40000 | [5 empty] | 40000 | [22 empty] | 40000
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
OBSERVACIONES ENTREGA 2021:
| NO. DE INDICADOR |  | CANTIDADES DE AVANCE
| 1.- REGULARIZACIÓN ANUAL |  | 95
| 2.- AVALUOS FISCALES |  | 3825
| 3.- DESCUENTO CUOTA ESPECIAL |  | 508
| 4.- SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FISCAL DE PREDIOS |  | 71
| 5.- CLAVES CATASTRALES |  | 3652
| 6.- IMPRESIÓN DEL RECIBO PREDIAL |  | 40000

## Hoja3
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA
Administración 2012 - 2015
Hagamos que Suceda
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2013
EJE DE GOBIERNO: SALAMANCA EFICIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Profesionalización del Servidor Público.
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar el modelo "MAS" como unico sistema de gestión de calidad y mejora continua en la admistración pública municipal.
PROGRAMA: Programa "MAS".
INDICADOR 1: |  | NÚMERO DE DEPENDENCIAS INCORPORADAS AL PROGRAMA "MAS" | [10 empty] | META: |  | 12 |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | DEPENDENCIAS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS
RESULTADO:Mejorar la calidad de los trámites y servicios que ofrecen las dependencias municipales.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FECHA DE INICIO: ENERO 2013 | [16 empty] | FECHA DE TÉRMINO: NOVIEMBRE 2013
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  |  |  | ABR |  | MAY |  |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP |  | OCT |  |  |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | PLANEACIÓN OPERATIVA PARA EL ARRANQUE 2013 DEL PROGRAMA MAS. | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
2 | APOYO A LAS DEPENDENCIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORA. | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
3 | INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO POR DEPENDENCIA. | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
4 | COORDINAR CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MAS | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
5 | APOYO A LAS DEPENDENCIAS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS. | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
6 | MONITOREO DE AVANCE DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES. | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
7 | ASESORIA A LAS DEPENDENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
8 | REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA MAS | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
9 | COORDINAR EVALUACIONES INTERNAS DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA MAS | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [7 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| LIC. MAYRA RODRÍGUEZ ORTEGA | [22 empty] | LIC. PALOMA CORNEJO ESQUERRA
| ELABORÓ | [11 empty] | SELLO | [10 empty] | APROBÓ
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2013
EJE DE GOBIERNO: SALAMANCA EFICIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Profesionalización del Servidor Público.
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar el modelo "MAS" como unico sistema de gestión de calidad y mejora continua en la admistración pública municipal.
PROGRAMA: Programa "MAS".
INDICADOR 1: |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON MAYOR PONDERACIÓN. | [10 empty] | META: |  | 2 |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | DEPENDENCIAS |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | EVALUACIONES
RESULTADO:Mejorar la calidad de los trámites y servicios que ofrecen las dependencias municipales.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FECHA DE INICIO: ENERO 2013 | [16 empty] | FECHA DE TÉRMINO: NOVIEMBRE 2013
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  |  |  | ABR |  | MAY |  |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP |  | OCT |  |  |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROGRAMA "MAS" | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
2 | EVALUACIONES CRUZADAS | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
3 | EVALUACIONES FINALES | P | [30 empty] | Mayra Rodríguez
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [7 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| LIC. MAYRA RODRÍGUEZ ORTEGA | [22 empty] | LIC. PALOMA CORNEJO ESQUERRA
| ELABORÓ | [11 empty] | SELLO | [10 empty] | APROBÓ
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
INDICADOR |  | META 2013 |  |  |  |  | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SEP |  |  | OCT |  | NOV |  | DIC | TOTAL
NÚMERO DE DEPENDENCIAS INCORPORADAS AL PROGRAMA "MAS" |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 12
|  | Avance |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 12
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON MAYOR PONDERACIÓN. |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 2
|  | Avance |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 2
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
CLASIFICACIÓN, AVANCES Y ACUMULADO
EJE DE GOBIERNO |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | [6 empty] | LÍNEA DE ACCIÓN | [6 empty] | PROGRAMA |  |  |  |  | INDICADOR | [5 empty] | META 2013 |  |  | AVANCE REAL |  |  | PORCENTAJE ACUMULADO
12 | SALAMANCA EFICIENTE | 12.3.2 |  | Profesionalización del Servidor Público |  |  |  |  | 12.3.2.2 |  | Implementar el modelo "MAS" como unico sistema de gestión de calidad y mejora continua en la admistración pública municipal. |  |  |  |  | PROGRAMA "MAS" |  |  |  |  | Número de dependencias incorporadas al Programa "MAS" | [5 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  | 100%
[21 empty] | Sistema de gestión de calidad con mayor ponderación | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 0%