## Hoja2
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: ECONOMIA
OBJETIVO: Adecuada Gestion de los Recursos Publicos Municipales.
LÍNEA DE ACCIÓN: Administrar de manera eficiente los recursos del municipio, a través del cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
PROGRAMA: Fortalecer los Programas de Capacitacion y Actualizacion para los servidores Publicos para contribuir con una mayo Eficacia y Efectividad en sus Gestiones y a la Profecionalizacion en el Servicio Publico
INDICADOR 1: |  | Actualizacion del Padron Municipal | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Cantidad Recaudada |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte Mensual
RESULTADO: Contar con un padrón municipal actualizado.
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Impuesto Predial
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Realizando el tramite de Registro al Padron de Contribuyentes Municipal | P | [28 empty] | Maria Mexicano Ferrer
R
2 | recaudar informacion | P | [28 empty] | Maria Mexicano Ferrer
R
3 | elaborando las solicitudes para su registro | P | [28 empty] | Maria Mexicano Ferrer
R
4 | actualizar los datos en el padron | P | [28 empty] | Departamento de Predial
R
5 | elaborar los legajos para su consulta | P | [28 empty] | Departamento de Predial
R
6 | generar liquidacion | P | [28 empty] | Maria Mexicano Ferrer
R
OBSERVACIONES:
INDICADOR 2: |  | Elaboracion de certificados y constancias | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | numero de certificaciones |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte Mensual
RESULTADO: Entregar al ciudadano certificados y constancias oficiales del municipio.
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Impuesto Predial
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Elaborando las solicitudes de los Certificados | P | [28 empty] | Susana Reynoso
R
2 | Elaboracion de los Cerificados | P | [28 empty] | Susana Reynoso
R
3 | Elaborando relaciones de los Certificados expedidos | P | [28 empty] | Susana Reynoso
R
INDICADOR 3: |  | Impresión de Estados de Cuenta | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Cantidad Recaudada |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte Mensual
RESULTADO:Entregar al ciudadano impresiones de estados de cuenta oficiales del municipio.
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Impuesto Predial
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Busqueda en el Patron | P | [28 empty] | Departamento de Predial
R
2 | Generar Liquidacion | P | [28 empty] | Departamento de Predial
R
INDICADOR 4: |  | tramites de traslado de dominio y Division | [9 empty] | META: |  |  | 100% |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Cantidad Recaudada |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Reporte Mensual
RESULTADO: Efcientar al ciudadano los tramites de traslado de dominio y división.
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Impuesto Predial
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Realizando liquidaciones que corresponden a los Avisos de Traslado de Dominio para que se efectue el pago | P | [28 empty] | Enrique Gonzalez, Jessica Flores y Enrique Mendez
R
2 | Elaborando los expedientes para su transcripcion | P | [28 empty] | Enrique Gonzalez, Jessica Flores y Enrique Mendez
R
3 | Elaborando los legajos para su consulta con los avisos de traslacion de dominio | P | [28 empty] | Mario Ortiz
R
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| ARQ. ALEJANDRO VEGA AGUILAR | [18 empty] | C.P. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
1.- Actualizacion del Padron Municipal |  | 100% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 5% |  | 9% |  | 8% |  | 8% | 8% | 9% |  | 9% |  |  | 9% |  | 5% | 100 | 68
|  | Avance | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 5% |  | 9% |  | 8% |  | 8% | 8% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 68
2.- Elaboracion de Certificados y Constancias |  | 100% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 5% |  | 9% |  | 8% |  | 8% | 8% | 9% |  | 9% |  |  | 9% |  | 5% | 100 | 68
|  | Avance | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 5% |  | 9% |  | 8% |  | 8% | 8% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 68
3.- Impresión de Estados de Cuenta |  | 100% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 5% |  | 9% |  | 8% |  | 8% | 8% | 9% |  | 9% |  |  | 9% |  | 5% | 100 | 68
|  | Avance | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 5% |  | 9% |  | 8% |  | 8% | 8% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 68
4.- Tramites de Traslado de Dominio y Division |  | 100% | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 5% |  | 9% |  | 8% |  | 8% | 8% | 9% |  | 9% |  |  | 9% |  | 5% | 100 | 68
|  | Avance | [5 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 5% |  | 9% |  | 8% |  | 8% | 8% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 68
OBERVACIONES GENERALES: LOS TRAMITES SOLICITADOS A ESTE DEPARTAMENTO EN CADA UNO DE LOS INDICADORES ES DE: INDICADOR 1 Urbano 2143 Rustico 553 INDICADOR 2 870 Certificaciones INDICADOR 3 90% del total de las cuentas registradas en predial. INDICADOR 4 Urbano 2817 Rustico 280
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| ARQ. ALEJANDRO VEGA AGUILAR | [18 empty] | C.P. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA