## Hoja2
				PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
				FIRMES EN LA VERDAD
				GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

EJE DE GOBIERNO: Desarrollo Humano

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar las estrategias que nos permitan que los programas se lleven a cabo de manera correcta.
LÍNEA DE ACCIÓN: Recuperación de áreas verdes y camellones.
PROGRAMA: Mantenimiento de áreas verdes y camellones.
INDICADOR 1:		Metros cuadrados de mantenimiento de áreas públicas y camellones.					META:				2278709					UNIDAD DE MEDIDA:					METROS CUADRADOS					EVIDENCIA:					Ordenes de trabajo.
RESULTADO:
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Parques y Jardines ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Parques y Jardines
FECHA DE INICIO: ENERO 2020FECHA DE INICIO: ENERO 2021					FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO.	ACTIVIDADES		ENE				FEB				MAR				ABR					MAY				JUN				JUL					AGO				SEP				OCT					NOV				DIC					RESPONSABLE
1	Poda de árboles de áreas verdes y camellones	P					C. ROGELIO GUTIÉRREZ ARREDONDO
		R
2	Desbroce y limpieza de áreas verdes y camellones.	P					C. ROGELIO GUTIÉRREZ ARREDONDO
		R
3	Recolección de maleza generada por poda y desbroce.	P					C. ROGELIO GUTIÉRREZ ARREDONDO
		R
4	Distribución de agua potable.	P					C. ROGELIO GUTIÉRREZ ARREDONDO
		R
5	Riego de camellones.	P					C. ROGELIO GUTIÉRREZ ARREDONDO
		R
OBSERVACIONES:

			P=	Programado					***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.

			R=	Realizado

			V= Vacaciones

	C. ROGELIO GUTIÉRREZ ARREDONDO					C. Rogelio Gutiérrez Arredondo	Ing. Juan Carlos Jímenez Lugo
	DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES					SELLO DE LA DEPENDENCIA					Director de Parques y Jardines	DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE					SELLO DE LA DEPENDENCIA
	ELABORÓ
				APROBÓ

PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS

PROGRAMA

INDICADOR		META 2021					ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC		TOTAL

Metros cuadrados de mantenimiento de áreas públicas y camellones.		Programado (PR)					189892				189892				189892				189892				189892				189892				189892				189892				189892				189892				189892				189897		2278709

		Avance (AR)					329000				313000				320500				289428				259900				324850				306650				305600				0				0				0				0		2448928

			PR=		Programación de Resultados

			AR=		Avance Real

	C. ROGELIO GUTIÉRREZ ARREDONDO					C. Rogelio Gutiérrez Arredondo	ING.JUAN CARLOS JIMENEZ LUGO
	DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES					Director de Parques y Jardines	DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
	ELABORÓ					SELLO DE LA DEPENDENCIA					SELLO DE LA DEPENDENCIA
				APROBÓ