## Transporte 2
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Infraestructura
OBJETIVO: Realizar la Revista Mecanica Semestral
LÍNEA DE ACCIÓN: Realizar un diagnóstico del Transporte, para conocer las condiciones del transporte público
PROGRAMA: Revista físico Mecánica Profesional al Parque Vehicular del Servicio de Transporte Urbano y Sub urbano
INDICADOR: |  | Revista Físico Mecánica Semestral | [9 empty] | META: |  |  | 2 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Revista físico mecánica |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Revistas realizadas al Transporte Público
RESULTADO: Informe sobre las condiciones de las unidades del Servicio Público de Transporte Urbano y Sub urbano a fin de brindar un servicio seguro y eficiente
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Transporte
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | GESTION DE LOS INSPECTORES DE MOVILIDAD Y DEL TALLER MECANICO MUNICIPAL, PARA REVISAR LAS CONDICIONES FISICO - MECANICAS DEL TRANSPORTE PUBLICO | P | [28 empty] | DGM/ DT/TESORERIA/RECURSOS MATERIALES
R
2 | REVISTA (REVISIÓN) | P | [28 empty] | TALLER EXTERNO
R
3 | RESULTADOS | P | [28 empty] | TALLER EXTERNO/DIRECCION DE TRANSPORTE
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| LUIS ALCÁNTAR GÓMEZ | [18 empty] | LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ AYALA
| T19 INSPECTOR DE MOVILIDAD | [18 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Revista Físico Mecánica Semestral |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 2 | 100
|  | Avance | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | [8 empty] | 2
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| LUIS ALCÁNTAR GÓMEZ | [18 empty] | LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ AYALA
| T19 INSPECTOR DE MOVILIDAD | [18 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## Infraestructura
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Infraestructura
OBJETIVO: Realizar un estudio Tecnico Tarifario para un posible aumento tarifario en el transporte público
LÍNEA DE ACCIÓN: Realizar un diagnóstico del Transporte, Evaluar la posibilidada de que sea viable el aumento tarifario
PROGRAMA: Estudio integral de Transporte actualizado a las necesidades reales del Municipio
INDICADOR: |  | Estudio Integral | [9 empty] | META: |  |  | 1 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Obra realizada |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Estudio realizado
RESULTADO: Informe sobre las necesidades reales y actuales de las rutas de transporte público en el municipio de Salamanca.
ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Transporte
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Gestión y contratación de un despacho externo especializado en la materia | P | [28 empty] | DT/Tesorería/Recursos Materiales/Profesionista Externo
R
2 | Estudio en campo | P | [28 empty] | Profesionista Externo
R
3 | Resultados | P | [28 empty] | DT/Profesionista Externo
R
4 | Aplicación | P | [28 empty] | Dirección de Transporte
R
OBSERVACIONES: El programa se encuentra detenido, a razón de la autorización de presupuesto.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| LUIS ALCÁNTAR GÓMEZ | [18 empty] | LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ AYALA
| T19 INSPECTOR DE MOVILIDAD | [18 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Estudio Integral |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0%
|  | Avance | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| LUIS ALCÁNTAR GÓMEZ | [18 empty] | LIC. MARTÍN RODRÍGUEZ AYALA
| T19 INSPECTOR DE MOVILIDAD | [18 empty] | DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA