## 1. Turismo de reuniones
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Económia
OBJETIVO: Fortalecer la industria local, comercio y servicios de Salamanca propiciando el incremento de la inversión y el empleo.
LÍNEA DE ACCIÓN: Reactivar la economía turística y cultural en el Centro Histórico.
PROGRAMA: Turismo de reuniones; participación en eventos, seguimiento a solicitudes.
INDICADOR: 1 |  | Participación en eventos para la promoción del destino; seguimiento a solicitudes. | [9 empty] | META: |  |  | 1 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Eventos asistidos |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Ficha Técnica
RESULTADO: Activar el turismo de reuniones a través de la generación de eventos.
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Desarrollo Turístico
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Orientar a cualquier organización que desee realizar un congreso, reunion o seminario. | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
2 | Ofrecer a SECTUR GTO la oferta de servicios, para el Turismo de Reuniones en el Municipio | R | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
3 | Asistir a ferias y exposiciones | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
OBSERVACIONES: El indicador 3 debido a la actual pandemia COVID-19 la realización de este mismo se vio afectada.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| Christian Quintanilla Bermudez | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Participación en eventos para la promoción del destino; seguimiento a solicitudes. |  | 1 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
|  | Avance | [28 empty] | 0 | 0%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| Christian Quintanilla Bermudez | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## 2. FAMS.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Económia
OBJETIVO: Fortalecer la industria local, comercio y servicios de Salamanca propiciando el incremento de la inversión y el empleo.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar el turismo de negocios en convenciones y exposiciones, que generen proyectos productivos.
PROGRAMA: Viajes de Familiarización
INDICADOR: 1 |  | Viajes de familiarización a la ciudad (FAM'S) | [9 empty] | META: |  |  | 2 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | FAMS |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Ficha técnica
RESULTADO: Promover los atractivos turísticos de la ciudad a través de viajes de familiarización.
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Desarrollo Turístico
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Viajes de Familiarización Realizados | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
OBSERVACIONES: Debido a la actual pandemia COVID-19 la realización de este mismo se vio afectada.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| Christian Quintanilla Bermudez | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Viajes de familiarización a la ciudad (FAM'S) |  | 2 | [19 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
|  | Avance | [19 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 50%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| Christian Quintanilla Bermudez | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## 3. Capac. y Certif.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Económia
OBJETIVO: Fortalecer la industria local, comercio y servicios de Salamanca propiciando el incremento de la inversión y el empleo.
LÍNEA DE ACCIÓN: Desarrollar proyectos de impulso y fortalecimiento al comercio local.
PROGRAMA: Seguimiento a capacitaciones y certificaciones de los prestadores turísticos.
INDICADOR: 1 |  | Capacitaciones y certificaciones realizadas al sector turistico municipal | [9 empty] | META: |  |  | 1 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Personas capacitadas o certificadas |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Ficha técnica
INDICADOR: 2 |  | Personas capacitadas y certificadas del sector turistico municipal | [9 empty] | META: |  |  | 60 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Personas capacitadas o certificadas |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Ficha técnica
RESULTADO: Profesionalizar al sector turístico.
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Desarrollo Turístico
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Reconocimiento de necesidades del sector hotelero y restaurantero | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
2 | Buscar capacitar o certificar a los prestadores de servicios turísticos interesados | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
3 | Desarrollo de la capacitación y/o certificación | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| Christian Quintanilla Bermudez | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Capacitaciones y certificaciones realizadas al sector turistico municipal |  | 1 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
|  | Avance | [28 empty] | 0 | 0%
Personas capacitadas y certificadas del sector turistico municipal |  | 60 | [20 empty] | 60 | [7 empty] | 60 | 60
|  | Avance | [28 empty] | 0 | 0%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| Christian Quintanilla Bermudez | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## 4. MiPyMes
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Económia
OBJETIVO: Fortalecer la industria local, comercio y servicios de Salamanca propiciando el incremento de la inversión y el empleo.
LÍNEA DE ACCIÓN: Coordinar con el Estado y Federación los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES).
PROGRAMA: Atención a solicitud de proyectos estratégicos e infraestructura y fortalecimiento de MIPYMES
INDICADOR: 2 |  | Numero de proyectos apoyados "MiPyMes" | [9 empty] | META: |  |  | 3 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Proyectos apoyados |  |  | EVIDENCIA: Ficha técnica |  |  |  |  | Ficha técnica
RESULTADO: Apoyar al prestador de servicios turísticos para el crecimiento de su empresa.
ÁREA RESPONSABLE: Jefatura de Desarrollo Turístico
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Atención a interesados | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
2 | Gestionar informes ante SECTUR GTO | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
3 | Elaboración de diagnostico de necesidades | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
4 | Entrega de apoyos e incentivos | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez
R
OBSERVACIONES: Se envio invitación a los empresarios del sector turístico, sin embargo no se tuvo registro se termino el apoyo a Mipymes.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| Christian Quintanilla Bermudez | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Numero de proyectos apoyados "MiPyMes" |  | 3 | [16 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Avance | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| Christian Quintanilla Bermudez | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## 5. Productos Turistico
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Económia
OBJETIVO: Fortalecer la industria local, comercio y servicios de Salamanca propiciando el incremento de la inversión y el empleo.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el turismo local, realizando la promoción del tour de rutas emblemáticas (rutas de haciendas), turismo religioso (Cristo negro), programas ecoturísticos (presa de Mendoza y del Zapote).
PROGRAMA: Consolidación y apoyo de productos turísticos, impulso a rutas y recorridos.
INDICADOR: 1 |  | Numero de proyectos apoyados para generar, gestionar y promover rutas turisticas municipales (Consolidación y apoyo de productos turísticos, impulso a rutas y recorridos) | [8 empty] | META: |  |  | 1 |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Fichas tecnicas |  |  |  |  | EVIDENCIA: |  |  | Fichas tecnicas
RESULTADO: Promover el turismo a través de rutas y circuitos.
ÁREA RESPONSABLE: Gestor de Productos Turisticos
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Atención y vinculación con operadores turisticos | P | [28 empty] | Carlos E. Galván Arredondo
R
2 | Reuniones con operadores turísticos | P | [28 empty] | Carlos E. Galván Arredondo
R
OBSERVACIONES:
|  |  | P= | Programado | [5 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| Carlos Eduardo Galván Arredondo | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [14 empty] | APROBÓ | [7 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
| INDICADOR |  | META 2021 |  |  |  | ENE |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | TOTAL | PORCENTAJE
| Numero de proyectos apoyados para generar, gestionar y promover rutas turisticas municipales |  | 1 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Avance | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 100%
|  |  |  | PR= | Programación de Resultados
|  |  |  | AR= | Avance Real
| Carlos Eduardo Galván Arredondo | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [14 empty] | APROBÓ | [7 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## 6. Proy. Turisticos
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Económia
OBJETIVO: Fortalecer la industria local, comercio y servicios de Salamanca propiciando el incremento de la inversión y el empleo.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el turismo local, realizando la promoción del tour de rutas emblemáticas (rutas de haciendas), turismo religioso (Cristo negro), programas ecoturísticos (presa de Mendoza y del Zapote).
PROGRAMA: Atencion al desarrollo de proyectos turísticos
INDICADOR: 1 |  | Numero de proyectos apoyados para generar, gestionar y promover productos turisticos municipales (Atención al desarrollo de proyectos turísticos) | [9 empty] | META: |  |  | 1 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Oficios/Ficha técnica |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Oficios/Ficha técnica
RESULTADO: Apoya e incentivar a la creación de nuevos productos
ÁREA RESPONSABLE: Gestor de Productos Turisticos
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Atención a proyectos que impulsen el desarrollo turístico | P | [28 empty] | Carlos E. Galván Arredondo
R
OBSERVACIONES: De acuerdo a cada proyecto puede ser el apoyo, puede ser en forma de promoción o apoyo técnico con alguna otra instancia municipal o estatal.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| Carlos Eduardo Galván Arredondo | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Numero de proyectos apoyados para generar, gestionar y promover productos turisticos municipales |  | 1 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | Avance | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | 100%
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| Carlos Eduardo Galván Arredondo | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA

## 7. Áreas Naturales Protegidas
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO
FIRMES EN LA VERDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021
EJE DE GOBIERNO: Económia
OBJETIVO: Fortalecer la industria local, comercio y servicios de Salamanca propiciando el incremento de la inversión y el empleo.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el turismo local, realizando la promoción del tour de rutas emblemáticas (rutas de haciendas), turismo religioso (Cristo negro), programas ecoturísticos (presa de Mendoza y del Zapote).
PROGRAMA: Atencion al desarrollo de proyectos turísticos
INDICADOR: 1 |  | Reuniones en areas naturales protegidas | [9 empty] | META: |  |  | 2 |  |  | UNIDAD DE MEDIDA: |  |  | Oficios/Ficha técnica |  |  | EVIDENCIA: |  |  |  |  | Oficios/Ficha técnica
RESULTADO: Asistir a reuniones para dar seguimiento a proyectos turísticos en las áreas naturales protegidas
ÁREA RESPONSABLE: Gestor de Productos Turisticos
FECHA DE INICIO: ENERO 2021 | [15 empty] | FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2021
CRONOGRAMA
NO. | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  |  | AGO | SEP | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  | RESPONSABLE
1 | Reuniones con Áreas Naturales Protegida Las Fuentes | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez/Carlos E. Galván Arredonde
R
2 | Reuniones con Áreas Naturales Protegida Temascatío | P | [28 empty] | Christian Quintanilla Bermudez/Carlos E. Galván Arredonde
R
OBSERVACIONES: Las reuniones las convoca el INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. Solo somos invitados permanentes. Debido a la actual pandemia COVID-19 las primeras reuniones se vio afectada.
|  |  | P= | Programado | [6 empty] | ***NOTA= Por cada mes aparecen 4 cuadros los cuales representan las 4 semanas de cada mes.
|  |  | R= | Realizado
V= Vacaciones
| Carlos Eduardo Galván Arredondo | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMACACIÓN DE RESULTADOS
PROGRAMA
INDICADOR |  | META 2021 | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT |  |  | NOV |  | DIC | TOTAL | PORCENTAJE
Reuniones en areas naturales protegidas |  | 2 | [28 empty] | 0
|  | Avance | [28 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | PR= |  | Programación de Resultados
|  |  | AR= |  | Avance Real
| Carlos Eduardo Galván Arredondo | [18 empty] | Juan Carlos Razo Guevara
| ELABORÓ |  |  |  |  | SELLO DE LA DEPENDENCIA | [13 empty] | APROBÓ | [6 empty] | SELLO DE LA DEPENDENCIA